## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Дивовка | ул Мглинская , ул Молодежная , ул Парковая , ул Школьная | 2015-08-03 09:30 | 2015-08-03 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Заречная , ул Профинтерна , ул Сухаревка , ул Цветочная | 2015-08-04 09:30 | 2015-08-04 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Дивовка | ул Мглинская , ул Молодежная , ул Парковая , ул Школьная | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-05 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Дивовка | ул Мглинская , ул Молодежная , ул Парковая , ул Школьная | 2015-08-06 09:30 | 2015-08-06 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Дивовка | ул Мглинская , ул Молодежная , ул Парковая , ул Школьная | 2015-08-07 09:30 | 2015-08-07 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Старая Романовка | ул Заречная , ул Молодежная , ул Советская | 2015-08-20 09:30 | 2015-08-20 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Старая Романовка | МТФ, ДКП, КЗС | 2015-08-10 09:30 | 2015-08-10 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Старая Романовка | МТФ, ДКП, КЗС | 2015-08-11 09:30 | 2015-08-11 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | пер Заречный , ул Заречная , ул Молодежная , ул Набережная , ул Центральная , ул Школьная | 2015-08-17 09:30 | 2015-08-17 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | пер Заречный , ул Заречная , ул Молодежная , ул Набережная , ул Центральная , ул Школьная | 2015-08-18 09:30 | 2015-08-18 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | ул Заречная , ул Молодежная , ул Набережная , ул Пролетарская , ул Школьная | 2015-08-19 09:30 | 2015-08-19 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | ул Заречная , ул Молодежная , ул Набережная , ул Пролетарская , ул Школьная | 2015-08-20 09:30 | 2015-08-20 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | ул Молодежная , ул Набережная , ул Пролетарская | 2015-08-21 09:30 | 2015-08-21 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | ул Молодежная , ул Набережная , ул Пролетарская | 2015-08-24 09:30 | 2015-08-24 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Старая Романовка | ул Заречная , ул Советская | 2015-08-21 09:30 | 2015-08-21 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Старая Романовка | ул Заречная , ул Советская | 2015-08-24 09:30 | 2015-08-24 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая | 2015-08-12 09:30 | 2015-08-12 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая | 2015-08-25 09:30 | 2015-08-25 16:30 | Замена опор,провода | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая | 2015-08-26 09:30 | 2015-08-26 16:30 | Замена опор,провода | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая | 2015-08-27 09:30 | 2015-08-27 16:30 | Замена опор,провода | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая | 2015-08-28 09:30 | 2015-08-28 16:30 | Замена опор,провода | Мглинский РЭС