## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Высокое | пер 1-й Набережный , пер 2-й Набережный , пер 3-й Набережный , пер 4-й Набережный , пер 5-й Набережный , ул Дачная , ул Набережная , ул Первомайская | 2016-06-01 09:30 | 2016-06-01 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Высокое | пер 1-й Набережный , пер 2-й Набережный , пер 3-й Набережный , пер 4-й Набережный , пер 5-й Набережный , ул Дачная , ул Набережная , ул Первомайская | 2016-06-02 09:30 | 2016-06-02 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Высокое | пер 1-й Набережный , пер 2-й Набережный , пер 3-й Набережный , пер 4-й Набережный , пер 5-й Набережный , ул Дачная , ул Набережная , ул Первомайская | 2016-06-03 09:30 | 2016-06-03 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Шеверды | пер 1-й Московский , пер 1-й Центральный , ул Московская , ул Озерная , ул Центральная , ул Южная | 2016-06-01 09:30 | 2016-06-01 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Шеверды | пер 1-й Московский , пер 1-й Центральный , ул Московская , ул Озерная , ул Центральная , ул Южная | 2016-06-02 09:30 | 2016-06-02 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Шеверды | пер 1-й Московский , пер 1-й Центральный , ул Московская , ул Озерная , ул Центральная , ул Южная | 2016-06-03 09:30 | 2016-06-03 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Дуброва | п Дуброва | 2016-06-01 09:30 | 2016-06-01 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Дуброва | п Дуброва | 2016-06-02 09:30 | 2016-06-02 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Дуброва | п Дуброва | 2016-06-03 09:30 | 2016-06-03 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Борщов | ул Зеленая , ул Механизаторов | 2016-06-06 09:30 | 2016-06-06 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Борщов | ул Зеленая , ул Механизаторов | 2016-06-07 09:30 | 2016-06-07 16:30 | Покраска, доливка масла | Мглинский РЭС
Вельжичи | ул Молодежная | 2016-06-08 09:30 | 2016-06-08 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Вельжичи | ул Молодежная | 2016-06-09 09:30 | 2016-06-09 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Дивовка | ул Мглинская , ул Молодежная , ул Школьная , МТФ | 2016-06-14 09:30 | 2016-06-14 16:30 | Замена опор, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Дивовка | ул Мглинская , ул Молодежная , ул Школьная , МТФ | 2016-06-15 09:30 | 2016-06-15 16:30 | Замена опор, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Дивовка | ул Мглинская , ул Молодежная , ул Школьная , МТФ | 2016-06-16 09:30 | 2016-06-16 16:30 | Замена опор, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Дивовка | ул Мглинская , ул Молодежная , ул Школьная , МТФ | 2016-06-17 09:30 | 2016-06-17 16:30 | Замена опор, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Архиповка | ул Луговая , ул Речная | 2016-06-20 09:30 | 2016-06-20 16:30 | Нанесение надписей, доливка масла | Мглинский РЭС
Голяковка | ул Галичская , ул Никифорова | 2016-06-21 09:30 | 2016-06-21 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Луговец | ул Центральная,ул Речная, ул Садовая,ул Крымская | 2016-06-22 09:30 | 2016-06-22 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Лукавица | ул Центральная,ул Речная | 2016-06-23 09:30 | 2016-06-23 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ясенок | ул Хуторская | 2016-06-23 09:30 | 2016-06-23 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Молодьково | ул Центральная | 2016-06-24 09:30 | 2016-06-24 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Кокоты | д Кокоты | 2016-06-24 09:30 | 2016-06-24 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Колодезки | ул Полевая , ул Речная | 2016-06-27 09:30 | 2016-06-27 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Косенки | ул Киптянская | 2016-06-27 09:30 | 2016-06-27 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Молодьково | ул Молодежная , ул Садовая , ул Строительная , ул Центральная | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Молодьково | ул Молодежная , ул Садовая , ул Строительная , ул Центральная | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Молодьково | ул Молодежная , ул Садовая , ул Строительная , ул Центральная | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Ясенок | ул Хуторская | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Ясенок | ул Хуторская | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Ясенок | ул Хуторская | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Лукавица | ул Речная | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Лукавица | ул Речная | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Лукавица | ул Речная | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Николаевка | ул Никольская | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Николаевка | ул Никольская | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Николаевка | ул Никольская | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Католино | ул Ипутьская | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Католино | ул Ипутьская | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Католино | ул Ипутьская | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Василевка | д Василевка | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Василевка | д Василевка | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Василевка | д Василевка | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Красные Косары | пер Лесной , ул Заречная , ул Лесная , ул Луговая , ул Панизовка , ул Школьная | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Красные Косары | пер Лесной , ул Заречная , ул Лесная , ул Луговая , ул Панизовка , ул Школьная | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Красные Косары | пер Лесной , ул Заречная , ул Лесная , ул Луговая , ул Панизовка , ул Школьная | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Водославка | д Водославка | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Водославка | д Водославка | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Водославка | д Водославка | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Кокоты | д Кокоты, п Лисаневщина | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Кокоты | д Кокоты, п Лисаневщина | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Кокоты | д Кокоты, п Лисаневщина | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Косенки | ул Киптянская | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Косенки | ул Киптянская | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Косенки | ул Киптянская | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Голяковка | ул Верхняя , ул Галичская , ул Никифорова , ул Чернобыльская | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Голяковка | ул Верхняя , ул Галичская , ул Никифорова , ул Чернобыльская | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Голяковка | ул Верхняя , ул Галичская , ул Никифорова , ул Чернобыльская | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Хоружовка | ул Хоружовская | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Хоружовка | ул Хоружовская | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Хоружовка | ул Хоружовская | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Луговец | пер Авраменков , ул Болотная , ул Зеленая , ул Крымская , ул Липецкая , ул Молодежная , ул Осипцовка , ул Пензенская , ул Полевая , ул Прудная , ул Центральная | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Луговец | пер Авраменков , ул Болотная , ул Зеленая , ул Крымская , ул Липецкая , ул Молодежная , ул Осипцовка , ул Пензенская , ул Полевая , ул Прудная , ул Центральная | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Луговец | пер Авраменков , ул Болотная , ул Зеленая , ул Крымская , ул Липецкая , ул Молодежная , ул Осипцовка , ул Пензенская , ул Полевая , ул Прудная , ул Центральная | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Великий Бор | ул Орловская , ул Садовая | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Великий Бор | ул Орловская , ул Садовая | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Великий Бор | ул Орловская , ул Садовая | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Кадецк | д Кадецк | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Кадецк | д Кадецк | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Кадецк | д Кадецк | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Авраменков | х Авраменков | 2016-06-28 09:30 | 2016-06-28 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Авраменков | х Авраменков | 2016-06-29 09:30 | 2016-06-29 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС
Авраменков | х Авраменков | 2016-06-30 09:30 | 2016-06-30 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор | Мглинский РЭС