## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Вормино | ул Имени Новикова | 2017-01-12 09:30 | 2017-01-12 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Седки | д Седки | 2017-01-13 09:30 | 2017-01-13 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Заречье | п Заречье (Осколковское) | 2017-01-16 09:30 | 2017-01-16 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Осколково | ул Молодежная | 2017-01-17 09:30 | 2017-01-17 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ляховка | ул Озерная | 2017-01-18 09:30 | 2017-01-18 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Алексеевский | х Алексеевский | 2017-01-19 09:30 | 2017-01-19 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Черноручье | д Черноручье | 2017-01-23 09:30 | 2017-01-23 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Черноручье | д Черноручье | 2017-01-24 09:30 | 2017-01-24 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Черноручье | д Черноручье | 2017-01-25 09:30 | 2017-01-25 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Черновица | д Черновица | 2017-01-23 09:30 | 2017-01-23 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Черновица | д Черновица | 2017-01-24 09:30 | 2017-01-24 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Черновица | д Черновица | 2017-01-25 09:30 | 2017-01-25 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Красные Косары | д Красные Косары | 2017-01-23 09:30 | 2017-01-23 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Красные Косары | д Красные Косары | 2017-01-24 09:30 | 2017-01-24 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Красные Косары | д Красные Косары | 2017-01-25 09:30 | 2017-01-25 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Гапоновка | д Гапоновка | 2017-01-23 09:30 | 2017-01-23 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Гапоновка | д Гапоновка | 2017-01-24 09:30 | 2017-01-24 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Гапоновка | д Гапоновка | 2017-01-25 09:30 | 2017-01-25 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Лещовка | д Лещовка | 2017-01-23 09:30 | 2017-01-23 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Лещовка | д Лещовка | 2017-01-24 09:30 | 2017-01-24 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Лещовка | д Лещовка | 2017-01-25 09:30 | 2017-01-25 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Хорновка | д Хорновка | 2017-01-23 09:30 | 2017-01-23 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Хорновка | д Хорновка | 2017-01-24 09:30 | 2017-01-24 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Хорновка | д Хорновка | 2017-01-25 09:30 | 2017-01-25 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Киселевка | д Киселевка | 2017-01-23 09:30 | 2017-01-23 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Киселевка | д Киселевка | 2017-01-24 09:30 | 2017-01-24 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Киселевка | д Киселевка | 2017-01-25 09:30 | 2017-01-25 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2017-01-26 09:30 | 2017-01-26 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2017-01-27 09:30 | 2017-01-27 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2017-01-30 09:30 | 2017-01-30 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2017-01-31 09:30 | 2017-01-31 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2017-01-26 09:30 | 2017-01-26 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2017-01-27 09:30 | 2017-01-27 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2017-01-30 09:30 | 2017-01-30 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2017-01-31 09:30 | 2017-01-31 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС