## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Резуновщина | п Резуновщина | 2017-05-02 09:30 | 2017-05-02 16:30 | Замена выводов, автоматов, ремонт контура | Мглинский РЭС
Резуновщина | п Резуновщина | 2017-05-03 09:30 | 2017-05-03 16:30 | Покраска, регулировка | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2017-05-02 09:30 | 2017-05-02 16:30 | Ремонт ВР 10 кВ КТП | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2017-05-03 09:30 | 2017-05-03 16:30 | Ремонт ВР 10 кВ КТП | Мглинский РЭС
Бурчак | ул Советская | 2017-05-04 09:30 | 2017-05-04 16:30 | Замена выводов, автоматов, ремонт контура | Мглинский РЭС
Бурчак | ул Советская | 2017-05-05 09:30 | 2017-05-05 16:30 | Покраска регулировка | Мглинский РЭС
Мглин | ул Ворошилова д 41 (База РЭС),ул ул 27 Партсъезда(Сельхозтехника) | 2017-05-10 09:30 | 2017-05-10 16:30 | Замена выводов, автоматов, ремонт контура | Мглинский РЭС
Мглин | ул Ворошилова д 41 (База РЭС),ул ул 27 Партсъезда(Сельхозтехника) | 2017-05-11 09:30 | 2017-05-11 16:30 | Покраска регулировка | Мглинский РЭС
Резуновщина | п Резуновщина | 2017-05-12 09:30 | 2017-05-12 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Резуновщина | п Резуновщина | 2017-05-15 09:30 | 2017-05-15 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2017-05-16 09:30 | 2017-05-16 16:30 | Ремонт запорных устройств,нанесение надписей | Мглинский РЭС
Бурчак | ул Лесная, ул Коммунистическая | 2017-05-17 09:30 | 2017-05-17 16:30 | Ремонт запорных устройств,нанесение надписей | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2017-05-18 09:30 | 2017-05-18 16:30 | Ремонт запорных устройств,нанесение надписей | Мглинский РЭС
Мглин | КФХ Васильково | 2017-05-22 09:30 | 2017-05-22 16:30 | Ремонт запорных устройств,нанесение надписей | Мглинский РЭС
Велюханы | ул Центральная, ул Восточная | 2017-05-23 09:30 | 2017-05-23 16:30 | Ремонт запорных устройств,нанесение надписей | Мглинский РЭС
Вормино | БМК | 2017-05-24 09:30 | 2017-05-24 16:30 | Замена тр-ра тока | Мглинский РЭС
Шумарово | МТФ | 2017-05-24 09:30 | 2017-05-24 16:30 | Замена тр-ра тока | Мглинский РЭС
Петьково | п Петьково | 2017-05-24 09:30 | 2017-05-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петьково | п Петьково | 2017-05-25 09:30 | 2017-05-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петьково | п Петьково | 2017-05-26 09:30 | 2017-05-26 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петьково | п Петьково | 2017-05-29 09:30 | 2017-05-29 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петьково | п Петьково | 2017-05-30 09:30 | 2017-05-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | Вет.лаборатория, пилорама "Логрис" | 2017-05-24 09:30 | 2017-05-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | Вет.лаборатория, пилорама "Логрис" | 2017-05-25 09:30 | 2017-05-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | Вет.лаборатория, пилорама "Логрис" | 2017-05-26 09:30 | 2017-05-26 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | Вет.лаборатория, пилорама "Логрис" | 2017-05-29 09:30 | 2017-05-29 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | Вет.лаборатория, пилорама "Логрис" | 2017-05-30 09:30 | 2017-05-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | Вет.лаборатория, пилорама "Логрис" | 2017-05-31 09:30 | 2017-05-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС