Утвержден

постановлением администрации

Мглинского района

от «___»  ________ 2013 г. № ____

ПЛАН

мероприятий, направленных на  повышение эффективности сферы культуры  Мглинского района

I. Цели разработки плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры района

Целями плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры  Мглинского района (далее - «дорожная карта») являются:

создание благоприятных условий для устойчивого развития культурных составляющих качества жизни населения  Мглинского района;

обеспечение равного доступа к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан;

сохранение культурного и исторического наследия Российской Федерации, Брянской области и Мглинского района;

создание условий для творческого и нравственного совершенствования каждой личности;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими  муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, привлечение молодых специалистов для работы в сфере культуры района;

разработка и внедрение системы оценки качества учреждений  дополнительного образования детей, реализующих программы в области культуры и искусства;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению по специальностям культуры и искусства.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра  муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев);

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация района в культурно-туристическом пространстве.

Ш. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1)  увеличение   количества  библиографических  записей   в  электронных  базах  данных   муниципальных библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек  России (по сравнению с предыдущим годом):	      																	(тысяч записей)

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем библиографических баз данных, тыс. записей (с нарастанием) | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7,4 | 8,6 |

2) увеличение количества общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Мглинского района (по сравнению с предыдущим годом): 								(процентов)

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % (по сравнению с предыдущим годом) |  | - | 4,2 | 4,2 | 8,3 | 8,3 | 8,4 |

3) увеличение посещаемости  Мглинского районного краеведческого музея:

(количество посещений  в год, тыс. чел.)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7,3 | 7,6 | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 |

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий  (по сравнению с предыдущим годом):

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310206 | 310440 | 310680 | 310900 | 311150 | 311400 | 311710 |

5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию  в  творческих мероприятиях,  в  общем  числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детской музыкальной школе):																							(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,4 | 14,6 | 14,9 |

6) увеличение доли детей, 	охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,2 | 13,4 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,9 |

7) увеличение  количества выставок, проводимых в Мглинском районном краеведческом музее:

(единиц)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |

8)  создание сайта  Мглинского районного краеведческого музея  в сети Интернет:

(единиц в год)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания  муниципальных услуг;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Брянской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 г. № 123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013 - 2018 годы», постановлением администрации Мглинского района от 18 апреля 2013 года № 226 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Мглинского района на 2013-2018 годы» и настоящим постановлением;

- обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры;

- оптимизация неэффективных расходов учреждений сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры   Мглинского района

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры района, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться культурно-досуговые учреждения, библиотеки и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься  с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями  (индикаторами),  характеризующими  эффективность  мероприятий  по  совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:

1) динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Брянской области:											(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,2 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10208,7 | 13148,7 | 16637,8 | 20682,4 | 25321,7 | 30680 |

3) объёмы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  (оценка):

(млн. руб.)

| Сфера деятельности | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем дополнительных финансовых средств, необходимых для реализации Указа Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| Культура | 3,32 | 5,00 | 8,06 | 12,39 | 17,68 | 24,32 |
| Финансирование за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Культура | 2,16 | 3,27 | 5,19 | 7,87 | 11,14 | 15,22 |
| Финансирование за счет средств бюджета Мглинского района, сокращения неэффективных расходов, а также привлечения средств от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Культура | 1,16 | 1,73 | 2,87 | 4,52 | 6,54 | 9,10 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № П.н. |  | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Мглинского района | Муниципальные правовые акты | Мглинский районный отдел культуры | Ежегодно, до 1 июля |
| 2. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет сокращения неэффективных расходов муниципальных учреждений сферы культуры и органов местного самоуправления, а также по привлечению учреждениями сферы культуры средств от приносящей доход деятельности | Информация Мглинского районного отдела культуры и муниципальные правовые акты | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию), муниципальные учреждения культуры | Ежегодно, до 1 сентября |
| 3. | Разработка предложений по поэтапной оптимизации штатной численности подведомственных муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры на основе разработанных Министерством культуры Российской Федерации типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры и рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики | Планы мероприятий учреждений | Мглинский районный отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 2014-2017 годы |
| 4. | Разработка по согласованию с департаментом культуры Брянской области программы поэтапной реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры с частичным сокращением штатов в соответствие с разработанными Министерством культуры России нормативами обеспеченности населения учреждениями культуры | Постановление администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014-2017 годы |
| 5. | Внесение необходимых изменений (утвердить в новой редакции) в отраслевое Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Мглинского района, работников образовательных учреждений культуры, включив условия осуществления выплат стимулирующего характера с учетом утвержденных показателей и критериев оценки эффективности труда работников | Постановление администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | 4 квартал 2013 года |
| 6. | Обеспечение организации ведения государственного статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры образовательных учреждений сферы культуры | Формы статистической отчетности ЗП-культура, ЗП-образование | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию), руководители муниципальных учреждений культуры | Ежемесячно |
| 7. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований, необходимых для достижения показателей (по годам) средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Нормативные правовые акты о местных бюджетах | Мглинский районный отдел культуры, финансовый отдел администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию) | Ежегодно, в сроки, установленные для формирования районного и местных бюджетов |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 8. | Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры в части представления ежегодно, начиная с 1 января 2013 года, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителем учреждения | Мглинский районный отдел культуры | До 15 июля 2013 года |
| 9. | Обеспечение контроля за предоставлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Информация Мглинского районного отдела культуры | Мглинский районный отдел культуры | Ежегодно в сроки, установленные для представления сведений |
| 10. | Установление в качестве показателя эффективной работы руководителя учреждения культуры «рост средней заработной платы» специалистов в отчетном году по сравнению с предыдущим | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями учреждений | Мглинский районный отдел культуры | До 15 июля 2013 года |
| 11. | Установление предельного уровня соотношения заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры и средней заработной платы специалистов учреждений в кратности от 1 до 8, включив данную норму в Положение об отраслевой системе оплаты труда | Постановление администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | До 1 августа 2013 года |
| 12. | Установление предельной доли административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений культуры Мглинского района до 40 %. | Приказ Мглинского районного отдела культуры | Мглинский районный отдел культуры | 3 кв. 2013 года |
| Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений сферы культуры Мглинского района |  |  |  |  |
| 13. | Внедрение профессиональных стандартов в деятельность работников муниципальных учреждений культуры Мглинского района | Должностные инструкции работников учреждений культуры | Мглинский районный отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 2014-2015 годы |
| 14. | Участие в проведении мероприятий по повышению квалификации и переподготовке кадров муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры Мглинского района | Приказы по муниципальным учреждениям культуры о направлении специалистов в командировки | Муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 15. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры в связи с введением эффективного контракта | Трудовые договора работников (дополнительные соглашения к ним) | Мглинский районный отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 16. | Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации «дорожной карты» | Постановление администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | До 15 июля 2013 года |
| 17. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных на 2013 – 2018 годы «дорожной картой» | Информация Мглинского районного отдела культуры | Мглинский районный отдел культуры | ежегодно |
| 18. | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Проведение семинаров и других мероприятий | Мглинский районный отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | постоянно |
| 19. | Подготовка для представления в администрацию Мглинского района и департамент культуры Брянской области информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | Информация Мглинского районного отдела культуры | Мглинский районный отдел культуры | 2017 год |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 20. | Утверждение «дорожных карт» в отношении подведомственных муниципальных учреждений и соответствующих категорий работников | Приказы Мглинского районного отдела культуры | Мглинский районный отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | До 15 июля 2013 года |
| 21. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Мглинским районным отделом культуры) | Локальные акты учреждений | муниципальные учреждения культуры | До 15 июля 2013 года |