**ОТЧЕТ**

**о реализации первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития   
экономики и социальной стабильности Мглинского района в 2015 году и на период 2016-2017 годов**

**(за 2015 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | | Вид документа | | | Срок исполнения мероприятия, принятия нормативного акта | | | Ответственные исполнители | | | | | Объем финансирования, млн. рублей (оценка) | | | | | Ожидаемый результат | | Информация об исполнении | |
|  | **I.Активизация экономического роста** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Стабилизационные меры** | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка Стратегии социально экономического развития Мглинского района до 2025 года | Постановление администрации района | | | | 2015 год | | | Отдел экономики администрации района | | | | |  | | | Формирование стратегии развития района с учетом текущего состояния и задач | | | | Утвержден план подготовки документов стратегического планирования.  Разработан Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Мглинского района. | |
| 1.4. | Актуализация плана мероприятий направленных на рост доходов, повышение эффективности расходов Мглинского муниципального района, оптимизацию муниципального долга и расходов по его обслуживанию | | Постановление администрации Мглинского района | | | До 1 июля 2015 года | | | Финансовый отдел администрации Мглинского района | | | | | |  | | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Мглинского района | | | | Принято постановление № 331 от 19.05.2015г. «Об утверждении плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, повышению эффективности расходов бюджета Мглинского района на 2015 год». Экономический эффект за 2015 год составил 14949,3 тыс.руб. | |
| 1.6. | Повышение эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями | | Предложения | | | До 1 октября 2015 года | | | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи; отдел экономики; ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства (по согласованию) | | | | | |  | | Увеличение доли прибыльных муниципальных унитарных предприятий | | | | Проведена оценка эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями. По результатам оценки управление МУП «Мглинский районный водоканал» признано неэффективным. | |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в решение Мглинского районного Совета народных депутатов «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» с целью корректировки размера коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход | | Решение Мглинского районного Совета народных депутатов | | | Ежегодно | | | Отдел экономики администрации района; финансовый отдел администрации района; МИФНС России № 8 России по Брянской области (по согласованию) | | | | |  | | | Высвобождение дополнительных оборотных средств микропредприятиями, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | | | | Принято решение Мглинского районного Совета народных депутатов от 10.11.2015г. №5-145 «О внесении изменений в решение от 29.09.2005г. №26 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» по увеличению размера коэффициента базовой доходности К2 в 2016 году на7% | |
| 1.14. | Расширение мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | Постановления администрации Мглинского района | | | Постоянно | | | Отдел экономики администрации района | | | | | |  | | Оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | | | | Работа администрации района по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории района проводится в соответствии с подпрограммой «Государственная поддержка малого предпринимательства в Брянской области» (2014-2020 годы) и подпрограммой «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Мглинском районе (2014-2017 годы)». В рамках подпрограммы муниципальной программы 6 начинающим субъектам малого предпринимательства предоставлены гранты на сумму 2000 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1805 тыс. руб., областного бюджета в сумме 95 тыс. руб., районного бюджета в сумме 100 тыс. руб. | |
| 1.15. | Проведение работы по консультационной помощи начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсе в рамках государственной программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Брянской области» (2013- 2015 годы) | |  | | | Постоянно | | | Отдел экономики администрации района, ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) | | | | | |  | | Создание благоприятных условий для повышения активности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | В рамках мероприятий подпрограммы муниципальной программы администрацией района оказывается методическая и консультативная помощь малому бизнесу. Администрация района приглашает предпринимателей на конференции и совещания, проводимые администрацией Губернатора и Правительства Брянской области, совместно с департаментом экономического развития Брянской области и обеспечивает транспортом.  На официальном сайте администрации района в разделе «Экономика, инвестиции» создан раздел «Малое предпринимательство», в котором публикуется вся информация для малого и среднего предпринимательства. За счет средств государственной программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2015-2017 годы) ИП Глава КФХ Кравцова Т.Н. получила грант в сумме – 2837,4 тыс. рублей из средств областного и федерального бюджетов на поддержку семейных животноводческих ферм. В течение 2015 года проведена работа по консультационной помощи и действующим фермерам:  -ИП Глава КФХ Кашликов С.А.  -ИП Глава КФХ Меньшиков А.А.  -ИП Глава КФХ Самусенко С.Е  -ИП Глава КФХ Тужиков В.Н. | |
| 1.16. | Проработка вопроса осуществления финансовой поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей, предприятий потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) путем компенсации расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты, начиная с 11 км | | Предложения | | | До 1 октября 2015 года | | | Финансовый отдел администрации района; отдел экономики администрации района | | | | |  | | | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | | В 2015 году средства из районного бюджета на покрытие транспортных расходов индивидуальным предпринимателям не выделялись, в связи с недостаточностью средств в районном бюджете | |
| 1.17. | При размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг включение в документации об аукционе требований о минимальных размерах обеспечения заявки и обеспечения контрактов | |  | | | Постоянно | | | Отдел закупок администрации района, муниципальные заказчики района | | | | | |  | | Сокращение отвлечения средств предприятий на обеспечение заявки и обеспечение контракта | | | | При размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в документации об аукционе включены требования обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в размере 1% и обеспечения контрактов в размере 5% | |
| 1.18. | Проработка вопроса применения уменьшенных размеров корректирующих коэффициентов при расчете арендной платы при передаче в аренду земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства | | До 1 октября 2015 года | | |  | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мглинского района | | | | |  | | | Снижение финансовой нагрузки на предпринимателей | | | | Для снижения финансовой нагрузки на предпринимателей применяется минимальный коэффициент при расчете арендной платы при передаче в аренду земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства | |
| **II. Поддержка отраслей экономики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сельское хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание муниципальной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мглинского района Брянской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | | Постановление администрации района | | | Ежегодно | | | Финансовый отдел администрации района; ГКУ «Мглинское пайонное управление сельского хозяйства» (по согласованию) | | | | | |  | | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Мглинского района; увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, рентабельности сельскохозяйственных организаций | | | | В 2015 году в целях оказания муниципальной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мглинского района Брянской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» сельскохозяйственным товаропроизводителям произведено возмещение части затрат на 1л (кг.) произведенного и реализованного молока по зачетному весу за 2015 год в сумме 494,4 тыс. руб. | |
| 2.3. | Проработка вопроса и подготовка предложений по реорганизации МУП МТС «Мглинская» | | Предложения | | | До 1 июля  2015 года | | | Отдел экономики администрации района, финансовый отдел администрации района,  комитет по управлению имуществом Мглинского района  отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) | | | | |  | | | Увеличение доли прибыльных муниципальных унитарных предприятий; повышение конкурентоспособности муниципальных унитарных предприятий | | | | Предложения отдела экономики направлены главе администрации.  Вопрос по реорганизации МУП МТС «Мглинская» рассматривался на оперативном совещании при главе администрации Мглинского района. | |
| 2.5. | Реализация мер по повышению продуктивности скота и укреплению собственной кормовой базы в животноводстве с предоставление муниципальной поддержки | |  | | | 2015-2017 годы | | | ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) | | | | | |  | | Увеличение объемов производства молока; повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе кормовых культур | | | | Урожайность зерновых культур в сельхозпредприятиях района составила 10,3 ц/га. Наивысшая урожайность сложилась в ООО «Содружество» и составила 19,7 ц/га., самая низкая урожайность в СПК «Ветлевский» -7,4 цн/га. Наибольший валовый сбор зерна имеют колхозы «Страна Советов» – 626 тонн, «Симонтовский» – 460 тонн, «Авангард» - 400 тонн, ООО «Содружество» - 394 тонны.  Валовое производство молока в 2015 году по сельхозпредприятиям района всех категорий составило 4410 тонн, что на 172 тонны больше уровня 2014 года. Надой молока на 1 фуражную корову в 2015 году составил 2561 кг. Наивысшую продуктивность дойного стада получили СПК «Ветлевский» - 2794 кг., КФХ «Дедопенько В.И.» - 4500 кг., ООО «Содружество» - 3218 кг.  В целях поддержки и развития отраслей животноводства и растениеводства предприятия агропромышленного комплекса района за 2015 год сельхозпредприятия Мглинского района получили финансирование из бюджетов всех уровней в сумме 16294,4 тыс. рублей, в том числе:  - федеральный бюджет – 13100,0 тыс. рублей;  - областной бюджет – 2700,0 рублей.;  -районный бюджет – 494,4 тыс. рублей. | |
|  | **Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15. | Выполнение в полном объеме комплекса мер при подготовке к работе в осенне-зимний период, обеспечение безаварийного прохождения ОЗП | |  | | | 2015-2017 годы | | | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района | | | | |  | | | Обеспечение 100% готовности организаций коммунального комплекса к работе в зимних условиях, снижение технологических сбоев и инцидентов в работе коммунальных объектов | | | | Комплекс мер при подготовке к работе в осенне-зимний период, обеспечение безаварийного прохождения ОЗП выполнен в полном объеме. Обеспечена 100% готовность. Получен паспорт готовности МО к ОЗП 2015-2016 годы | |
| 2.16. | Проведение мониторинга финансово-экономического состояния расположенных на территории района предприятий жилищно-коммунального комплекса с целью своевременного выявления признаков ухудшения их положения и принятия упреждающих оперативных мер по снятию социальной напряженности | | Мониторинг | | | Ежегодно | | | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, отдел экономики администрации района | | | | |  | | | Оценка финансово-экономического состояния предприятий; недопущение массового высвобождения работников предприятий | | | | Отделом экономики проведен мониторинг финансово-экономического состояния предприятий жилищно-коммунального комплекса | |
| 2.17. | Определение механизмов (инструментов) возможного объединения муниципальных унитарных предприятий | | Предложения | | | До 1 мая 2015 года | | | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, отдел экономики администрации района, отдел экономики администрации района | | | | | |  | | Повышение конкурентоспособности муниципальных унитарных предприятий | | | | Отделом по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района,  отделом экономики администрации района проведена работа по объединению муниципальных унитарных предприятий. Вопрос объединения рассматривался на оперативных совещаниях при главе администрации района | |
| 2.20. | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в н.п. Беловодка Беловодского сельского поселения Мглинского района | |  | | | 2015 год | | | | Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области (по согласованию);  собственники квартир (по согласованию); Беловодская сельская администрация | | | | | | 3,6 | | Улучшение жилищных условий граждан | | | | В целях улучшения жилищных условий граждан в н.п. Беловодка Беловодского сельского поселения Мглинского района проведен текущий ремонт 2-х многоквартирных жилых домов на сумму – 1654,0 тыс. руб. |
| 2.21. | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в г.Мглине | | 2015-2017 годы | | |  | | | | Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области (по согласованию);  собственники квартир (по согласованию); отдел по работе с населением администрации района | | | | | | 17,4 | | Улучшение жилищных условий граждан | | | | В целях улучшения жилищных условий граждан в г. Мглине проведен текущий ремонт 2-х многоквартирных жилых домов на сумму -867,0 тыс. руб. |
| 2.25. | Газификация н.п.Кабановка,  н.п. Черноручье,  н.п. Шимановский Новочешуйковского сельского поселения | | Соглашение,  муниципальный контракт | | | | 2015 год | | | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | | | | | | 3,5 | | Улучшение жилищных условий граждан | | | | Разработана проектно-сметная документация по газификации н.п. Кабановка Новочешуйковского сельского поселения. На строительство необходимо 1,6 млн. руб. |
| 2.26. | Газификация н.п. Полховка Вельжичского сельского поселения Мглинского района | | 2016-2016 годы | | | |  | | | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | | | | | | 7,0 | | Улучшение жилищных условий граждан | | | | Разработана проектно-сметная документация по газификации н.п. Полховка Вельжичского сельского поселения. На строительство необходимо 9,7 млн. руб. |
| 2.28. | Газификация н.п. Католино Молодьковского сельского поселения | | 2015 год | | | |  | | | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | | | | | | 4,0 | | Улучшение жилищных условий граждан | | | | Разработана проектно-сметная документация по газификации н.п. Католино Молодьковского сельского поселения. На строительство необходимо 1,8 млн. руб. |
| 2.29. | Газификация н.п. Николаевка Молодьковского сельского поселения Мглинского района | | 2015 год | | | |  | | | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | | | | | | 2,0 | | Улучшение жилищных условий граждан | | | | Разработана проектно-сметная документация по газификации н.п. Николаевка Молодьковского сельского поселения. На строительство необходимо 1,5 млн. руб. |
|  |
| **Социальная инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.57. | Капитальный ремонт городской бани в г.Мглине | | 2015 год | | | | |  | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию);  отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района; Мглинское МУП ЖКХ | | | | | 10,0 | | | | | Улучшение качества оказания услуг населению | | В целях улучшения качества оказания услуг населению проведен текущий ремонт и установка пожарной сигнализации на сумму 80 тыс. руб. | |
| 2.58. | Обеспечение привлечения средств областного бюджета на реализацию муниципальных программ в сфере дорожного строительства | | Предложения в департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | | | | | Ежегодно | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района | | | | | |  | | | | Обеспечение деятельности организаций дорожного хозяйства | | Привлечено 12.1 млн. руб. Выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Первомайская, ул. Строительная, ул. Комсомольская в г. Мглине | |
| 2.59. | Подготовка предложений по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам | | Предложения | | | | | 2015 год | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района | | | | |  | | | | | Сохранение социально значимых маршрутов перевозки пассажиров | | В целях улучшения транспортной доступности по оказанию услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам в соответствии с Федеральным законом №220-ФЗ от 13.07.2015 года решением Мглинского районного Совета народных депутатов приняты нормативно-правовые акты:  1. Решение Мглинского районного Совета народных депутатов от 29 декабря 2015 года  № 5-167 «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения в Мглинском районе»;  2. Решение Мглинского районного Совета народных депутатов от 29 декабря 2015 года №5-168 «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, установленных администрацией Мглинского района»;  3. Решение Мглинского районного Совета народных депутатов от 29 декабря 2015 года №5-169 «Об утверждении Положения о районной конкурсной комиссии по проведению открытого на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, установленных администрацией Мглинского района». | |
| 2.61. | Строительство автомобильной дороги к н.п. Нетяговка (3км.) Беловодского сельского поселения Мглинского района | | Соглашение, муниципальный контракт | | | | | 2017 год | Управление дорожного хозяйства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района | | | | | 50,0 | | | | | Обеспечение транспортной доступности | | Проведены работы по ремонту автомобильной дороги по 1-му пер. Ворошилова в г. Мглине Брянской области на сумму 544,7 тыс. руб. | |
| 2.63. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г.Мглине | | Соглашение, муниципальный контракт | | | | | 2015-2016 годы | Управление дорожного хозяйства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района | | | | | 30,0 | | | | | Обеспечение деятельности организаций дорожного хозяйства | | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г.Мглине. Стоимость строительства составляет 10 млн. руб. | |
|  | **III. Обеспечение социальной стабильности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Социальная поддержка граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Образование земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой для предоставления льготным категориям граждан | | Решение Мглинского районного Совета народных депутатов | | | Ежегодно | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Мглинского района; отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района | | | | |  | | | | | Социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан | | В настоящее время имеется 7 земельных участков для предоставления многодетным семьям.  За 2015 год предоставлено многодетным семьям без очереди на праве собственности бесплатно 15 земельных участков | |
| 3.2. | Безусловное исполнение социальных обязательств в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | Постановление администрации Мглинского района | | | Ежегодно | | | Финансовый отдел администрации района; Мглинский РОО; Мглинский районный отдел культуры | | | | |  | | | | | Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы | | В целях обеспечения повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до уровня, предусмотренного Указом президента РФ от 07.05.2012 года №597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», финансовым отделом администрации Мглинского района ежемесячно проводится анализ повышения заработной платы на основании предоставленной главными распорядителями бюджетных средств отчетности по заработной плате работников бюджетных учреждений. Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивается в соответствии с разработанными «дорожными картами» на уровне средней заработной платы в экономике. | |
|  | **IV. Обеспечение бюджетной стабильности (оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение возможности корректировки сводной бюджетной росписи и доведенных сокращенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решениями ОМСУ Мглинского района | | | Приказ финансового отдела администрации Мглинского района | | После принятия федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс | | | | | | Финансовый отдел администрации Мглинского района | |  | | | | | Повышение оперативности бюджетных решений в рамках реализации мероприятий по стабилизации ситуации в экономике | | Принято решение Мглинского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение «О бюджете района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в части сокращения лимитов бюджетных обязательств на 10%. | |
| 4.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в решение Мглинского районного Совета народных депутатов от 18.12.2014№ 5-81 «О бюджете Мглинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части уменьшения налоговых и неналоговых доходов соразмерно «выпадающим» доходам в связи с принятием нормативных правовых актов по налогам, направленным на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а также в связи с ухудшением финансового состояния предприятий | | | | Проект решения Мглинского районного Совета народных депутатов | I полугодие 2015 года | | | | | | Финансовый отдел администрации Мглинского района | | |  | | | | Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств | | За 2015 года собственные доходы бюджета района в целом увеличились на 8,680 тыс. руб. (110,9%) | |
| 4.4. | Оптимизация и сокращение расходов районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств | | | | Проект решения Мглинского районного Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете района | I полугодие 2015 года | | | | | | Финансовый отдел администрации Мглинского района совместно со структурными подразделениями администрации района | | |  | | | | Сокращение объемов расходов районного бюджета, мобилизация расходов районного бюджета на приоритетных направлениях социально-экономического развития | | Принято решение Мглинского районного Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете района в части секвестирования расходов бюджета на 10%.  Отправлено письмо Департаменту финансов Брянской области о перераспределении по бюджету района ассигнований субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях на субвенцию на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования в сумме 3200,0 тыс. руб.  С 01.09.2015г. на 5-ти дневную учебную неделю переведены 22 сельские школы, в результате чего было сокращено 29,5 педагогических ставок.  Приказ РОО №173/1-п от 28.08.2015г. Экономический эффект за 2015 год составил 2329,4 тыс. руб.  МБОУ Нетяговская НОШ закрыта с 01.09.2015г. Постановление админи-страции района №648 от 14.09.2015г. Сокращено 2,75шт.ед.; в том числе: 1 шт.ед.педагогического работника;  1,5шт.ед. кочегара;  0,25шт.ед. уборщика помещений. Экономический эффект за 2015 год составил 348,7 тыс. руб.  С 1 сентября 2015г. в МБОУ Вельжичская СОШ из-за уменьшения количества класс-комплектов сокращены: 0,25 шт. ед. повара; 0,25 шт.ед. кухонного рабочего;0,5 шт.ед. старшей вожатой. Экономический эффект за 2015 год составил 42,6 тыс. руб.  Закрыта 1 группа в МБДОУ Шумаровский детский сад. Приказ РОО №173/1-п от 28.08.2015г., в результате проведенного мероприятия сокращены: 1шт.ед. воспитателя и 0,75шт.ед. пом. воспитателя. Экономический эффект за 2015 год составил 121,0 тыс. руб.  Сокращение штатной численности органов местного самоуправления поселения на 5,25 шт. ед. | |
| 4.5. | Обеспечение участия в государственных программах Брянской области исходя из возможностей районного бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования с учетом приоритетности расходов | | | | Соглашения о предоставлении бюджету Мглинского муниципального района межбюджетных трансфертов | В течение 2015 года | | | | | | Отдел экономики и финансовый отдел администрации Мглинского района совместно со структурными подразделениями администрации района | | |  | | | | Недопущения привлечения средств областного бюджета | | В соответствии с соглашением бюджету района предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 142 тыс. руб. на условиях софинансирования из районного бюджета в размере не менее 20% для завершения работ по созданию МФЦ в части открытия удаленных рабочих мест. За счет этих средств осуществлена закупка 3 комплектов компьютерного оборудования и 3 комплектов программного обеспечения для защиты информации VIPNET-klient, сейфов и вывесок. | |
| 4.6. | Анализ соблюдения на территории района социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 года №1063-р, в разрезе отраслей и видов государственных и муниципальных учреждений | | | | Доклады | 2015 год | | | | | | Мглинский РОО, Мглинский районный отдел культуры, финансовый отдел администрации района | | |  | | | | Снижение расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в результате проведения структурных реформ бюджетной сети | | 22 образовательных учреждения переведены на 5-дневную рабочую неделю, в результате чего сокращено 29,5 педагогических ставок. Экономический эффект за 2015 год составил 2329,4 тыс. руб. | |
| 4.7. | Разработка и утверждение программ реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа существующих учреждений, перепрофилирование учреждений, присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к другим организациям, ликвидацию учреждений | | | | Правовые акты администрации Мглинского района | До 1 мая 2015 года | | | | | | Мглинский РОО, Мглинский районный отдел культуры, финансовый отдел администрации района | | |  | | | | Снижение расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в результате проведения структурных реформ бюджетной сети | | С 1 сентября 2015 года закрыта МБОУ «Нетяговская НОШ». Сокращено 2,75 штатных единиц. Экономический эффект за отчетный период составил 348,7 тыс. руб. | |
| 4.8. | Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями (недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, особо ценного движимого имущества, земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного пользования) | | | | Предложения | Ежегодно | | | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Мглинского района совместно с Мглинским РОО, Мглинским районным отделом культуры | | |  | | | | Оптимизация неэффективных расходов | | Путем проведения анализа переданного в оперативное управление муниципального имущества выявлено неиспользуемое движимое имущество. Предложено администрации Мглинского района, районному отделу образования и районному отделу культуры произвести списание движимого имущества, пришедшего в негодность в связи с длительным сроком использования. Приняты нормативные акты о разрешении списания изношенных транспортных средств по школам района в количестве 27 единиц, списание будет производиться в январе 2016 года | |
| 4.11. | Оптимизация учреждений культуры | | | | Постановления администрации Мглинского района | До 1 октября 2015 года | | | | | | | Администрация района, финансовый отдел администрации Мглинского района совместно с Мглинским районным отделом культуры |  | | | | | | Оптимизация неэффективных расходов | Закрыта Католинская сельская библиотека - филиал №11 МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 01.01.2015г.  Пр. № 440 от 31.12.2014г. Сокращено 0,5 шт.ед. библиотекаря  Экономический эффект за отчетный период составил 102,0 тыс. руб.  Сокращено 1,25 штатной единицы художественного руководителя сельских домов культуры (Краснокосаровский СДК - 0,5шт.ед.; Пр.№59-к от 19.03.2015г.; Луговецкий СДК - 0,25шт.ед.; Пр.№1 от 12.01.2015г.; Шумаровский СДК - 05,шт.ед., Пр.№58-к от 19.03.2015г.)  Экономический эффект за отчетный период составил 205,9 тыс. руб. | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в соответствии с письмом Минпромторга России от 29.12.2014 № ЕВ 22095/08 | | | |  | Еженедельно | | | | | | Отдел экономики администрации района | | |  | | | | | Недопущение резкого увеличения розничных цен на социально-значимые продукты питания | | В целях оперативного реагирования за состоянием потребительского рынка и ценовой ситуацией по социально значимым продуктам питания на территории Мглинского района создана мобильная рабочая группа для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам необоснованного роста цен на социально значимые товары. До 1 ноября еженедельно, с 1 ноября ежемесячно специалистами отдела экономики проводится мониторинг по недопущению необоснованного роста розничных и отпускных цен на продукты питания по торговым объектам. |
| 5.2. | Осуществление контроля за исполнением требований законодательства в части своевременной и полной выплаты заработной платы, доведения ее до величины прожиточного минимума, установленного в регионе и обеспечения полноты поступлений НДФЛ и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды | | | |  | Ежемесячно | | | | | | Отдел экономики администрации района | | |  | | | | | Изучение ситуации в отдельных видах экономической деятельности и принятие мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда | | В целях реализации Схемы межведомственного взаимодействия на территории района согласованы и утверждены две «Дорожные карты» по мобилизации в бюджет НДФЛ и по повышению роли имущественных налогов.  За 2015 год было проведено 8 рейдовых мероприятий. У 18-и ИП установлены лица, оказывающие услуги по реализации товаров без оформления трудовых отношений и регистрации в качестве ИП. По результатам проведенных мероприятий на 6 физ. лицо были составлены протокол об административном правонарушении и 5 физ. лиц зарегистрированы в качестве ИП. Дополнительно в местный бюджет поступило ЕНВД  10,5 тыс. руб. |
| 5.4. | Мониторинг ситуации на рынке труда Мглинского района | | | |  | Ежемесячно | | | | | | Отдел экономики администрации района | | |  | | | | | Своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений | | За 2015 год в ГКУ «ЦЗН Мглинского района» за содействием в поиске подходящей работы обратились 487 граждан, из них женщин- 290 человек, 31- инвалиды, лиц, из числа детей-сирот- 1 человек, 31 гражданин, из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих найти работу в свободное от учебы время. На момент обращения 401 гражданин не имели работы, т.е. являлись незанятыми.  За 2015 год статус безработного получили 214 граждан или 44% от общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Работодателями района было заявлено 93 вакансии. Наибольший спрос на рабочую силу наблюдается в сельском хозяйстве (46%), в образовании (5%), в здравоохранении (9%).  На профессиональное обучение в 2015 году направлены 13 граждан, в том числе 3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. а так же гражданин, относящийся к особой категории (инвалид).  За 2015 год работниками центра занятости были направлены на общественные работы 7 человек, двое из направленных - женщины.  Центром занятости Мглинского района в 2015 году проведено 2 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, которые позволили привлечь дополнительные трудовые ресурсы из числа незанятых граждан, не состоящих на учете в службе занятости или работающих, но желающих сменить место работы, а также для безработной и учащейся молодежи.  В 2015 году Программой дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов в Мглинском районе предусмотрено возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения (дооснащения) 3 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. |
| 5.7. | Контроль обоснованности величины регулируемых цен (тарифов) и правильности применения регулируемых цен (тарифов), а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами регулирования | | | |  | Постоянно | | | | | Отдел экономики администрации района | | |  | | | | | | Соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей услуг субъектов регулирования | | Отделом экономики администрации Мглинского района ежемесячно проводятся контрольные мероприятия за применением величины регулируемых цен (тарифов) и правильности применения регулируемых цен (тарифов) на услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, и изменение платежей граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Мглинского района. По актам проверки информация направляется в Управление государственного регулирования тарифов Брянской области. |

Начальник отдела экономики С.И.Грибахо

Исп.: Гавриленко Г.П.

Тел.:2-11-50