АНАЛИЗ

реализации муниципальных программ

Мглинского района Брянской области

за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Источники ресурсного обеспечения | Запланировано к финансированию программой на 2017 год | Исполнено на 01 июля 2017 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программам |  | 282 013 668,07 | 119 626 777,96 | 42,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 533 830,40 | 567 411,46 | 22,4 |
|  |  | областной бюджет | 131 722 527,17 | 56 755 400,78 | 43,1 |
|  |  | районный бюджет | 147 757 310,50 | 62 303 965,72 | 42,2 |
| 1 | МП «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Мглинского района (2014-2017 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 44 971 210,15 | 16 325 979,96 | 36,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 98 101 ,98 | 63 725,96 | 65,0 |
|  |  | областной бюджет | 13 081 908,00 | 3 136 900,24 | 24,0 |
|  |  | районный бюджет | 31 791 200,17 | 13 125 353,76 | 41,3 |
|  | Расходы вне рамок подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |
|  | всего |  | 22 151 945,17 | 8 690 836,27 | 39,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 17 565,17 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 22 134 380,00 | 8 690 836,27 | 39,3 |
|  | подпрограмма «Осуществление переданных государственных полномочий Брянской области в сфере защиты прав детей, деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 12 979 713,98 | 3 075 476,20 | 23,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 98 101,98 | 63 725 ,96 | 65,0 |
|  |  | областной бюджет | 12 881 612,00 | 3 011 750,24 | 23,4 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | подпрограмма «Содействие реализации в сфере безопасности, защита населения и территории Мглинского района от чрезвычайных ситуаций (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 2 036 846,00 | 862 112,01 | 42,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 2 036 846,00 | 862 112,01 | 42,3 |
|  | подпрограмма «Осуществление полномочий в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (включая переданные государственные полномочия Брянской области) (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 230 296,00 | 75 150,00 | 32,6 |
|  | в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 150 296,00 | 75 150,00 | 50,0 |
|  |  | районный бюджет | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | подпрограмма «Кадровая политика в здравоохранении Мглинского района (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 60 300,00 | 55 500,00 | 92,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 60 300,00 | 55 500,00 | 92,0 |
|  | подпрограмма «Демографическое развитие Мглинского района (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 20 000,00 | 1 080,00 | 5,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 20 000,00 | 1 080,00 | 5,4 |
|  | подпрограмма «Проведение административной реформы в Мглинском районе (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 2 555 504,00 | 1 182 895,00 | 46,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | районный бюджет | 2 505 504,00 | 1 132 895,00 | 45,2 |
|  | подпрограмма «Молодёжная политика (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 55 000,00 | 27 263,00 | 49,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 55 000,00 | 27 263,00 | 49,6 |
|  | подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 4 841 605,00 | 2 352 182,48 | 48,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 4 841 605,00 | 2 352 182,48 | 48,6 |
|  | подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Мглинском районе (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 40 000,00 | 3 485,00 | 8,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 40 000,00 | 3 485,00 | 8,7 |
| 2 | МП «Строительство и архитектура в Мглинском районе (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 24 025 107,52 | 1 640 217,17 | 6,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 428 357,42 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 22 596 750,10 | 1 640 217,17 | 7,3 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 1 915 851,42 | 0,00 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 428 357,42 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 487 494,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве Мглинского района (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 3 580 000,00 | 200 355,00 | 5,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 3 580 000,00 | 200 355,00 | 5,6 |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мглинского района (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 18 509 256,10 | 1 439 862,17 | 7,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 18 509 256,10 | 1 439 862,17 | 7,8 |
| 3 | МП «Устойчивое развитие сельских территорий Мглинского района Брянской области на 2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 12 675 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 11 567 010,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 1 108 790,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | МП «Обеспечение правопорядка на территории Мглинского района (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 302 000,00 | 89 252,24 | 29,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 302 000,00 | 89 252,24 | 29,6 |
|  | Подпрограмма «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мглинском районе (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 105 000,00 | 49 900,00 | 47,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 105 000,00 | 49 900,00 | 47,5 |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Мглинском районе (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 50 000,00 | 4 750,00 | 9,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 50 000,00 | 4 750,00 | 9,5 |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мглинском районе (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 100 000,00 | 11 532,00 | 11,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 100 000,00 | 11 532,00 | 11,5 |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 27 000,00 | 18 570,24 | 68,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 27 000,00 | 18 570,24 | 68,8 |
| 5 | МП «Управление муниципальной собственностью Мглинского района (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 2 141 330,00 | 805 077,22 | 37,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 2 141 330,00 | 805 077,22 | 37,6 |
| 6 | МП «Развитие образования Мглинского района (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 162 067 801,80 | 82 858 809,61 | 51,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 106 265 164,00 | 53 223 955,54 | 50,1 |
|  |  | районный бюджет | 109 026 593,34 | 29 634 854,07 | 53,1 |
| 7 | МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 23 701 034,60 | 9 543 424,33 | 40,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 82 680,00 | 40 545,00 | 49,0 |
|  |  | районный бюджет | 23 618 354,60 | 9 502 879,33 | 40,2 |
|  | Подпрограмма «Культура Мглинского района (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 600 000,00 | 174 234,50 | 29,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 600 000,00 | 174 234,50 | 29,0 |
| 8 | МП «Управление муниципальными финансами Мглинского района (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 12 102 148,00 | 8 356 084,17 | 69,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 007 371,00 | 503 685,50 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 708 200,00 | 354 000,00 | 50,0 |
|  |  | районный бюджет | 11 244 262,50 | 7 498 398,67 | 66,7 |
|  | Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме |  | 8 609 571,00 | 6 717 985,00 | 78,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 007 371,00 | 503 685,50 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 708 200,00 | 354 000,00 | 50,0 |
|  |  | районный бюджет | 6 894 000,00 | 5 860 299,50 | 85,0 |
| 9 | МП Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района (2015-2020 годы)» |  |  |  |  |
|  | всего по программе |  | 27 236,00 | 7 933,26 | 29,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 27 236,00 | 7 933,26 | 29,1 |