## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 1 к постановлению администрации Мглинского района от __________________ 2022 г. № ________
Приложение 1 к краткосрочному (2023 - 2025 годы) плану реализации региональной пограммы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории муниципального образования "Мглинский муниципальный район"
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2023-2025 годы) план
№ пп | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет иных источников финансирования
[15 empty] | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2023 год
Муниципальное образование "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района
1 | г. Мглин, мкр. Имени А.Ващенко, д. 3 | - | РО | 1982 | Панельные | 2 | 2 | 635.1 | 576.9 | 22 | 3849806.66 | 0 | 0 | 0 | 3849806.66 | 0 | 0 | 12.2023
Итого по Муниципальному образованию "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 635.1 | 576.9 | 22 | 3849806.66 | 0 | 0 | 0 | 3849806.66 | 0 | 0
2024 год
Муниципальное образование "Мглинский муниципальный район"
1 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 1 | - | РО | 1959 | Кирпичные | 2 | 3 | 885.76 | 838.76 | 26 | 4497285.79 | 0 | 0 | 0 | 4497285.79 | 0 | 0 | 12.2024
2 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 5 | - | РО | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 675 | 641 | 21 | 3206377.1 | 0 | 0 | 0 | 3206377.1 | 0 | 0 | 12.2024
Итого по муниципальному образованию "Мглинский муниципальный район" |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1560.76 | 1479.76 | 47 | 7703662.89 | 0 | 0 | 0 | 7703662.89 | 0 | 0
2025 год
Муниципальное образование "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района
1 | г. Мглин, ул. Буденного, д. 127А | - | РО | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 1014.1 | 865.8 | 62 | 5812508.25 | 0 | 0 | 0 | 5812508.25 | 0 | 0 | 12.2025
2 | г. Мглин, ул. Комсомольская, д. 19А | - | РО | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 996.7 | 858.9 | 33 | 5812508.25 | 0 | 0 | 0 | 5812508.25 | 0 | 0 | 12.2025
Итого по Муниципальному образованию "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2010.8 | 1724.7 | 95 | 11625016.5 | 0 | 0 | 0 | 11625016.5 | 0 | 0

## Приложение 2
Приложение №2 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 2 к краткосрочному (2017 год) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы)
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Приложение 2 к постановлению администрации Мглинского района от __________________ 2022 г. № ________
Приложение 2 к краткосрочному (2023 - 2025 годы) плану реализации региональной пограммы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории муниципального образования "Мглинский муниципальный район"
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2023-2025 годы) план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ пп | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [17 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды
|  |  | Всего | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - плоская; СК - скатная) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2023 год
Муниципальное образование "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района
1 | г. Мглин, мкр. Имени А.Ващенко, д. 3 | 3849806.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 435.6 | 3676565.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115494.2 | 57747.1 | 0
Итого по Муниципальному образованию "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района |  | 3849806.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 435.6 | 3676565.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115494.2 | 57747.1 | 0
2024 год
Муниципальное образование "Мглинский муниципальный район"
1 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 4497285.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 591.9 | 4294907.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134918.57 | 67459.29 | 0
2 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 3206377.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 422 | 3062090.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96191.31 | 48095.66 | 0
Итого по Муниципальному образованию "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района |  | 7703662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 1013.9 | 7356998.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231109.88 | 115554.95 | 0
2025 год
Муниципальное образование "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района
1 | г. Мглин, ул. Буденного, д. 127А | 5812508.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 765 | 5550945.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174375.25 | 87187.62 | 0
2 | г. Мглин, ул. Комсомольская, д. 19А | 5812508.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 765 | 5550945.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174375.25 | 87187.62 | 0
Итого по Муниципальному образованию "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района |  | 11625016.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 1530 | 11101890.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348750.5 | 174375.24 | 0

## Приложение 3
Приложение 3 к постановлению администрации Мглинского района от __________________ 2022 г. № ________
Приложение 3 к краткосрочному (2023 - 2025 годы) плану реализации региональной пограммы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории муниципального образования "Мглинский муниципальный район"
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2023 - 2025 годы) план
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2023 г. |  | 635.1 | 22 | 1 | 3849806.66
1 | Муниципальное образование "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района | 635.1 | 22 | 1 | 3849806.66
2024 г. |  | 1560.76 | 47 | 2 | 7703662.89
1 | Муниципальное образование Мглинского муниципального района | 1560.76 | 47 | 2 | 7703662.89
2025 г. |  | 2010.8 | 95 | 2 | 11625016.5
1 | Муниципальное образование "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района | 2010.8 | 95 | 2 | 11625016.5
23178486.05