РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016г.  №1029

г. Мглин

О     внесении      изменений    в       постановление

администрации Мглинского района от 31  декабря

2013 года №894 «Об утверждении муниципальной

программы   «Развитие   культуры  и    сохранение

культурного     наследия      Мглинского      района

(2014-2017 годы)»

В соответствии  с решениями Мглинского районного Совета народных депутатов от  20 декабря 2016 года № 5-242 «О бюджете Мглинского муниципального района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27 декабря 2016 года №5-248 «О внесении изменений в решение от 17 декабря 2015 года №5-159 «О бюджете Мглинского муниципального района на 2016 год»,  постановлениями администрации Мглинского района  от 07 ноября 2013 года №705 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Мглинского района», от 26 октября 2016 года №782 «О внесении изменений в постановление администрации Мглинского района от 07 ноября 2013 года №706 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Мглинского района».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление администрации  Мглинского района от 31 декабря 2013 года   № 894 «Об  утверждении  муниципальной  программы   «Развитие культуры и сохранение  культурного  наследия  Мглинского  района  (2014-2017 годы)», (с учетом изменений внесенных постановлениями администрации Мглинского района от 29.03.2014 года №145, от 20.06.2014 года №324, от 06.08.2014 года №461, от 11.09.2014 года №527, от 17.11.2014 года №709, от 30.12.2014 года №824, от 17.02.2015 года №128, от 08.04.2015 года №259, от 30.08.2015 года №708, от 16.11.2015 года №838, от 16.11.2015 года №838, от 31.12.2015 года №1035, от 13.09.2016 года №684, от 26.10.2016 года №777), заменив в наименовании и п.1 слова «(2014-2017 годы)»  словами «(2014-2020 годы)».

2. Муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение  культурного наследия Мглинского района (2014-2017 годы)», утвержденную постановлением администрации Мглинского района от 31 декабря 2013 года №894, изложить в прилагаемой редакции.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района www.mgladm.ru в сети «Интернет».

4. Контроль за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя главы администрации  района Жогину В.П., заместителя главы администрации района Казеко Л.И.

Глава администрации района                                                    А.А. Пущиенко

исп. Пузанов Е.Б.

тел. 2-19-84          					Направить: 	1. В дело

2. Жогиной В.П.        				                                                                            	             3. Отдел культуры

4. Финансовый отдел

5. Отдел экономики

Согласовано:

Заместитель главы администрации района                                               В.П. Жогина

Заместитель главы администрации района                                               Л.И. Казеко

Начальник отдела экономики					             С.И. Грибахо

Начальник правового отдела                                                                       Н.А. Грибов

Управляющий делами

(руководитель аппарата)                                                                             А.В. Полоник

Утверждена

# постановлением администрации  Мглинского района

# от 29.12.2016г.  №1029

###### МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

###### «Развитие культуры

###### и сохранение культурного наследия

###### Мглинского района

###### (2014 – 2020 годы)»

г. Мглин

ПАСПОРТ

- муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение                  культурного наследия Мглинского района (2014 – 2020 годы)»

| Наименование муниципальной программы | - «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района (2014 – 2020 годы)» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Мглинский районный отдел культуры |
| Соисполнители муниципальной программы | муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система»; муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; муниципальное бюджетное учреждение «Мглинский районный краеведческий музей» |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Культура Мглинского района (2014-2020 годы)» |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; повышение качества финансового менеджмента в сфере культуры. |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение и охрана культурного и исторического наследия Мглинского района; - создание условий для расширения доступа различных категорий населения района к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям; - сохранение и развитие творческого потенциала Мглинского района; - создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межпоселенческого, межрегионального и межнационального диалога; - внедрение бюджетного финансирования отрасли культуры, ориентированного на результат; - повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на срок с 2014 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - 150 540 289,06 рублей, в том числе: 2014 год – 23 727 884,57 рублей; 2015 год – 20 012 398,49 рублей; 2016 год – 20 894 144,00 рублей; 2017 год – 20 328 577,00 рублей; 2018 год – 21 859 077,00 рублей; 2019 год – 21 859 104,00 рублей; 2020 год – 21 859 104,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций; обеспечение финансового сопровождения деятельности учреждений культуры района; участие в обучающих семинарах, мастер-классах, стажировках, практикумах, курсах повышения квалификации: 2014 год – 10 чел.; 2015 год – 10 чел.; 2016 год – 10 чел.; 2017 год – 10 чел.; 2018 год – 10 чел.; 2019 год – 10 чел.; 2020 год – 10 чел. обновление библиотечных фондов (увеличение доли новых поступлений в общем объеме хранения): 2014 год – 2 %; 2015 год – 2 %; 2016 год – 1%; 2017 год – 1,2 %; 2018 год – 1,2 %; 2019 год – 1,2 %; 2020 год – 1,2 %. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России: 2014 год – 4100 ед.; 2015 год – 5200 ед.; 2016 год – 6300 ед.; 2017 год – 7100 ед.; 2018 год – 8000 ед.; 2019 год – 9600 ед.; 2020 год – 10400 ед. увеличение посещаемости музея: 2014 год – 7600 чел.; 2015 год – 8000 чел.; 2016 год – 8300 чел.; 2017 год – 8400 чел.; 2018 год – 8600 чел.; 2019 год – 8900 чел.; 2020 год – 9100 чел. повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения; повышение пожарной безопасности учреждений культуры; увеличение количества отремонтированных зданий учреждений культуры к 2020 году: 2014 год – 0 ед.; 2015 год – 0 ед.; 2016 год – 0 ед.; 2017 год – 0 ед.; 2018 год – 1 ед.; 2019 год – 1 ед.; 2020 год – 1 ед. |

1. Характеристика текущего состояния в сфере культуры

Мглинского района

С 2008 по 2013 год сфера культуры Мглинского района продолжила своё динамичное развитие.

Негативные тенденции кризисных процессов, происходивших в этот период и серьёзно отразившихся на всех отраслях экономики, способствовали консолидации усилий органов  местного самоуправления по сохранению и развитию всей эффективно работающей сети учреждений культуры  района.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории района, являются Дома культуры, другие учреждения клубного типа, библиотеки, краеведческий музей. На 1 декабря 2013 года в районе функционируют следующие учреждения культуры со статусом юридического лица:

- муниципальное бюджетное учреждение   «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»  в составе   23 библиотек;

- муниципальное бюджетное учреждение   «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система» в составе 25 Домов культуры и клубов;

- муниципальное бюджетное учреждение   «Мглинский районный краеведческий музей».

Районная целевая программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района на 2010-2012 гг.», утвержденная решением  Мглинского районного Совета народных депутатов  от 28 сентября 2009 года №З–393 накопила позитивный опыт, давший положительные результаты по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Мглинского района, укреплению взаимодействия муниципальных органов управления культурой в решении задач развития культуры и сохранения культурного наследия Мглинского  района.

Результатами проведенных реформ и эффективной работы учреждений культуры в отрасли стали:

стабильный рост посещаемости  массовых культурно-досуговых мероприятий, сохранение численности посещений музеев и библиотек района.

Вместе с тем в отрасли культуры Мглинского района сохраняется ряд проблем, накапливающихся годами.

Муниципальная программа  «Развитие культуры и сохранение                  культурного наследия Мглинского района (2014 – 2020 годы)» призвана решить следующие актуальные для района проблемы:

1. В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. Доля специалистов, имеющих профильное (среднее и высшее) образование, от общего количества работающих специалистов составила в 2013 году 48%. Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает серьезное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности.

2. Материально-техническая база учреждений культуры не отвечает современным требованиям (стареет световое и звукоусиливающее оборудование, музыкальные инструменты). Половина зданий учреждений культуры требует капитального и текущего ремонта.

3. Вызывает тревогу низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках района книжных фондов, их ветшание. Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической печати.  Медленными темпами решаются вопросы информатизации библиотек.

4. Проблемными остаются вопросы   сохранности музейных фондов, обеспечение современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций музея, информатизации музейной деятельности.

2. Цели, приоритеты и задачи муниципальной программы

Основой для определения стратегических целей Мглинского районного отдела культуры является обеспечение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан в сфере культуры.

Мглинский районный отдел культуры видит свою миссию в:

сохранении и трансляции богатейшего культурно-исторического опыта и традиций, влияющих на ход экономических, правовых, образовательных реформ района;

формировании духовно богатого и гармонично развитого молодого поколения;

организации и оказании методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований района в реализации единой государственной культурной политики на территории района.

Основными стратегическими целями государственной политики в области культуры  Мглинского района являются:

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

3. Повышение качества финансового менеджмента.

- Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям

Свободный доступ к культурным ценностям и возможности ознакомления с культурным наследием страны является важнейшим из условий формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно на формирование мировоззрения подрастающего поколения.

Обеспечение данного права осуществляется главным образом через создание условий и предоставление возможности различным категориям населения Мглинского района получения свободного доступа к культурным ценностям: памятникам истории и культуры, музейным и библиотечным фондам, истокам русской национальной культуры, традиционной культуре  Мглинского района.

Достижение первой стратегической цели предполагает решение двух практических задач:

1. Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Мглинского района;

2. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения района к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям.

Задачи, которые решаются  Мглинским районным отделом культуры и учреждениями культуры при достижении первой цели (обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям), направлены на главный результат – это увеличение численности жителей Мглинского района, посещающих музеи, исторические места района и сохранение нематериальных культурных ценностей.

Базовым элементом государственной политики по сохранению культурного наследия является сохранение традиционной народной культуры как самой массовой формы культурной деятельности.

Приоритетными являются направления работы по исследованию и финансированию основных направлений, видов, жанров и форм районной народной художественной культуры посредством  поддержки носителей традиционной народной культуры, популяризации системы ценностей, характерной для наших предков, развития системы общественных музеев народной культуры, комнат крестьянского быта. Эта работа позволяет сохранить и транслировать культурное историческое наследие Мглинского района для будущих поколений.

Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие     в культурной жизни

Данная цель направлена на реализацию прав граждан на участие в культурной жизни, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, установленных  статьёй 44 Конституции Российской Федерации, федеральными, областными законами о культуре и культурной деятельности.

Достижение второй стратегической цели предполагает решение следующих практических задач:

1. Сохранение и развитие творческого потенциала Мглинского района.

2. Создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межпоселенческого, межрегионального и межнационального диалога.

Решение первой задачи направлено на достижение многих результатов, в числе которых приоритетным является:

увеличение количества специалистов отрасли культуры, включенных в процесс непрерывной системы повышения квалификации и получения дополнительных знаний в сфере деятельности;

Деятельность  Мглинского районного отдела культуры и учреждений культуры  в рамках реализации указанной цели в планируемом периоде будет направлена на расширение  массового  эстетического воспитания.

Решение второй задачи позволит достичь главного социального результата – преодоление культурной изоляции личности, вовлечение граждан в социально-культурную среду Мглинского района, Брянщины и России в целом.

Здесь основными результатами являются увеличение числа клубных формирований района, количества зрителей на всех культурно-общественных акциях, проводимых  в районе, что позволит использовать огромный потенциал культуры  в решении социальных проблем современного общества при формировании основных направлений социально-экономического развития Мглинского района, в международной политике – как инструмент политического влияния и создания позитивного образа района, Брянщины и России.

Цель 3. Повышение качества финансового менеджмента                                     в сфере культуры

Достижение данной цели направлено на обеспечение эффективности и результативности использования бюджетных средств и, как следствие, предоставление муниципальными бюджетными учреждениями культуры более качественных услуг населению.

Деятельность  Мглинского районного отдела культуры и муниципальных бюджетных учреждений культуры  в рамках достижения указанной цели направлена на реализацию Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,   нормативно-правовых документов Брянской области и Мглинского района о  бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Повышение качества финансового менеджмента предполагает решение следующих задач:

1. Внедрение бюджетного финансирования, ориентированного на результат.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов.

Приоритетными направлениями деятельности Мглинского районного отдела культуры в рамках задач являются:

ведение учёта потребности в предоставлении услуг, оказываемых населению  Мглинского района  муниципальными бюджетными  учреждениями культуры;

разработка и утверждение административных регламентов предоставления  муниципальными бюджетными учреждениями культуры  муниципальных услуг юридическим и физическим лицам;

мониторинг соответствия качества предоставляемых  муниципальных услуг муниципальным стандартам качества;

осуществление в рамках организации внутреннего контроля и аудита мероприятий по контролю за организацией процесса бюджетного (бухгалтерского, управленческого) учёта в подведомственных учреждениях.

3. Срок реализации  муниципальной  программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется в 2014 – 2020 годах.

4. Основные меры правового регулирования, направленные на
достижение целей и решение задач  муниципальной программы

Основные нормативные правовые документы, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной  программы:

Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;

Федеральные законы:

- от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- от 15 апреля 1998 года № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации»;

Законы Брянской области:

- от 7 апреля 1999 года № 23-З «О культурной деятельности на территории Брянской области»;

- от 11 октября 2006 года № 90-З «О библиотечном деле в Брянской области»;

- от 5 апреля 2000 года № 18-З «О музейном деле в Брянской области»;

- от 8 февраля 2006 года № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области».

Постановление администрации области от 14 июня 2011 года № 524 «Об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области на период до 2020 года»;

Постановление администрации Мглинского района от 4 июля 2013 года № 433 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Мглинского района».

Перечень нормативных правовых документов, направленных на реализацию муниципальной программы, может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации  муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Реализация  муниципальной программы будет осуществляться за счет  средств областного и районного бюджетов, иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление передаваемых полномочий поселений.  Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, -

150 540 289,06 рублей, в том числе:

2014 год – 23 727 884,57 рублей;

2015 год –  20 012 398,49 рублей;

2016 год – 20 894 144,00 рублей;

2017 год – 20 328 577,00 рублей;

2018 год  – 21 859 077,00 рублей;

2019 год  – 21 859 104,00 рублей;

2020 год – 21 859 104,00 рублей.

План реализации муниципальной программы приведен в приложении 3.

Аналитическое распределение средств, не включенных в состав данной муниципальной программы,  отражено в приложении 5.

6. Основные риски реализации  муниципальной программы

###### Основным риском реализации  муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия  Мглинского  района (2014 – 2020 годы)» является возможное изменение законодательства в сфере культуры. В результате чего может уменьшиться количество  предоставляемых  муниципальных услуг населению в сфере культуры, увеличиться потребность в бюджетных ассигнованиях для  Мглинского районного отдела культуры, выделении дополнительных бюджетных ассигнований  Мглинскому районному отделу культуры, а в случае невозможности их выделения – сокращение количества предоставляемых услуг  муниципальными бюджетными учреждениями культуры.

7. Состав муниципальной программы

В состав муниципальной программы входит:

1.   Подпрограмма    «Культура Мглинского района (2014-2020 годы)»,  которая призвана содействовать обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения района при сохранении историко-культурной среды, приумножении творческого потенциала  и предоставлении равного доступа к информации.

Задачи, мероприятия и затраты на реализацию  подпрограммы «Культура Мглинского района (2014-2020 годы)» приведены в паспорте подпрограммы (приложение 1).

План реализации подпрограммы «Культура Мглинского района (2014-2020 годы)» приведен в приложении 2.

2. Основные мероприятия и мероприятия в рамках основных мероприятий, которые отражены в плане реализации муниципальной программы (приложение 3). Затраты на мероприятия по повышению энергетической эффективности и обеспечению энергосбережения (реконструкция котельных с установкой котлов с высокими показателями энергоэффективности и энергосберегающего оборудования, переоборудование осветительного оборудования и другие),  мероприятия в сфере пожарной безопасности (огнезащитная обработка деревянных конструкций, проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, оборудование зданий системой молниезащиты, замена дверей на противопожарные и другие) также отражены в приложении 3.

8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации подпрограммы планируется достичь:

- обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций;

- обеспечение финансового сопровождения деятельности учреждений культуры района;

- участие в обучающих семинарах, мастер-классах, стажировках, практикумах,  курсах повышения квалификации;

- обновление библиотечных фондов (увеличение доли новых поступлений в общем объеме хранения);

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России;

- увеличение посещаемости музея;

- повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения;

- повышение пожарной безопасности учреждений культуры;

- увеличение количества отремонтированных зданий учреждений культуры к 2020 году.

Прогноз целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по годам реализации представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в обучающих семинарах, мастер-классах, стажировках, практикумах, курсах повышения квалификации | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Обновление библиотечных фондов (увеличение доли новых поступлений в общем объеме хранения) | % | 2 | 2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России | ед. записей | 4100 | 5200 | 6300 | 7100 | 8000 | 9600 | 10400 |
| Увеличение посещаемости музея | чел. | 7600 | 8000 | 8300 | 8400 | 8600 | 8900 | 9100 |
| увеличение количества отремонтированных зданий учреждений культуры к 2020 году | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы представлен в приложении 4.

Приложение 1

к     муниципальной     программе

«Развитие культуры и  сохранение   культурного   наследия   Мглинского района (2014 – 2020 годы)»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Культура Мглинского района (2014 – 2020 годы)» муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района (2014-2020 годы)»

| Наименование подпрограммы | «Культура Мглинского района (2014 – 2020 годы)» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Мглинский районный отдел культуры |
| Соисполнители подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система»; муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; муниципальное бюджетное учреждение «Мглинский районный краеведческий музей» |
| Цели подпрограммы | обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения района при сохранении историко-культурной среды, приумножении творческого потенциала и предоставлении равного доступа к информации |
| Задачи подпрограммы | совершенствовать методы управления сферой культуры на основе программно-целевых подходов к решению проблем; организовать мероприятия по охране и сохранению историко-культурного наследия Мглинского района, формированию системы развития музеев; обеспечить поддержку носителей и коллективов народной культуры Мглинского района; оказать поддержку муниципальным учреждениям культуры в укреплении и развитии материально-технической базы. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - 7 526 874,93 рублей, в том числе: 2014 год – 3 796 500,00 рублей; 2015 год – 830 374,93 рублей; 2016 год – 500 000,00 рублей; 2017 год – 600 000,00 рублей; 2018 год– 600 000,00 рублей; 2019 год – 600 000,00 рублей; 2020 год – 600 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | удовлетворение культурных запросов всех категорий населения района будет достигнуто за счет: роста посещаемости музеев Мглинского района ежегодно на 300-400 человек: 2014 год – 7600 чел.; 2015 год – 8000 чел.; 2016 год – 8300 чел.; 2017 год – 8400 чел.; 2018 год – 8600 чел.; 2019 год – 8900 чел.; 2020 год – 9100 чел.; увеличение количества отремонтированных зданий учреждений культуры к 2020 году: 2014 год – 0 ед.; 2015 год – 0 ед.; 2016 год – 0 ед.; 2017 год – 0 ед.; 2018 год – 1 ед.; 2019 год – 1 ед.; 2020 год – 1 ед. |

- Краткая характеристика подпрограммы

Подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района (2014-2020 годы)»  направлена на сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Мглинского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности.

По мере развития личности растут потребности в ее культурно- творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы культуры. Сфера реализации подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района 2014-2020 годы» охватывает: сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия района; развитие библиотечного дела; сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения района, а также формирование системы развития музеев.

На 1 декабря 2013 года в Мглинском районе функционируют следующие учреждения культуры со статусом юридического лица:

- муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»  в составе  23 библиотек;

- муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система» в составе 25 Домов культуры и клубов;

- муниципальное бюджетное учреждение «Мглинский районный краеведческий музей».

Клубы основной своей задачей считают проведение культурно-досуговых мероприятий, воспитывающих нравственность, патриотизм к родному краю, а также активное участие в жизни района.

В своей деятельности МБУ «Мглинская МЦБС» стремится к созданию благоприятных условий для устойчивого развития культурных составляющих качества жизни населения Мглинского района путём предоставления им качественных услуг в соответствии с их информационными запросами, обеспечению равного доступа к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала жителей района. Библиотеки остаются культурно-просветительными и информационными центрами, многофункциональным комфортным пространством, открытым для проведения интеллектуального досуга, участия в разнообразной творческой и познавательной деятельности.

Дополнением к стационарному библиотечному обслуживанию является нестационарное  библиотечное обслуживание. Нестационарное обслуживание в различных его формах организуется на базе стационарных библиотек. Нестационарное библиотечное обслуживание расширяет круг пользователей библиотеки, повышает доступность библиотечных фондов.

Сотрудники сельских библиотек также обслуживают отдаленных пользователей, используя нестационарные формы – передвижки и пункты выдачи (библиотекари и книгоноши-общественники приносят книги и периодические издания в учреждения социально-культурной сферы, которые посещают жители отдаленных населенных пунктов). Кроме того, организовано и библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями посещения библиотеки: людей пожилого возраста, инвалидов.

- В межпоселенческой центральной библиотеке создается электронный каталог на совокупный библиотечный фонд.

3 библиотеки имеют доступ в Интернет: Мглинская межпоселенческая центральная библиотека  и 2 сельских библиотеки.  В 4 сельских библиотеках трудности с доступом к сети Интернет связаны с некачественным сигналом для модемов 3G. Рассматривается возможность подключения данных библиотек по выделенной линии через провайдера АО»Ростелеком».

В  МБУ «Мглинская МЦБС» существует проблема молодых кадров, кадров с высшим профессиональным образованием.

- Мглинский районный краеведческий музей сотрудничает с музеем  Мглинской средней школы №1, Высокским народным музеем, школьными музеями. Оформляются уголки «русской старины» в сельских библиотеках, в ДК и сельских клубах «Комнаты русского быта».

Музей посещают дети из многодетных, малообеспеченных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Встречи с художниками, познания мира прекрасного и  героической истории народа, служат, чтобы подростки гордились своим прошлым и хотели бы стать достойными гражданами страны.

Активные посетители музея – пожилые люди, многие приходят поделиться своими знаниями, своими экспонатами. Работает клуб  для пожилых «Калинка»

Организована с детьми работа в период школьных каникул, совместная работа с летним лагерем.

- Начата работа по поиску Георгиевских кавалеров – уроженцев Мглинского уезда. Собраны новые материалы и фотографии о Мглине дореволюционном, о казачестве.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач федеральных органов власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом, который направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Основной целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения района при сохранении историко-культурной среды, приумножении творческого потенциала  и предоставлении равного доступа к информации.

Для решения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

совершенствовать методы управления сферой культуры на основе программно-целевых подходов к решению проблем;

организовать мероприятия по охране и сохранению историко-культурного наследия  Мглинского района, формированию системы развития музеев;

обеспечить поддержку носителей и коллективов народной культуры Мглинского района;

оказать поддержку  муниципальным  учреждениям культуры в укреплении и развитии материально-технической базы.

2. Ожидаемые результаты по реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить удовлетворение культурных запросов всех категорий населения района.

Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлен в таблице 2.

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Рост посещаемости музеев Мглинского района | человек | 7600 | 8000 | 8300 | 8400 | 8600 | 8900 | 9100 |
| 2. | Количество отремонтированных зданий учреждений культуры к 2020 году | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к     муниципальной     программе

«Развитие культуры и  сохранение   культурного   наследия   Мглинского района (2014 – 2020 годы)»

ПЛАН

реализации подпрограммы «Культура Мглинского района (2014 – 2020 годы)»

| Наименование мероприятий подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы, рублей. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. Проведение ремонтов в учреждениях культуры | Мглинский районный отдел культуры; учреждения культуры Мглинского района | Бюджет муниципального района | 4 680 399,33 | 2 777 367,00 | 503 032,33 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Увеличение количества отремонтированных зданий учреждений культуры к 2020 году (3 здания). Рост посещаемости музея. |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по мероприятию | 4 680 399,33 | 2 777 367,00 | 503 032,33 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
| - Капитальный ремонт учреждений культуры, памятников, обелисков, воинских захоронений | Мглинский районный отдел культуры; учреждения культуры Мглинского района | Бюджет муниципального района | 4 680 399,33 | 2 777 367,00 | 503 032,33 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по мероприятию | 4 680 399,33 | 2 777 367,00 | 503 032,33 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
| 2. Формирование безбарьерного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в учреждения культуры | Мглинский районный отдел культуры; учреждения культуры Мглинского района | Бюджет муниципального района | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по мероприятию | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. Замена дверных блоков с расширением дверных проемов в учреждениях культуры | Мглинский районный отдел культуры; учреждения культуры Мглинского района | Бюджет муниципального района | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по мероприятию | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. Устройство крылец с пандусом в учреждениях культуры | Мглинский районный отдел культуры; учреждения культуры Мглинского района | Бюджет муниципального района | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по мероприятию | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Приобретение музыкального оборудования, одежды сцены, костюмов для творческих коллективов | Мглинский районный отдел культуры; учреждения культуры Мглинского района | Бюджет муниципального района | 585 145,00 | 68 615,00 | 16 530,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по мероприятию | 585 145,00 | 68 615,00 | 16 530,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурных традиций, патриотического воспитания (встреча славянских народов у Монумента Дружбы, Свенская ярмарка, праздники поэзии Ф.И.Тютчева и А.К.Толстого, праздники сел и деревень, День Победы, День освобождения от немецко-фашистских захватчиков и др.) | Мглинский районный отдел культуры; учреждения культуры Мглинского района | Бюджет муниципального района | 2 161 330,60 | 950 518,00 | 210 812,60 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по мероприятию | 2 161 330,60 | 950 518,00 | 210 812,60 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| Всего по подпрограмме «Культура Мглинского района (2014 - 2020 годы)» |  | Бюджет муниципального района | 7 526 874,93 | 3 796 500,00 | 830 374,93 | 500 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме | 7 526 874,93 | 3 796 500,00 | 830 374,93 | 500 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |

Приложение 3

к     муниципальной     программе

«Развитие культуры и  сохранение   культурного   наследия   Мглинского района (2014 – 2020 годы)»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы, рублей. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. Мглинский районный отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Мглинский районный отдел культуры | бюджет муниципального района | 2 972 806,00 |  | 497 382,00 | 493 364,00 | 495 515,00 | 495 515,00 | 495 515,00 | 495 515,00 | Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций. |
|  |  | иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление передаваемых полномочий поселений | 648 911,00 | 648 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 3 621 717,00 | 648 911,00 | 497 382,00 | 493 364,00 | 495 515,00 | 495 515,00 | 495 515,00 | 495 515,00 |  |
| 2. Дома культуры (клубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Мглинский районный отдел культуры; муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система» | бюджет муниципального района | 50 171422,00 |  |  |  | 11 394 967,00 | 12 925 467,00 | 12 925 494,00 | 12 925 494,00 | Участие в обучающих семинарах, мастер-классах, стажировках, практикумах, курсах повышения квалификации. |
|  |  | иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление передаваемых полномочий поселений | 33 542 702,00 | 11 562 483,00 | 10 477 124,00 | 11 503 095,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 83 714 124,00 | 11 562 483,00 | 10 477 124,00 | 11 503 095,00 | 11 394 967,00 | 12 925 467,00 | 12 925 494,00 | 12 925 494,00 |  |
| 3. Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Мглинский районный отдел культуры; муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | бюджет муниципального района | 30 524 893,77 | 0,00 | 2 803 926,77 | 3 175 959,00 | 6 136 252,00 | 6 136 252,00 | 6 136 252,00 | 6 136 252,00 | Обновление библиотечных фондов (увеличение доли новых поступлений в общем объеме хранения). Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России. |
|  |  | иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление передаваемых полномочий поселений | 13 014 316,00 | 6 123 522,00 | 3 288 385,00 | 3 602 409,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральные средства | 251 186,43 |  | 142 986,43 | 108 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 208 508.50 | 53 980,00 | 154 528,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 43 998 904,70 | 6 177 502,00 | 6 389 826,70 | 6 886 568,00 | 6 136 252,00 | 6 136 252,00 | 6 136 252,00 | 6 136 252,00 |  |
| 4. Музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Мглинский районный отдел культуры; муниципальное бюджетное учреждение «Мглинский районный краеведческий музей» | бюджет муниципального района | 3 461 363,80 | 440 557,57 | 449 931,23 | 511 635,00 | 514 810,00 | 514 810,00 | 514 810,00 | 514 810,00 | Увеличение посещаемости музея. |
|  |  | иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление передаваемых полномочий поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 90 013,57 |  | 90 013,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 3 551 377,37 | 440 557 ,57 | 539 944,80 | 511 635,00 | 514 810,00 | 514 810,00 | 514 810,00 | 514 810,00 |  |
| 5. Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Централизованная бухгалтерия | Мглинский районный отдел культуры | бюджет муниципального района | 5 416 227,00 |  | 899 733,00 | 899 082,00 | 904 353,00 | 904 353,00 | 904 353,00 | 904 353,00 | Обеспечение финансового сопровождения деятельности учреждений культуры района. |
|  |  | иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление передаваемых полномочий поселений | 833 171,00 | 833 171,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 6 249 398,00 | 833 171,00 | 899 733,00 | 899 082,00 | 904 353,00 | 904 353,00 | 904 353,00 | 904 353,00 |  |
| 6.Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям | Мглинский районный отдел культуры. Муниципальные бюджетные учреждения: «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система»; «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; «Мглинский районный краеведческий музей» | бюджет муниципального района | 597 498,06 | 93 000,00 | 99 498,06 | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения. |
|  |  | иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление передаваемых полномочий поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 597 498,06 | 93 000,00 | 99 498,06 | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 7. Мероприятия в сфере пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям | Мглинский районный отдел культуры; муниципальные бюджетные учреждения: «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система»; «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; «Мглинский районный краеведческий музей» | бюджет муниципального района | 662 680,00 | 74 000,00 | 188 680,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Повышение пожарной безопасности учреждений культуры. |
|  |  | иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление передаваемых полномочий поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 662 680,00 | 74 000,00 | 188 680,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 8. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | Мглинский районный отдел культуры. Муниципальные бюджетные учреждения: «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система»; «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | средства областного бюджета | 617 715,00 | 101 760,00 | 89 835,00 | 95 400,00 | 82 680,00 | 82 680,00 | 82 680,00 | 82 680,00 | Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций. |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 617 715,00 | 101 760,00 | 89 835,00 | 95 400,00 | 82 680,00 | 82 680,00 | 82 680,00 | 82 680,00 |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление передаваемых полномочий поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Подпрограмма "Культура Мглинского района (2014 - 2020 годы)» | Мглинский районный отдел культуры. Учреждения культуры Мглинского района | бюджет муниципального района | 7 526 874,93 | 3 796 500,00 | 830 374,93 | 500 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 7 526 874,93 | 3 796 500,00 | 830 374,93 | 500 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  | средства областного бюджета | 826 223,50 | 155 740,00 | 244 363,50 | 95 400,00 | 82 680,00 | 82 680,00 | 82 680,00 | 82 680,00 |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 101 333 765,56 | 4 404 057,57 | 5 769 525,99 | 5 585 040,00 | 20 245 897,00 | 21 776 397,00 | 21 776 424,00 | 21 776 424,00 |  |
|  |  | иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление передаваемых полномочий поселений | 48 039 100,00 | 19 168 087,00 | 13 765 509,00 | 15 105 504,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральные средства | 251186,43 |  | 142 986,43 | 108 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 90 013,57 |  | 90 013,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 150 540 289,06 | 23 727 884,57 | 20 012 398,49 | 20 894 144,00 | 20 328 577,00 | 21 859 077,00 | 21 859 104,00 | 21 859 104,00 |  |

- Приложение 4

к     муниципальной     программе

«Развитие культуры и  сохранение   культурного   наследия   Мглинского района (2014 – 2020 годы)»

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации  муниципальной программы

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, долгосрочной районной целевой программы | Показатели объема услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Наименование муниципальной услуги | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования Мглинский район услугами учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | количество посетителей на мероприятиях (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной услуге | 310680 | 310900 | 305419 | 186240 | 186240 |  | 186240 | 186240 |  | 11562,483 |  |  | 10477,124 |  | 11503,095 |  | 11394,967 |  | 12925,467 | 12925,494 | 12925,494 |

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, долгосрочной районной целевой программы | Показатели объема услуги |  |  |  |  |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| Наименование муниципальной услуги | Предоставление библиотечных услуг жителям Мглинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | количество посещений (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной услуге | 80200 | 80200 | 91230 | 94365 | 94365 | 94365 |  | 94365 | 6177,502 | 6389,82670 | 6886,568 | 6136,252 |  | 6136,252 | 6136,252 | 6136,252 |

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, долгосрочной районной целевой программы | Показатели объема услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование муниципальной услуги | Предоставление музейных услуг населению Мглинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | количество посещений (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной услуге | 7600 | 8000 | 8300 | 8400 | 8600 |  | 8900 |  | 9100 |  | 440,55757 | 539, 94480 | 511, 635 | 514,810 | 514,810 | 514,810 | 514,810 |

- Приложение 5

- к     муниципальной     программе

«Развитие культуры и  сохранение   культурного   наследия   Мглинского района (2014 – 2020 годы)»

- Аналитическое распределение средств, не включенных в состав муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района (2014-2020годы)»,

- по другим муниципальным программам (подпрограммам)

| № П.н. | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Мглинского района (2014-2020 годы) | Осуществление полномочий в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (включая переданные государственные полномочия Брянской области) (2014-2020 годы) | тыс. руб. | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение правопорядка на территории Мглинского района (2014-2020 годы) | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2014-2020годы) | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |