РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25»_августа  2016 г. №_646_

г.Мглин

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие образования

Мглинского района (2014-2017 годы)»

В соответствии с решением Мглинского Совета народных депутатов от 23 августа 2016 года № 5-215  «О внесение изменений в решение от 17 декабря 2015 г. №5-159 «О бюджете Мглинского муниципального района на 2016 год », постановлениями администрации Мглинского района от 7 ноября 2013 года № 705 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мглинского района» и от 7 ноября 2013 года № 706 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Мглинского района» с внесенными изменениями от 30 октября 2014 года № 658 «О внесении изменений в постановление администрации Мглинского района от 7 ноября 2013 года № 706 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Мглинского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие образования Мглинского района (2014-2017 годы)» утвержденную постановлением администрации района от 31 декабря 2013 года № 912 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Мглинского района (2014-2017 годы)», изменения согласно приложений 1, 2, 3, 4.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района www.mgladm.ru,  в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации района Жогину В.П.

Глава администрации района                                                 А.А.Пущиенко

Исп. Постоялко О.А.                                                              Направить:  1. В дело

Тел. 2-14-53                                                                                                   2. Финотдел

3.  РОО

4. Жогиной В.П.

Согласовано:

Заместитель главы администрации района                                              В.П.Жогина

Заместитель главы администрации района,                                             Л.И.Казеко

Начальник правового отдела                                                                     Н.А.Грибов

Начальник отдела экономики                                                                    С.И. Грибахо

Управляющий делами                                                                                А.В.Полоник

(руководитель аппарата)

Приложение 1

к постановлению «О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие образования Мглинского

района (2014-2017 годы)»

от «____»________20___года № ___

Изменения

в муниципальную программу

«Развитие образования Мглинского района

(2014 -2017 годы)»

- В паспорте муниципальной программы «Развитие образования Мглинского района (2014-2017 годы)»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в редакции:

- «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 646 387 856,30 рублей

- в том числе:

- 2014 год –165 606 271,26 рублей;

- 2015 год –163 423 955,84 рублей;

- 2016 год –163 408 695,20 рублей;

- 2017 год –153 948 934,00 рублей;

- в том числе за счет средств федерального бюджета:

- 2016 год – 380 438,00 рублей;

- в том числе за счет средств областного бюджета:

- 2014 год – 111 152 527,94 рублей;

- 2015 год – 105 113 341,00 рублей;

- 2016 год – 111 246 519,00 рублей;

- 2017 год –  105 790 756,00 рублей;

- за счет средств местного бюджета:

- 2014 год –  54 453 743,32 рублей;

- 2015 год –  58 310 614,84 рублей;

- 2016 год –  51 781 738,20 рублей;

- 2017 год –  48 158 178,00 рублей».

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства областного  и местного бюджетов.

- Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 646 387 856,30 рублей

- в том числе:

- 2014 год –165 606 271,26 рублей;

- 2015 год –163 423 955,84 рублей;

- 2016 год –163 408 695,20 рублей;

- 2017 год –153 948 934,00 рублей;

- в том числе за счет средств федерального бюджета:

- 2016 год – 380 438,00 рублей;

- в том числе за счет средств областного бюджета:

- 2014 год – 111 152 527,94 рублей;

- 2015 год – 105 113 341,00 рублей;

- 2016 год – 111 246 519,00 рублей;

- 2017 год –  105 790 756,00 рублей;

- за счет средств местного бюджета:

- 2014 год –  54 453 743,32 рублей;

- 2015 год –  58 310 614,84 рублей;

- 2016 год –  51 781 738,20 рублей;

- 2017 год –  48 158 178,00 рублей».

- План реализации муниципальной программы приведен в приложении 3.

- Аналитическое распределение средств, не включенных в состав муниципальной программы отражен в приложение 4.

- 3. Приложение 1,2,3 к муниципальной программе «Развитие образования Мглинского района (2014-2017 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению 2,3,4 к настоящему постановлению.

|  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования Мглинского района (2014-2017 годы)" от «____»_________20____ года №______ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "Развитие образования Мглинского района |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2014-2017 года)" |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие образования Мглинского района (2014 - 2017 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги | Показатели объема услуги |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), рублей |  |  |  |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Организация предосталения бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Мглинского района Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Среднегодовое число детей, получающих дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 414 | 410 | 407 | 405 | 23 964 213,57 | 20 242 753,68 | 24 077 700,00 | 23 542 261,00 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными образовательными учреждениями Мглинского района Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1588 | 1604 | 1575 | 1549 | 115163207,30 | 116707297,66 | 110768783,20 | 108166793,84 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Предоставление дополнительного образования на территории Мглинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Количество обучающих, получающих дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 | 410 | 410 | 410 | 4 702 318,61 | 4 476 135,24 | 4 440 528,00 | 4 527 621,00 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Организация предоставления психоло-педагогической и медико-социальной помощи на территории Мглинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Дети от 3 до 18 лет, нуждающиеся в психолого-педогогической и медико-социальной помощи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 370 | 370 | 370 | 370 | 781 393,78 | 781 682,26 | 808 080,00 | 808 080,00 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Организация предоставления психоло-педагогической и медико-социальной помощи на территории Мглинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Учителя, воспитатели, руководители образовательных учреждений, родители, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Организация предоставления психоло-педагогической и медико-социальной помощи на территории Мглинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Кандидаты и усыновители и премные родители |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 144611133,26 | 142207868,84 | 140690091,20 | 137044755,84 |

|  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования Мглинского района (2014-2017 годы)" от «__»__________20__ года №_____ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
| "Развитие образования Мглинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (2014-2017 годы)" |  |
| План реализации муниципальной программы "Развитие образования Мглинского района (2014 - 2017 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы |  |  |  |  |  | Наименование целевых показателей ( индикаторов) |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |
| Финансовое обеспечение дошкольного образования | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет | 71 023 751,00 | 18 742 517,00 | 15 127 717,00 |  | 18 825 800,00 | 18 327 717,00 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием |
|  |  | местный бюджет | 19 738 592,59 | 5 049 255,91 | 4 990 236,68 |  | 5 139 100,00 | 4 560 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 90 762 343,59 | 23 791 772,91 | 20 117 953,68 |  | 23 964 900,00 | 22 887 717,00 |  |
| Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типана территории Брянской области | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет | 2 827 869,06 | 962 369,06 | 605 500,00 |  | 646 800,00 | 613 200,00 | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающих в сельских населенных |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 2 827 869,06 | 962369,06 | 605 500,00 |  | 646 800,00 | 613200,00 |  |
| Финансовое обеспечение начального общего, основного общего, среднего(полного)общего образования | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет | 342 576 023,00 | 86 381 877,00 | 84 421 039,00 |  | 87 352 068,00 | 84 421 039,00 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов |
|  |  | местный бюджет | 96 087 285,88 | 24 962 637,02 | 29 228 713,66 |  | 20 874 659,20 | 21 384 620,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 438 663 308 ,88 | 111 344 514,02 | 113 649 752,66 |  | 108 226 727,2 | 105 805 659,00 |  |
| Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типана территории Брянской области | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет | 10 400 809,88 | 3 028 764,88 | 2 576 845,00 |  | 2 366 400,00 | 2 428 800,00 | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающих в сельских населенных |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 10 400 809,88 | 3 028 764,88 | 2 576 845,00 |  | 2 366 400,00 | 2 428 800,00 |  |
| Финансовое обеспечение дополнительного образования | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет |
|  |  | местный бюджет | 8 313 990,34 | 2 084 617,75 | 2 170 538,59 |  | 2 091 498,00 | 1 967 336,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 8 313 990,34 | 2 084 617,75 | 2 170 538,59 |  | 2 091 498,00 | 1 967 336,00 |  |
| Финансовое обеспечение детско-юношеской спортивной школы | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет |
|  |  | местный бюджет | 4 014 881,32 | 1 169 494,63 | 717 852,69 |  | 725 000,00 | 802 534,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 4 014 881,32 | 1 169 494,63 | 717 852,69 |  | 725 000,00 | 802 534,00 |  |
| Финансовое обеспечение учреждений психоло-медико-социального сопровождения | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги - Оказание психолого-медико-социальной помощи участникам образовательного процесса |
|  |  | местный бюджет | 3 179 236,04 | 781 393,78 | 781 682,26 |  | 808 080,00 | 808 080,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 3 179 236,04 | 781 393,78 | 781 682,26 |  | 808 080,00 | 808 080,00 |  |
| Финансовое обеспечение руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
|  |  | местный бюджет | 2 064 881,40 | 601 575,00 | 484 974,40 |  | 493 845,00 | 484 487,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 2 064 881,40 | 601 575,00 | 484 974,40 |  | 493 845,00 | 484 487,00 |  |
| Финансовое обеспечение учреждений, обеспечивающий оказание услуг в сфере образования | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Обеспечение и оказание услуг в сфере образования |
|  |  | местный бюджет | 21 290 200,60 | 5 386 630,00 | 5 285 877,60 |  | 5 701 066,00 | 4 951 627,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 21 290 200,60 | 5 386 630,00 | 5 285 877,60 |  | 5 701 066,00 | 4 951 627,00 |  |
| Финансовое обеспечение прочих учреждений образований | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Обеспечение и оказание услуг в сфере образования |
|  |  | местный бюджет | 48 873 720,50 | 12 405 933,00 | 12 554 234,50 |  | 12 671 810,00 | 11 241 743,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 48 873 720,50 | 12 405 933,00 | 12 554 234,50 |  | 12 671 810,00 | 11 241 743,00 |  |
| Финансовое обеспечение учреждений по внешкольной работе с детьми | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет |
|  |  | местный бюджет | 6 417 731,19 | 1 448 206,23 | 1 587 743,96 |  | 1 624 030,00 | 1 757 751,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 6 417 731,19 | 1 448 206,23 | 1 587 743,96 |  | 1 624 030,00 | 1 757 751,00 |  |
| Финансовое обеспечение повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Обеспечение безаварийной работы образовательных учреждений |
|  |  | местный бюджет | 830 006,50 | 450 000,00 | 130 006,50 |  | 150 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 830 006,50 | 450 000,00 | 130 006,50 |  | 150 000,00 | 100 000,00 |  |
| Финансовое обеспечение дополнительной финансовой поддержки учащихся | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет | 3 638 790,00 | 1 284 000,00 | 956 540,00 |  | 1 398 250,00 |  | Организация питания школьников муниципальных образовательных учреждений |
|  |  | местный бюджет | 1 275 300,00 |  |  |  | 1 275 300,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 4 914 090,00 | 1 284 000,00 | 956 540,00 |  | 2 673 550,00 |  |  |
| Финансовое обеспечение государственным и муниципальным учреждениям на оздоровление детей | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет | 893 700,00 | 468 000,00 | 425 700,00 |  | 423 000,00 |  | Доля детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 893 700,00 | 468 000,00 | 425 700,00 |  | 423 000,00 |  |  |
| Финансовое обеспечение мероприятий в сфере пожарной безопасности | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Обеспечение безаварийной работы образовательных учреждений |
|  |  | местный бюджет | 756 360,00 | 114 000,00 | 342 360,00 |  | 200 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 756 360,00 | 114 000,00 | 342 360,00 |  | 200 000,00 | 100 000,00 |  |
| Финансовое обеспечение мероприятий по развитию образования | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет | 285 000,00 | 285 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 285000,00 | 285000,00 |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение укрепления материально-технической базы образовательных организаций, в том числе проведение ремонта зданий и сооружений, инженерных сетей | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  | 95 000,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 36 394,00 |  | 36 394,00 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 36 394,00 |  | 36 394,00 |  | 95 000,00 |  |  |
| Финансовое обеспечение мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | федеральный бюджет |  |  |  |  | 380 438,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 139 201,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 27 350,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию |  |  |  |  | 546 989,00 |  |  |
| Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках ПП «Обеспечение доступности приоритетных объектов» | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |
| Итого | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | федеральный бюджет | 380 438,00 |  |  |  | 380 438,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 433 303 143,94 | 111 152 527,94 | 105 113 341,00 |  | 111 246 519,00 | 105 790 756,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 212 704 274,36 | 54 453 743,32 | 58 310 614,84 |  | 51 781 738,20 | 48 158 178,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 646 387 856,30 | 165 606 271,26 | 163 423 955,84 |  | 163 408 695,20 | 153 948 934,00 |  |
|  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования Мглинского района (2014-2017 годы)" от «____»__________20___ года №_____ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "Развитие образования Мглинского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (2014-2017 годы)" |  |
|  | Аналитическое распределение средств, не включенных в муниципальную программу, по муниципальным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы |  |  |  |  |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) |
|  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2014-2017 годы)" муниципальной программы «Обеспечение правопорядка на территории Мглинского района (2014-2017 годы)» | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Доля детей охваченных мероприятиями по противодействию злоупотребления наркотиками |
|  |  | местные бюджеты | 111 099,35 | 30 000,00 | 16 099,35 | 20 000,00 |  | 45 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | 111 099,35 | 30 000,00 | 16 099,35 | 20 000,00 |  | 45 000,00 |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Мглинском районе (2014-2017 годы)" муниципальной программы «Обеспечение правопорядка на территории Мглинского района (2014-2017 годы)» | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных мероприятиями по безопасности дорожного движения |
|  |  | местные бюджеты | 174 578,94 | 37 000,00 | 37 578,94 | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | 174 578,94 | 37 000,00 | 37 578,94 | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы "Осуществеление полномочий в сфере социально-тродовых отношений и охраны труда, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (включая переданные государственные полномочия Брянской области) (2014-2017 годы)" муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Мглинского района (2014-2017 годы)» | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
|  |  | местный бюджет | 427 808,00 | 70 000,00 | 107 808,00 | 80 000,00 |  | 170 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 427 808,00 | 70 000,00 | 107 808,00 | 80 000,00 |  | 170 000,00 |  |
| Финансовое обеспечение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет | 2 955 491,00 | 466 700,00 | 1 113 701,00 | 727 778,00 |  | 647 312,00 | Выплата компенсационной части родительской доли за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 2 955 491,00 | 466 700,00 | 1 113 701,00 | 727 778,00 |  | 647 312,00 |  |
| Финансовое обеспечение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( ГТО) подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта (2014-2017 годы)" муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Мглинского района (2014-2017 годы)» | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества спортивных площадок приспособленных для сдачи норм ГТО |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 70 000,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию |  |  |  | 70 000,00 |  |  |  |
| Итого средства не включенные в муниципальную программу | Администрация Мглинского района, Мглинский районный отдел образования | областной бюджет | 2 955 491,00 | 466 700,00 | 1 113 701,00 | 727 778,00 |  | 647 312,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 783 486,29 | 137 000,00 | 161 486,29 | 220 000,00 |  | 265 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по основному мероприятию | 3 668 977,29 | 603 700,00 | 1 275 187,29 | 947 778,00 |  | 912 312,00 |  |