РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2016г. № 932

г.Мглин

О    внесении   изменений    в     постановление

администрации          Мглинского           района

от 27.02.2015 г. №148  «Об утверждении  плана

первоочередных мероприятий  по обеспечению

устойчивого развития экономики и социальной

стабильности Мглинского района  в 2015 году  и

на период 2016-2017 годов»

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Мглинского района на период до 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Мглинского района от 27.02.2015 г. №148 «Об утверждении  плана первоочередных мероприятий  по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Мглинского района  в 2015 году и на период 2016-2017 годов», заменив в наименовании и пункте 1 слова «(2016-2017 годов)» словами «(2016-2020 годов)».

2. «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Мглинского района в 2015 году и на период 2016-2017 годов», изложить в прилагаемой редакции.

3. Постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района www.mgladm.ru в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации района.

Глава администрации района                                    А.А.Пущиенко

Исп.: Гавриленко Г.П.

Тел.:2-11-50                                                  Направить:1.В дело

2. Жогиной В.П.

3. Казеко А.Н.

4. Казеко Л.И.

5. Отдел экономики

6. Финотдел

7. Комитет по имуществу

8.РОО

9. Отдел культуры

Согласовано:                                                                                 10. Управление с/х

Заместитель главы администрации района                                                                 В.П.Жогина

Заместитель главы администрации района                                                                 А.Н. Казеко

Заместитель главы администрации района                                                                 Л.И. Казеко

Начальник отдела экономики администрации района                                               С.И. Грибахо

Управляющий делами (руководитель аппарата)                                                        А.В. Полоник

Утвержден

постановлением администрации района

от 08.12.2016г. № 832

ПЛАН
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности Мглинского района в 2015 году и на период 2016-2020 годов

| № пп | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения мероприятия, принятия нормативного акта | Ответственные исполнители | Объем финансирования, млн. рублей (оценка) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |
|  | Стабилизационные меры |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка Стратегии социально-экономического развития Мглинского района до 2025 года | Постановление администрации Мглинского района | 2018 год | Отдел экономики администрации района |  | Формирование стратегии развития района с учетом текущего состояния и задач |
| 1.2. | Разработка программы социально-экономического развития Мглинского района на 2017-2020 годы | Решение Мглинского районного Совета народных депутатов | 2017 год | Отдел экономики администрации района |  | Определение основных мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Мглинского района |
| 1.3. | Разработка плана мероприятий по реализации программы социально-экономического развития Мглинского района на 2017-2020 годы | Постановление администрации Мглинского района | 2017 год | Отдел экономики администрации района |  | Определение основных мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Мглинского района |
| 1.4. | Актуализация плана мероприятий направленных на рост доходов, повышение эффективности расходов Мглинского муниципального района, оптимизацию муниципального долга и расходов по его обслуживанию | Постановление администрации Мглинского района | До 1 июля 2015 года | Финансовый отдел администрации Мглинского района |  | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Мглинского района |
| 1.5. | Внесение изменений в действующие муниципальные программы, регулирующие развитие реального сектора экономики района, включив в них антикризисные меры по активизации инвестиционной деятельности, импортозамещению и др. | Постановления администрации Мглинского района | В течение года | Структурные подразделения администрации Мглинского района |  | Содействие развитию реального сектора экономики |
| 1.6. | Повышение эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями | Предложения | До 1 октября 2015 года | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи; отдел экономики; ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства (по согласованию) |  | Увеличение доли прибыльных муниципальных унитарных предприятий |
| 1.7. | Разработка порядка предоставления из бюджета Мглинского муниципального района субсидий для исполнения обязательств по соглашениям о муниципально-частном партнерстве | Постановление администрации Мглинского района | До 1 июля 2017 года | Отдел экономики администрации района |  | Привлечение частных инвесторов для реализации социально-значимых проектов |
|  | Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Продвижение продукции местных производителей в торговых сетях, функционирующих на территории района | Соглашения | Ежегодно | Отдел экономики администрации района |  | Увеличение объемов сбыта продукции отечественных товаропроизводителей района |
| 1.9. | Предоставление приоритета товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд |  | Постоянно | Отдел закупок администрации района, муниципальные заказчики района |  | Поддержание стабильности функционирования системы муниципальных закупок. Расширение возможностей допуска отечественных товаропризводителей к закупкам |
|  | Снижение издержек бизнеса |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Предоставление предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, муниципальной поддержки в форме налоговых льгот по земельному налогу | Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления поселений | Ежегодно | Отдел экономики администрации района; финансовый отдел администрации района; сельские администрации (по согласованию) |  | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию района; создание новых рабочих мест |
| 1.11. | Разработка проекта решения Мглинского районного Совета народных депутатов «Об инвестиционной деятельности на территории Мглинского района», предусматривающего поддержку предприятий, реализующих инвестиционные проекты, в том числе проекты по импортозамещению | Проект решения Мглинского районного Совета народных депутатов | До 1 июля 2017 года | Отдел экономики администрации района |  | Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, развитие производства конкурентноспособной продукции и продукции по импортозамещению |
|  | Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в решение Мглинского районного Совета народных депутатов «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» с целью корректировки размера коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход | Решение Мглинского районного Совета народных депутатов | Ежегодно | Отдел экономики администрации района; финансовый отдел администрации района; МИФНС России № 8 России по Брянской области (по согласованию) |  | Высвобождение дополнительных оборотных средств микропредприятиями, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
| 1.13. | Увеличение объема осуществляемых заказчиками Мглинского района закупок среди субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем двадцать пять процентов совокупного годового объема закупок |  | 2015-2020 годы | Отдел закупок администрации района, муниципальные заказчики района |  | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в процедурах закупок, увеличение спроса на продукцию малых предприятий |
| 1.14. | Расширение мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации Мглинского района | Постоянно | Отдел экономики администрации района |  | Оказание муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса |
| 1.15. | Проведение работы по консультационной помощи начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсе в рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2014- 2020 годы) |  | Постоянно | Отдел экономики администрации района, ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) |  | Создание благоприятных условий для повышения активности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.16. | Проработка вопроса осуществления финансовой поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей, предприятий потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) путем компенсации расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты, начиная с 11 км | Предложения | До 1 октября 2017 года | Финансовый отдел администрации района; отдел экономики администрации района |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 1.17. | При размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг включение в документации об аукционе требований о минимальных размерах обеспечения заявки и обеспечения контрактов |  | Постоянно | Отдел закупок администрации района, муниципальные заказчики района |  | Сокращение отвлечения средств предприятий на обеспечение заявки и обеспечение контракта |
| 1.18. | Проработка вопроса применения уменьшенных размеров корректирующих коэффициентов при расчете арендной платы при передаче в аренду земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства | Проект решения Мглинского районного Совета народных депутатов | До 1 октября 2015 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Мглинского района |  | Снижение финансовой нагрузки на предпринимателей |
| 1.19. | Предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере переработки продукции, жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственного производства при предоставлении в аренду муниципального имущества | Нормативно-правовые акты Мглинского района; Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления поселений | Постоянно | Комитет по управлению имуществом Мглинского района; администрации поселений района (по согласованию) |  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социально значимых сферах |
| 1.20. | При размещении муниципального заказа на выполнение подрядных работ в сфере строительства (в т. ч. ремонтные работы) в проектах контракта предусматривать выплату подрядной организации авансового платежа в размере 30% от цены контракта на приобретение материалов. Дальнейшую оплату производить в пределах цены контракта ежемесячно за фактически выполненные работы с удержанием в одностороннем порядке 30% от стоимости работ в текущем месяце на погашение ранее перечисленного авансового платежа |  | 2015-2020 годы | Отдел закупок администрации Мглинского района | В соответствии с бюджетным планированием | Сокращение расходов подрядчиков, связанных с выплатами по привлекаемым кредитам |
|  | II. Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |
|  | Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание муниципальной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мглинского района Брянской области на 2014 – 2020 годы)» | Постановление администрации Мглинского района | Ежегодно | Финансовый отдел администрации района; ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) |  | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Мглинского района; увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, рентабельности сельскохозяйственных организаций |
| 2.2. | Разработка адресных мер поддержки сельскохозяйственных производителей с целью модернизации отдельных производств | Постановление администрации Мглинского района | Ежегодно | ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) |  | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях их вывода на конкурентоспособный уровень. Увеличение производства молока, мяса скота в хозяйствах всех категорий (в живом весе), увеличение количества реконструированных животноводческих ферм. |
| 2.3. | Муниципальная поддержка реализации инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение и развитие производств с применением новых технологий |  | 2015-2020 годы | Отдел экономики администрации района; ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) |  | Завершение реализации начатых проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений с современными условиями содержания и кормления животных в сельскохозяйственных организациях и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 2.4. | Реализация мер по повышению продуктивности скота и укреплению собственной кормовой базы в животноводстве с предоставление муниципальной поддержки |  | 2015-2020 годы | ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) |  | Увеличение объемов производства молока; повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе кормовых культур |
| 2.5. | Реализация инвестиционного проекта «Выращивание зерновых и зернобобовых культур по интенсивной технологии» | Соглашение | 2016-2020 годы | Отдел экономики администрации района; ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию), ООО «Меленский картофель» (по согласованию) | 30,0 | Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур; увеличение объемов производства озимой пшеницы, кукурузы, гречихи, сои |
| 2.6. | Реконструкция Фермы КРС на 200 голов ИП Глава КФХ Кравцова Татьяна Николаевна на территории Соколовского сельского поселения Мглинского района |  | 2018 год | ИП Глава КФХ Кравцова Татьяна Николаевна (по согласованию), ГКУ «Мглинское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию), Соколовская сельская администрация | 1,0 | Создание условий для выращивания высокопродуктивного скота мясного направления |
|  | Промышленность |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Стимулирование развития перерабатывающей промышленности |  | 2015-2020 годы | Отдел экономики администрации района |  | Открытие новых производств в перерабатывающей отрасли |
| 2.8. | Разработка комплекса мер по перепрофилированию производства хлебобулочных изделий и финансовому оздоровлению ООО «Мглинхлеб» | Предложения | До 1 июля 2015 года | Отдел экономики администрации района; ООО «Мглинхлеб» (по согласованию) |  | Увеличение объемов производства социально-значимых продовольственных товаров (хлеба и хлебобулочных изделий) |
| 2.9. | Разработка паспорта инвестиционной площадки для включения в реестр инвестиционных площадок Мглинского района территории бывшего предприятия ООО «Мглин хлеб» |  | До 1 марта 2017 года | Отдел экономики администрации района; комитет по управлению муниципальным имуществом Мглинского района |  | Привлечение инвестиций в экономику района |
| 2.10. | Реконструкция ООО «Мглинский крахмал» |  | 2017-2020 годы | Отдел экономики администрации района; ООО «Мглинский крахмал» (по согласованию) | 3,0 | Увеличение объемов производства продукции |
| 2.11. | Реконструкция цеха по производству экологически чистого гранулированного биотоплива (пеллет) ИП Парамонов на территории Симонтовского сельского поселения Мглинского района |  | 2019 год | ИП Парамонов (по согласованию), Симонтовская сельская администрация | 2,0 | Создание условий для повышения производства продукции |
| 2.12. | Реконструкция сырцеха и приобретение оборудования ООО «Ани» на территории Симонтовского сельского поселения Мглинского района |  | 2017-2020 годы | ООО «Ани» (по согласованию), Симонтовская сельская администрация | 1,0 | Создание условий для повышения производства продукции |
|  | Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Выполнение в полном объеме комплекса мер при подготовке к работе в осенне-зимний период, обеспечение безаварийного прохождения ОЗП |  | 2015-2020 годы | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района, |  | Обеспечение 100% готовности организаций коммунального комплекса к работе в зимних условиях, снижение технологических сбоев и инцидентов в работе коммунальных объектов |
| 2.14. | Проведение мониторинга финансово-экономического состояния расположенных на территории района предприятий жилищно-коммунального комплекса с целью своевременного выявления признаков ухудшения их положения и принятия упреждающих оперативных мер по снятию социальной напряженности | Мониторинг | Ежегодно | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района, отдел экономики администрации района |  | Оценка финансово-экономического состояния предприятий; недопущение массового высвобождения работников предприятий |
| 2.15. | Определение механизмов (инструментов) возможного объединения муниципальных унитарных предприятий | Предложения | До 1 мая 2015 года | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел экономики администрации района |  | Повышение конкурентоспособности муниципальных унитарных предприятий |
| 2.16. | Актуализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Постановление администрации Мглинского района | Ежегодно | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района |  | Экономия энергоресурсов |
| 2.17. | Строительство многоквартирного жилого дома в г.Мглине |  | 2018 -2020 годы | Инвестор (по согласованию); отдел по строительству, коммунальному хозяйству, архитектуре, транспорту и связи администрации района | 15,0 | Улучшение жилищных условий граждан, обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.18. | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в н.п. Беловодка Беловодского сельского поселения Мглинского района |  | 2016 год-2019 годы | Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области (по согласованию); собственники квартир (по согласованию); Беловодская сельская администрация; отдел по жилищным вопросам администрации района | 3,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.19. | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в г.Мглине |  | 2015-2019 годы | Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области (по согласованию); собственники квартир (по согласованию); отдел по жилищным вопросам администрации района | 6,6 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.20. | Участие в реализации антикризисных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса с привлечением на эти цели средств федерального бюджета | Решения Мглинского районного Совета народных депутатов, постановления администрации Мглинского района | Ежегодно | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Отдел закупок администрации района |  | Поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 2.21. | Газификация н.п. Архиповка Краснокосаровского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Отдел закупок администрации района | 2,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.22. | Газификация н.п. Конопаковка Соколовского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2019 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Отдел закупок администрации района | 5,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.23. | Газификация н.п. Кабановка Новочешуйковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2018 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Отдел закупок администрации района | 1,5 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.24. | Газификация н.п. Полховка Вельжичского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2017 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 9,6 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.25. | Газификация н.п. Рудня Шумаровского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Отдел закупок администрации района | 3,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.26. | Газификация н.п. Католино Молодьковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2016 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Отдел закупок администрации района | 4,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.27. | Газификация н.п. Николаевка Молодьковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2016 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Отдел закупок администрации района | 2,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.28. | Газификация н.п.Молодьково Молодьковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2018 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 0,25 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.29. | Газификация н.п. Цинка Молодьковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2017 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 2,7 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.30. | Газификация н.п. Черноручье Новочешуйковского сельского посе сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 2,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.31. | Газификация н.п. Трусовка Вельжичского сельского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2019 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 3,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.32. | Газификация ул. Калинина в г.Мглине Брянской области | Соглашение, муниципальный контракт | 2018 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 0,7 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.33. | Реконструкция водопровода по пер. Центральный в н.п. Осколково Осколковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2018 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 2,475 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.34. | Строительство водопровода по ул. Новой в н.п. Вормино Осколковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2018 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 1,5 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.35. | Строительство водопровода по ул. Молодёжная в н.п. Осколково Осколковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 2,8 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.36. | Реконструкция водоснабжения в н.п. Соколовка Соколовского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2019 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 3,6 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.37. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в н.п.Старая Романовка Новоромановского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 6,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.38. | Строительство водопровода в н. п. Деремна Вельжичского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 3,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.39. | Реконструкция водопровода в н.п. Шумарово Шумаровского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 2,5 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.40. | Реконструкция водопровода в н.п. Католино Молодьковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; отдел закупок администрации района | 1,5 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 2.41. | Завершение строительства очистных сооружений с сетями канализации в г.Мглине |  | 2018-2020 годы | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района | 80,0 | Повышение инвестиционной привлекательности района, увеличение темпов жилищного строительства, улучшение жилищных условий граждан |
|  | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 2.42. | Строительство детского сада в г.Мглине на 150 мест | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 100,0 | Рост обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями |
| 2.43. | Капитальный ремонт Мглинской СОШ № 1 в г.Мглине | Соглашение, муниципальный контракт | 2018 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 5,0 | Укрепление материально-технической базы; улучшение качества оказания образовательных услуг |
| 2.44. | Капитальный ремонт Осколковской СОШ в н.п. Осколково Осколковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2019 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 1,0 | Укрепление материально-технической базы; улучшение качества оказания образовательных услуг |
| 2.45. | Капитальный ремонт Краснокосаровской СОШ в н. п. Красные Косары Краснокосаровского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 0,5 | Укрепление материально-технической базы; улучшение качества оказания образовательных услуг |
| 2.46. | Капитальный ремонт Симонтовской СОШ в н.п. Симонтовка Симонтовского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2018 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 1,5 | Укрепление материально-технической базы; улучшение качества оказания образовательных услуг |
| 2.47. | Капитальный ремонт пищеблока Вельжичской СОШ в н. п. Вельжичи Вельжичского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2019 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 1,0 | Укрепление материально-технической базы; улучшение качества оказания образовательных услуг |
| 2.48. | Капитальный ремонт Шумаровской СОШ в н.п. Шумарово Шумаровского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 2,0 | Укрепление материально-технической базы; улучшение качества оказания образовательных услуг |
| 2.49. | Капитальный ремонт Молодьковской СОШ в н.п. Молодьково Молодьковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2019 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 2,0 | Укрепление материально-технической базы; улучшение качества оказания образовательных услуг |
| 2.50. | Капитальный ремонт Новочешуйковской ООШ в н.п. Новые Чешуйки Новочешуйковского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 1,0 | Укрепление материально-технической базы; улучшение качества оказания образовательных услуг |
| 2.51. | Капитальный ремонт Соколовской СОШ в н.п. Соколовка Соколовского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 2,0 | Укрепление материально-технической базы; улучшение качества оказания образовательных услуг |
| 2.52. | Капитальный ремонт Вельжичского СК в н.п. Вельжичи Вельжичского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский районный отдел культуры | 2,0 | Улучшение качества оказания культурного досуга населению |
| 2.53. | Капитальный ремонт библиотеки в г.Мглине | Соглашение, муниципальный контракт | 2019 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский районный отдел культуры | 10,0 | Улучшение качества оказания населению библиотечных услуг; экономия энергоресурсов |
| 2.54. | Капитальный ремонт стадиона в г.Мглине | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинский РОО | 40,0 | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 2.55. | Капитальный ремонт городской бани в г.Мглине | Соглашение, муниципальный контракт | 2015-2017 годы | Управление капитального строительства Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района; Мглинское МУП ЖКХ | 10,0 | Улучшение качества оказания услуг населению |
|  | Транспорт и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 2.56. | Обеспечение привлечения средств областного бюджета на реализацию муниципальных программ в сфере дорожного строительства | Предложения в департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | Ежегодно | Отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района |  | Обеспечение деятельности организаций дорожного хозяйства |
| 2.57. | Строительство дороги между н.п. Высокое и н.п. Великая Дуброва (7 км) – Высокского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2020 год | КУ Управление автомобильных дорог Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района | 60,0 | Обеспечение транспортной доступности |
| 2.58. | Строительство автомобильной дороги к н.п. Нетяговка (3 км.) Беловодского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, муниципальный контракт | 2015 год; 2020 год | КУ Управление автомобильных дорог Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района | 50,0 | Обеспечение транспортной доступности |
| 2.59. | Капитальный ремонт площади Советской в г.Мглине | Соглашение, муниципальный контракт | 2018 год | КУ Управление автомобильных дорог Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района | 40,0 | Обеспечение деятельности организаций дорожного хозяйства |
| 2.60. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Буденного в г.Мглине | Соглашение, муниципальный контракт | 2017 год | КУ Управление автомобильных дорог Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района | 5,0 | Обеспечение деятельности организаций дорожного хозяйства |
| 2.61. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г.Мглине | Соглашение, муниципальный контракт | 2016 год | КУ Управление автомобильных дорог Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района | 17,7 | Обеспечение деятельности организаций дорожного хозяйства |
| 2.62. | Реконструкция автомобильной дороги «Унеча – Мглин» - Бурчак – Ферма КРС ООО «БМК» на территории Соколовского сельского поселения Мглинского района | Соглашение, государственный контракт | 2019 год | КУ Управление автомобильных дорог Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района | 60,0 | Обеспечение деятельности организаций дорожного хозяйства |
| 2.63. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская в г.Мглине | Соглашение, муниципальный контракт | 2018 - 2019 годы | КУ Управление автомобильных дорог Брянской области (по согласованию); отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района | 40,0 | Обеспечение деятельности организаций дорожного хозяйства |
|  | III. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |
|  | Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Образование земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой для предоставления льготным категориям граждан | решение Мглинского районного Совета народных депутатов | Ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом Мглинского района; отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района |  | Социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан |
| 3.2. | Безусловное исполнение социальных обязательств в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Постановления администрации Мглинского района | Ежегодно | Финансовый отдел администрации района; Мглинский РОО; Мглинский районный отдел культуры |  | Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы |
|  | IV. Обеспечение бюджетной стабильности (оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение возможности корректировки сводной бюджетной росписи и доведенных сокращенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решениями ОМСУ Мглинского района | Приказ финансового отдела администрации Мглинского района | После принятия федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс | Финансовый отдел администрации Мглинского района |  | Повышение оперативности принятия бюджетных решений в рамках реализации мероприятий по стабилизации ситуации в экономике |
| 4.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в решение Мглинского районного Совета народных депутатов от 18.12.2014№ 5-81 «О бюджете Мглинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части уменьшения налоговых и неналоговых доходов соразмерно «выпадающим» доходам в связи с принятием нормативных правовых актов по налогам, направленным на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а также в связи с ухудшением финансового состояния предприятий | Проект решения Мглинского районного Совета народных депутатов | I полугодие 2015 года | Финансовый отдел администрации Мглинского района |  | Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств |
| 4.3. | Оптимизация расходов районного бюджета на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Проект решения Мглинского районного Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете района | 2015-2020 годы | Финансовый отдел администрации Мглинского района совместно со структурными подразделениями администрации района |  | Сокращение объемов расходов районного бюджета на содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов и иных органов местного самоуправления |
| 4.4. | Оптимизация и сокращение расходов районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств | Проект решения Мглинского районного Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете района | 2015-2020 годы | Финансовый отдел администрации Мглинского района совместно со структурными подразделениями администрации района |  | Сокращение объемов расходов районного бюджета, мобилизация расходов районного бюджета на приоритетных направлениях социально-экономического развития |
| 4.5. | Обеспечение участия в государственных программах Брянской области исходя из возможностей районного бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования с учетом приоритетности расходов | Соглашения о предоставлении бюджету Мглинского муниципального района межбюджетных трансфертов | 2015-2020 годы | Отдел экономики и финансовый отдел администрации Мглинского района совместно со структурными подразделениями администрации района |  | Недопущения привлечения средств областного бюджета без возможности обеспечения софинансирования |
| 4.6. | Анализ соблюдения на территории района социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 года №1063-р, в разрезе отраслей и видов государственных и муниципальных учреждений | Доклады | Ежегодно | Мглинский РОО, Мглинский районный отдел культуры, финансовый отдел администрации района |  | Снижение расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в результате проведения структурных реформ бюджетной сети |
| 4.7. | Разработка и утверждение программ реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа существующих учреждений, перепрофилирование учреждений, присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к другим организациям, ликвидацию учреждений | Правовые акты администрации Мглинского района | Ежегодно до 1 мая | Мглинский РОО, Мглинский районный отдел культуры, финансовый отдел администрации района |  | Снижение расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в результате проведения структурных реформ бюджетной сети |
| 4.8. | Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями (недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, особо ценного движимого имущества, земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования) | Предложения | Ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом Мглинского района совместно с Мглинским РОО, Мглинским районным отделом культуры |  | Снижение расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в результате проведения структурных реформ бюджетной сети |
| 4.9. | Расширение перечня услуг, оказываемых учреждениями на платной основе, увеличение их доли в общем объеме расходов учреждений, повышение контроля за использованием средств | Постановления администрации Мглинского района | В течение года | Финансовый отдел администрации Мглинского района совместно с Мглинским РОО, Мглинским районным отделом культуры |  | Обеспечение не менее 10% средств, необходимых для повышения оплаты труда в рамках реализации указов Президента Российской Федерации за счет оказания платных услуг |
| 4.10. | Увеличение ассигнований в районном бюджете на предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений на частичное покрытие дефицита бюджета при условии получения кредита из областного бюджета | Нормативные правовые акты ОМСУ Мглинского района | По мере получения бюджетных кредитов из областного бюджета | Финансовый отдел администрации Мглинского района | в ходе исполнения условий получения бюджетных кредитов из областного бюджета | Обеспечение сбалансированности местных бюджетов и сокращение муниципального долга |
| 4.11. | Оптимизация учреждений культуры | Постановления администрации Мглинского района | Ежегодно до 1 октября | Администрация района, финансовый отдел администрации Мглинского района совместно с Мглинским районным отделом культуры |  | Оптимизация неэффективных расходов |
|  | V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике, на потребительском рынке и в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в соответствии с письмом Минпромторга России от 29.12.2014 № ЕВ 22095/08 |  | Ежеквартально | Отдел экономики администрации района |  | Недопущение резкого увеличения розничных цен на социально значимые продукты питания |
| 5.2. | Осуществление контроля за исполнением требований законодательства в части своевременной и полной выплаты заработной платы, доведения ее до величины прожиточного минимума, установленного в регионе и обеспечения полноты поступлений НДФЛ и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды |  | Ежемесячно | Отдел экономики администрации района |  | Изучение ситуации в отдельных видах экономической деятельности и принятие мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда |
| 5.3. | Мониторинг платных услуг учреждений образования, культуры, спорта |  | Ежемесячно | Отдел экономики администрации района; Мглинский РОО; Мглинский районный отдел культуры; МБУ Мглинский ФОК «Мечта» |  | Контроль за востребованностью услуг и посещаемостью спортивных объектов |
| 5.4. | Мониторинг ситуации на рынке труда Мглинского района |  | Ежемесячно | Отдел экономики администрации района; ГКУ Брянской области «ЦЗН Мглинского района» (по согласованию) |  | Своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений |
| 5.5. | Ежемесячный контроль оценки прогнозных значений основных показателей социально-экономического развития района |  | Ежемесячно | Отдел экономики администрации района |  | Выявление отклонений показателей развития района, принятия решений |
| 5.6. | Проведение еженедельного мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости |  | Еженедельно | Отдел экономики администрации района; ГКУ Брянской области «ЦЗН Мглинского района» (по согласованию) |  | Предотвращение массовых сокращений работников |
| 5.7. | Контроль обоснованности величины регулируемых цен (тарифов) и правильности применения регулируемых цен (тарифов), а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами регулирования |  | Постоянно | Отдел экономики администрации района |  | Соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей услуг субъектов регулирования |