РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __09.07.2018__  №  ____357______

г. Мглин

О продлении месячника безопасности

на водных объектах Мглинского района

в 2018 году.

В соответствии с решением Губернатора Брянской области, на основании распоряжения правительства Брянской области от 14 мая 2018 года № 120-рп «О проведении месячника безопасности на водных объектах Брянской области в 2018 году», Постановления Администрации Мглинского района от 28.05.2018 года № 257 «О проведении месячника безопасности на водных объектах Мглинского района в 2018 году», в целях стабилизации обстановки и снижения количества происшествий на водоемах:

- Продлить на территории района месячник безопасности на водных объектах с 1 июня по 1 августа 2018года.

- Внести изменения в прилагаемый план мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах Мглинского района в 2018 году.

- Рекомендовать главам администраций сельских поселений продлить проведение месячника безопасности на водных объектах в соответствии с утвержденным планом в период с 1 июня по 1 августа 2018 года.

- Главному инспектору по делам ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации района – Муравьевой Т. В. осуществлять контроль за проведением месячника.

5. Постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского  района www.mgladm.ru в сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы администрации района -  Казеко А. Н.

Глава администрации района	            	                          А. А. Пущиенко

Исп. Муравьева Т. В.

т. 2-25-45                              Направить: 1. В дело

- Главам администраций сельских поселений

- Казеко А.Н.

- Муравьевой Т. В.

5. ЕДДС Мглинского района

Согласовано:

Заместитель главы администрации района                                              А.Н.Казеко

Приложение 1

Утверждено постановлением администрации

Мглинского района от_________________  №   _________

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах Мглинского района

в период с 1 июня по 1 августа 2018 года

| № пп |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Выявление мест неорганизованного купания | В течение месячника | главы администраций поселений, ГИМС (по согласованию) |  |
| 2. |  | Создание спасательных постов (стационарных, временных, мобильных) в местах массового отдыха населения у воды | В течение месячника | главы администраций поселений |  |
| 3. |  | Выставление соответствующих знаков в местах, разрешенных, а также запрещенных для купания | В течение месячника | главы администраций поселений | - |
| 4. |  | Проведение дополнительных рейдов и патрулирований по обеспечению безопасности жизни людей и правопорядка в местах массового отдыха населения у воды | В течение месячника | ГИМС (по согласованию), Отделение полиции «Мглинское», главы сельских администраций |  |
| 5. | Усиление мер административного характера (составление протоколов об административных правонарушениях) к нарушителям «Правил охраны жизни людей на водоемах Брянской области», утвержденных постановлением администрации Брянской области от 15.02.2006 г. №101 |  | постоянно | главы администраций поселений |  |
| 6. | Контроль функционирования пляжа в соответствии с регламентирующими документами. |  | еженедельно | комиссии поселений, ГИМС (по согласованию) |  |
| 7. | Осуществление контроля и организация дежурств должностных лиц муниципальных образований в местах отдыха населения у воды с привлечением сотрудников полиции, спасателей и медработников |  | ежедневно | главы администраций поселений, Отделение Полиции «Мглинское», медработники, оперативные группы Администрации Мглинского района |  |
| 8. | Организация учета, проведение профилактических бесед с детьми, пребывающими на отдых, к родственникам. Предоставление отчета в ГУ МЧС России по Брянской области. |  | еженедельно | РОО, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Брянской области» |  |
| 9. | Проведение информационной и разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев и пропаганде правил безопасного поведения людей на воде с населением с максимальным использованием средств массовой информации и массового оповещения (районные радиоточки, официальный интернет-портал администрации района, газета «Мглинские Вести», громкоговорители в местах массового пребывания людей и пр.) |  | еженедельно | главы администраций поселений, ГИМС (по согласованию), главный инспектор по делам ГО, ЧС и охране ОС администрации района |  |
| 10. | Привлечение общественных организаций и активистов из числа местных жителей к обеспечению безопасности людей на воде |  | постоянно | главы администраций поселений |  |
| 11. | Проведение информационной и разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев и пропаганде правил безопасного поведения людей на воде с населением с максимальным использованием средств массовой информации и массового оповещения (официальный сайт администрации района, газета Мглинские вести, громкоговорители в местах массового пребывания людей и пр.) |  | В течение месячника | главы администраций поселений, оперативные группы Администрации Мглинского района. главный инспектор по делам ГО, ЧС и охране ОС администрации района |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. | Подведение итогов и заслушивание глав администраций поселений по итогам проведения месячника безопасности на водных объектах Мглинского района с представлением отчетов о проделанной работе главному инспектору по делам ГО, ЧС и охране ОС администрации Мглинского района |  | Не позднее 10 дней после окончания месячника | главы администраций поселений |  |
| 14. | Предоставление отчета о проделанной работе в ГУ МЧС России по Брянской области. |  | Не позднее 10 дней после окончания месячника | главный инспектор по делам ГО, ЧС и охране ОС администрации района |  |

Главный инспектор по делам ГО, ЧС и охране окружающей среды                                                         Т. В. Муравьева