РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.10.2015г. № 783

г. Мглин

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по

повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг  в сферах установленной деятельности

на территории Мглинского района на 2015-2020 годы

В соответствии с  пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  - Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на территории Мглинского района на 2015-2020 годы.

2. Рекомендовать исполнителям «дорожной карты», указанным в перечне мероприятий, ежегодно в срок до 5 июля и 25 декабря предоставлять в администрацию Мглинского района информацию о выполнении «дорожной карты».

4.  Назначить ответственным за координацию работы по реализации положений Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ заместителя главы администрации района по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи  М.В. Собченко.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на заместителя главы администрации района по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи  М.В. Собченко.

И.о. главы администрации района                                        О.В. Милица

Исп. Анищенко А. Н.

Тел. 2-11-50                                                                         Направить: 1. В дело

2. Собченко М.В.

3. Отдел экономики

4. ГУ «КЦСОН Мглинского  района»

Согласовано:                                                                                            5. ГКУ «ЦЗН Мглинского района»

6. РОО

7. Отдел культуры

Заместитель главы

администрации района по строительству,

архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи                               М.В. Собченко

Начальник   отдела экономики	                     С.И. Грибахо

Руководитель аппарата,

управляющий делами	                                                       Д.И. Козлов

Утвержден

постановлением администрации

Мглинского района

от 23.10.2015г. № 283

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в  сферах установленной деятельности

на территории Мглинского района на 2015-2020 годы

Раздел I. Общее описание

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в  сферах установленной деятельности на территории Мглинского района на 2015-2020 годы далее «дорожная карта» разработан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  и  во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 297.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Мглинского района.

«Дорожная карта» направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Мглинского района.

- Раздел II. Характеристика проблемы

- и обоснование необходимости ее решения

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По состоянию на 1 января 2015г. на территории Мглинского района проживало 2030 инвалидов, что составляет 11,7% от численности населения района, из них инвалиды 1 группы – 171 человек, инвалиды 2 группы – 866 человек, инвалиды 3 группы – 961 человек, дети-инвалиды – 32 человека.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 30 % жителей Мглинского района относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры.

На территории Мглинского района проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

По поручению Правительства Брянской области проведена  работа по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии со средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

- инвалиды с нарушением слуха;

- инвалиды с нарушением зрения;

- инвалиды с детства.

На 1 января 2014 года подготовлено 12 паспортов доступности социальных объектов.

По итогам паспортизации сформирован реестр объектов социальной инфраструктуры Мглинского района в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов существует ряд проблем, требующих комплексного подхода.

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов остаются:

1) не систематизирована, а, следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

2) отсутствие доступа к некоторым объектам социальной и транспортной инфраструктуры;

2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы учреждений социального обслуживания и сформировавшимися потребностями для эффективной реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия настоящей «дорожной карты» определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к 2020 году на территории Мглинского района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН на территории Мглинского района;

- информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления и общественными организациями инвалидов.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать доступу инвалидов к объектам жизнедеятельности, гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 4 года  с 2015 по 2018 годы и включает три этапа:

первый этап – 2015 год;

второй этап – 2016-2017 годы;

третий этап – 2018 год.

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов.

Второй этап -  на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап -  анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Мглинского района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брянской области  и правовыми актами органов местного самоуправления Мглинского района.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет администрация Мглинского района.

Исполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

- Администрация Мглинского района;

- Мглинский районный отдел культуры;

- Мглинский районный отдел  образования;

- МБУ «МФЦ в Мглинском районе»;

- ГКУ «ЦЗН Мглинского района» (по согласованию);

- ГУ «КЦСОН Мглинского района» (по согласованию);

- Мглинское МУП ЖКХ;

- учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию)

Исполнители «дорожной карты», указанные в перечне мероприятий, ежегодно в срок до 5 июля и 25 декабря предоставляют в администрацию Мглинского района информацию о выполнении «дорожной карты».

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры;

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды

Раздел VII. Перечень мероприятий «дорожной карты»

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание «дорожной карты» | пункт 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел экономики администрации района. | октябрь 2015г. | Выполнение всех мероприятий дорожной карты способствует созданию благоприятных условий для жизни инвалидов. |
| 1.2 | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры |  | Администрация Мглинского района; ГУ «КЦСОН Мглинского района» (по согласованию). | 2015-2018 годы | Выявление нарушений требований доступности с целью корректировки планов |
| 1.3. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей |  | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района. | постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 1.4. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции, выдача заключений о соответствии объектов требованиям доступности для инвалидов, установленных законодательством | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | ГКУ «ЦЗН Мглинского района» (по согласованию); администрация Мглинского района. | 2015 – 2018 Годы | Выявление объектов социальной инфраструктуры района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры города. |  | Мглинский районный отдел образования; Мглинский районный отдел культуры; отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района; Мглинское МУП ЖКХ; учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию). | 2015-2020 годы | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 2.2. | Замена дверных блоков с расширением дверных проёмов, устройство крылец с пандусами: МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; МБУ «Мглинский районный краеведческий музей; МБОУ ДОД «Мглинская музыкальная школа»; МБОУ ДОД «Мглинский Центр детского творчества»; МБОУ «Мглинская СОШ №1»; МБОУ «Мглинская СОШ №2» Администрация Мглинского района; МБОУ «Ветлевская СОШ»; МБОУ «Новоромановская СОШ»; МБОУ «Соколовская СОШ». | СП 59.13330.2011 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Мглинский районный отдел культуры; Мглинский районный отдел образования; отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района. | 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 2.3. | Установка кнопки вызова помощи на входе в зданиях: МБУ «МФЦ в Мглинском райне»; администрация Мглинского района. | «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | МБУ «МФЦ в Мглинском районе»; отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района. | 2017-2018 годы | Адаптирование зданий для посещения инвалидов |
| 2.4. | Оснащение специальным оборудованием административных зданий для удобства и комфорта мест оказания государственных и муниципальных услуг инвалидам (информационные табло с тактильной (пространственно-рельефной информацией, индукционные петли, переоборудование санитарных узлов и др.); | «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | МБУ «МФЦ в Мглинском районе»; Мглинское МУП ЖКХ; отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района. | 2017-2020 годы | Повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 2.5. | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места. |  | ГКУ «ЦЗН Мглинского района» (по согласованию). | 2015-2020 годы | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ | Мглинский районный отдел культуры; Мглинский районный отдел образования; администрация Мглинского района. | до 01.07.2016г. | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.2. | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах |  | Мглинский районный отдел культуры; Мглинский районный отдел образования; ГКУ «ЦЗН Мглинского района» (по согласованию); МБУ «МФЦ в Мглинском районе». | 2016-2018 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.3. | В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать положения о предоставлении услуг дистанционно или на дому | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Мглинский районный отдел культуры; Мглинский районный отдел образования; МБУ «МФЦ в Мглинском районе». | 2015-2016 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |

Раздел VIII. ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемый результаты повышения значений показателей доступности по годам |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством (от общего количества таких сотрудников) | 24 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | Мглинский районный отдел образования; Мглинский районный отдел культуры; МБУ «МФЦ в Мглинском районе»; ГКУ «ЦЗН Мглинского района», ГУ «КЦСОН Мглинского района». |
| 2. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | 16,6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Мглинский районный отдел образования. |
| 3. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 0,1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | Мглинский районный отдел образования. |
| 4. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ГКУ «ЦЗН Мглинского района» (по согласованию) |
| 5. | Доля объектов в сфере культуры доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах — колясках, в общем количестве объектов в сфере культуры | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мглинский районный отдел культуры |
| 6. | Доля объектов в сфере образования доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах — колясках, в общем количестве объектов в сфере образования | 11,8 | 14,7 | 26,5 | 41,2 | 70,6 | 100 | Мглинский районный отдел образования. |