- БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МГЛИНСКОГО РАЙОНА

| РЕШЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 21 июня 2024 года | № 46/179-5 |

г. Мглин

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Ветлевского сельского Совета народных депутатов второго созыва

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12.1 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», территориальная избирательная комиссия Мглинского района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Мглинского района, возложенными Постановлением Избирательной комиссии Брянской области от 13 сентября 2022 года № 19/176-7, с полномочиями окружной избирательной комиссии Мглинского района, возложенными решением территориальной избирательной комиссии Мглинского района от 21 июня 2024 года № 46/174-5

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведении выборов депутатов Ветлевского сельского Совета народных депутатов второго созыва (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Мглинского района Чуприк В. В.

3. Разместить настоящее    решение на информационной странице территориальной избирательной комиссии Мглинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Мглинского района | _____________ | С. И. Грибахо |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Мглинского района | _____________ | В. В. Чуприк |

Утвержден

решением территориальной избирательной комиссии

Мглинского района

от 21 июня 2024 г. № 46/179-5

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Ветлевского сельского Совета народных депутатов второго созыва

Дата официального  опубликования (обнародования) 21 июня 2024 года

решения о назначении выборов                     18  июня  2024 года

Дни голосования  6, 7 и 8 сентября 2024 года

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования |  | Не позднее 29 июля 2024 года |  |  | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, а при проведении выборов депутатов представительного органа поселения - глава местной администрации поселения |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее 8 августа 2024 года, а в исключительных случаях – не позднее 2 сентября 2024 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия, в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Брянской области |
| 3. | Опубликование сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее чем через два дня после их образования |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий: - на избирательном участке, образованном в месте временного пребывания |  | Не позднее 23 августа 2024 года, а в исключительных случаях не позднее 5 сентября 2024 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Предоставление сведений об избирателях: |  |  |  |  |  |
|  | - в территориальную избирательную комиссию; |  | Сразу после назначения дня голосования |  |  | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, командир воинской части |
|  | - в участковые избирательные комиссии, в случае если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией |  | Сразу после формирования участковой комиссии |  |  | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 6. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | Не позднее 27 августа 2024 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания |  | Не позднее 5 сентября 2024 года |  |  | Участковая избирательная комиссия |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 28 августа 2024 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Включение избирателя, который в день голосования будет находиться в больнице или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, в список избирателей по месту временного пребывания |  | Не позднее 2 сентября 2024 года |  |  | Участковая избирательная комиссия |
| 10. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей |  | С 28 августа 2024 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей |  |  | Участковая избирательная комиссия |
| 11. | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии |  | C 28 августа до 18.00 часов 5 сентября 2024 года |  |  | Участковая избирательная комиссия, председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 12. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | Не позднее 5 сентября 2024 года |  |  | Председатель участковой избирательной комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Размещение на официальном сайте Территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в организующую выборы избирательную комиссию списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на 21 июня 2024 года) |  | Не позднее 24 июня 2024 года |  |  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 14. | Выдвижение единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |  | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов |  |  | Избирательное объединение |
| 15. | Представление избирательным объединением документов для заверения единого списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее 18:00 11 июля 2024 года |  |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 16. | Представление в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее 18:00 11 июля 2024 года |  |  | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 17. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам |  | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, и не позднее 18:00 11 июля 2024 года |  |  | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 18. | Заверение единого списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо принятие мотивированного решения об отказе в заверении |  | В течение трех дней со дня приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении (отказе в заверении) единого списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка, копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, или заверенных выписок из указанного списка, копий заявлений кандидатов о согласии баллотироваться |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении |  | Незамедлительно после представления и приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 22. | Направление в соответствующие органы и организации запросов, представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах |  | После представления соответствующих сведений |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 23. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, единого списка кандидатов |  | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения единого списка кандидатов территориальной избирательной комиссией |  |  | Кандидат, избирательное объединение, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет |
| 24. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации единого списка кандидатов |  | Не позднее 18:00 часов 21 июля 2024 года |  |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 25. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее 18:00 часов 21 июля 2024 года |  |  | Кандидат |
| 26. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для регистрации |  | Незамедлительно после представления и приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 27. | Извещение избирательного объединения, кандидата о неполноте сведений о кандидате (кандидатах), отсутствии документов или несоблюдении требований закона к их оформлению |  | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации единого списка кандидатов, кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 28. | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации единых списков кандидатов, кандидатов |  | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации единого списка кандидатов, кандидата |  |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения, кандидат |
| 29. | Передача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях предусмотренных законом, – также копий иных документов |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации единого списка кандидатов, кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 30. | Принятие решения о регистрации единого списка кандидатов, кандидата либо об отказе в регистрации |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 31. | В случае отказа в регистрации кандидата, единого списка кандидатов, исключения кандидата из единого списка кандидатов, выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения из списка |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | Территориальная избирательная комиссия окружная избирательная комиссия |
| 32. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах |  | В течение 48 часов после регистрации единого списка кандидатов, кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 33. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах |  | Не позднее 28 августа 2024 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 34. | Реализация права избирательного объединения отозвать единый список кандидатов |  | Не позднее 31 августа 2024 года |  |  | Избирательное объединение |
| 35. | Реализация права избирательного объединения исключить кандидата из выдвинутого им единого списка кандидатов |  | Не позднее 23 августа 2024 года |  |  | Избирательное объединение |
| 36. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее 31 августа 2024 года |  |  | Избирательное объединения |
| 37. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 23 августа 2024 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 4 сентября 2024 года |  |  | Кандидат, выдвинутый в составе единого списка кандидатов |
| 38. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 31 августа 2024 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 4 сентября 2024 года |  |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 39. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения |  | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |  | Избирательное объединение |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 41. | Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о судимости |  | Не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости |  |  | Зарегистрированный кандидат в случае появления судимости |
| 42. | Назначение кандидатом, избирательным объединением доверенных лиц |  | После выдвижения кандидата, единого списка кандидатов |  |  | Кандидаты, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, избирательное объединение |
| 43. | Регистрация доверенных лиц |  | В течение 5 дней со дня поступления документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 44. | Представление в избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в избирательные комиссии |  | Не позднее 2 сентября 2024 года |  |  | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат по одномандатному избирательному округу, субъект общественного контроля |
| 45. | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель |  | С 5 по 8 сентября 2024 года |  |  | Наблюдатель |
| 46. | Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | После принятия избирательным объединением решения о выдвижении единого списка кандидатов, с момента выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу |  |  | Избирательное объединение, выдвинувшее единый список кандидатов, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 47. | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, кандидата по финансовым вопросам |  | В трехдневный срок со дня поступления установленных законом документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Агитационный период: |  |  |  |  |
| 48. |  | Для избирательного объединения Для кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением Прекращение агитационного периода |  | Со дня принятия решения о выдвижении единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам Со дня представления в территориальную избирательную комиссию единого списка кандидатов Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в законе В 00.00 часов 6 сентября 2024 года | Кандидаты, избирательное объединение |  |
| 49. |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях |  | С 10 августа до 00.00 часов 6 сентября 2024 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные единые списки кандидатов |  |
| 50. |  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области, установленного законом списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  | Не позднее 26 июня 2024 года | Орган местного самоуправления |  |
| 51. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 1 июля 2024 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области |  |
| 52. |  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 6 июля 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 53. |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, услуг по размещению агитационных материалов, и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее 21 июля 2024 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
| 54. |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  | Не позднее 21 июля 2024 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 55. |  | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 56. |  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде и иных документов кандидатом – в окружную избирательную комиссию, избирательным объединением – в территориальную избирательную комиссию Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, кандидатом – в окружную избирательную комиссию, избирательным объединением – в территориальную избирательную комиссию |  | До начала распространения агитационных материалов После направления (передачи) агитационного материала в организацию телерадиовещания, редакцию периодически печатного издания до начала распространения агитационного материала | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 57. |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательных объединений |  | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Собственники (владельцы) помещений |  |
| 58. |  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный единый список кандидатов, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники (владельцы) помещений |  |
| 59. |  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные единые списки кандидатов, информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный единый список кандидатов, помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |  |
| 60. |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее 8 августа 2024 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих комиссий |  |
| 61. |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  | С 3 сентября 2024 года по 20:00 часов 8 сентября 2024 года включительно | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |  |
| 62. |  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  | С 00:00 часов 06 сентября до 20:00 08 сентября 2024 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |  |
| 63. |  | Публикация предвыборной программы политической партии в периодическом печатном издании и представление копии публикации в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее 28 августа 2024 года | Политическая партия, выдвинувшая единый список кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |
| 64. |  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные единые списки кандидатов, эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее 18 сентября 2024 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  | Обращение в Избирательную комиссию Брянской области с просьбой об открытии счета для финансирования подготовки и проведения выборов |  | Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о назначении выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 66. |  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 30 июня 2024 года |  | Финансовый орган муниципального образования |
| 67. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 18 сентября 2024 года |  | Участковые избирательные комиссии |
| 68. |  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 69. |  | Перечисление неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в доход соответствующего местного бюджета |  | Не позднее чем через 50 дней со дня представления отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 70. |  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета |  | В течение 3 дней после уведомления окружной избирательной комиссией о выдвижении кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |
| 71. |  | Выдача избирательному объединению разрешения для открытия специального избирательного счета |  | В течение 3 дней после заверения единого списка кандидатов, выдвинутого этим избирательным объединением |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 72. |  | Открытие специального избирательного счета |  | Незамедлительно по предъявлении установленных документов |  | ПАО Сбербанк |
| 73. |  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению соответствующей избирательной комиссии, требованию кандидата, избирательного объединения |  | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования – немедленно, в день обращения |  | ПАО Сбербанк |
| 74. |  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений |  | Периодически, но не реже одного раза в две недели |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 75. |  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений |  | В течение 3 дней со дня получения |  | Редакции периодических печатных изданий |
| 76. |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений: - документы первого финансового отчета - итоговый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, единого списка кандидатов ### Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 77. |  | Передача копий финансовых отчетов для опубликования в средства массовой информации |  | Не позднее чем через 5 дней со дня представления |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 78. |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку |  | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета |  | ##### Кандидат, избирательное объединение |
| 79. |  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты, избирательные объединения, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением |  | Не позднее 28 августа 2024 года |  | Участковая избирательная комиссия |
| 81. |  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, определение их количества |  | Не позднее 18 августа 2024 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 82. |  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по единому муниципальному избирательному округу, а также формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам |  | Не позднее 18 августа 2024 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 83. |  | Утверждение текста бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее 18 августа 2024 года |  | Окружная избирательная комиссия |
| 84. |  | Проведение жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные единые списки кандидатов, в избирательном бюллетене |  | Не позднее 18 августа 2024 года |  | Территориальная избирательная комиссия с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
| 85. |  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования |  | Не позднее 28 августа 2024 года |  | Полиграфическая организация |
| 86. |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 87. |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней |  | Не позднее 4 сентября 2024 года |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 88. |  | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом |  | Не позднее 18 августа 2024 года |  | Участковая избирательная комиссия |
| 89. |  | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии и передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом |  | Не позднее 4 сентября 2024 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 90. |  | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Брянской области сообщения о готовности применения данной технологии |  | 5 сентября 2024 года |  | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 91. |  | Голосование |  | 6-8 сентября 2024 года с 08.00 до 20.00 часов по местному времени |  | Участковая избирательная комиссия |
| 92. |  | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования лично в избирательную комиссию через ЕПГУ |  | С 29 августа до 14.00 8 сентября 2024 года С 27 августа до 24:00 2 сентября 2024 года |  | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) |
| 93. |  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке |  | Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая избирательная комиссия |
| 94. |  | Выдача копии протокола об итогах голосования |  | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования по требованию |  | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| 95. |  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию |  | Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
| 96. |  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам |  | Не позднее 12 сентября 2024 года |  | Окружная избирательная комиссия |
| 97. |  | Определение результатов выборов по единому муниципальному избирательному округу |  | Не позднее 19 сентября 2024 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 98. |  | Установление общих результатов выборов |  | Не позднее 19 сентября 2024 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 99. |  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов |  | Незамедлительно после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 100. |  | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что кандидатом в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  | В течение 5 дней со дня получения извещения избирательной комиссии |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 101. |  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании |  | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования пункта 100 Плана |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 102. |  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 103. |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым зарегистрированным единым списком кандидатов, каждым зарегистрированным кандидатом |  | Не позднее 28 сентября 2024 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 104. |  | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, данных содержащихся в протоколах об итогах голосования нижестоящих избирательных комиссий, и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов |  | Не позднее 7 ноября 2024 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) |  |  |  |  |  |  |
| 105. |  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение: - избирательные бюллетени, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей - первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов с прилагаемыми к ним документами и сводные таблицы, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные единые списка кандидатов |  | В порядке, установленном законом: - до истечения одного года со дня официального опубликования результатов выборов - не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов депутатов представительного органа муниципального образования |  | Соответствующие избирательные комиссии |
| 106. |  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  | Не менее 12 месяцев со дня выходя указанных программ в эфир |  | Организации телерадиовещания |
| 107. |  | Хранение документов о предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не менее трех лет после дня голосования |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |