Приложение 2

Утвержден

постановлением администрации

Мглинского района

от___________________№______

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия освобождения Мглинского района

от немецко-фашистских захватчиков

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по укреплению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечить проведение мониторинга условий жизни, порядка предоставления льгот ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан | ежеквартально | ГБУ КЦСОН Мглинского района (по согласованию) |
| 1.2. | Продолжить работу по предоставлению жилья в соответствии с действующим законодательством нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан | В течение года | Главы горсельпоселений (по согласованию) |
| 1.3. | Продолжить работу по обеспечению нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан твердым топливом | В течение года | Главы горсельпоселений, ГКУ «Отдел социальной защиты населения Мглинского района» (по согласованию) |
| 1.4. | Организовать работу выездных консультативных пунктов для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам партизанского движения и приравненных к ним категориям граждан | В течение года | ГБУ КЦСОН Мглинского района (по согласованию) |
| 1.5. | Провести необходимые мероприятия по уточнению количества ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан в рамках Всероссийской акции «Ветеранами глубинки – народное внимание и заботу» | апрель-май | Администрация района |
| 1.6. | Организовать торговое обслуживание инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан со скидкой на отдельные продовольственные товары | В праздничные дни (9 мая, 22 сентября) | Администрация района |
| 1.7. | Организовать ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан скидку при посещении парикмахерской | В предпраздничные и праздничные дни (9 мая, 22 сентября) | Администрация района |
| 1.8. | Организовать проведение церемонии вручения инвалидам и участникам Великой Отечественной войны памятных подарков и продуктовых наборов ко Дню Победы и Дню освобождения Мглинского района от немецко-фашистских захватчиков | Май, Сентябрь | Администрация района |
| 1.9. | Организовать и провести месячники по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры г.Мглина и сельских поселений | Апрель | Администрация района, главы горсельпоселений (по согласованию) |
| II. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Текущие ремонты памятников во всех поселениях района | 1- 3 квартал | Главы горсельпоселений (по согласованию) |
| 2.2. | Установка памятников умершим ветеранам Великой Отечественной войны и партизанам | 1-3 квартал | Районный Совет ветеранов (по согласованию) |
| 2.3. | Реконструкция памятника неизвестному солдату в с. Бурчак Соколовского сельского поселения | 2 квартал | Глава Соколовского сельского поселения (по согласованию) |
| 2.4. | Реконструкция памятника сожженным жителям с. Василевка и окрестных сел | 3 квартал | Глава Молодьковского сельского поселения (по согласованию) |
| 2.5. | Открытие памятника расстрелянным жителям д. Николаевка Молодьковского сельского поселения | сентябрь | Глава Молодьковского сельского поселения (по согласованию) |
| 2.6 | Организовать почетные караулы в дни проведения митингов, посвященных Дню Победы и Дню освобождения Мглинского района от немецко-фашистских захватчиков | 9 мая, 22 сентября | Районный отдел образования |
| III. Информационно-пропагандистские и организационные мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Публикации материалов, посвященных 70-летию освобождения Брянской области и Мглинского района от немецко-фашистских захватчиков в районной газете «Мглинские вести» | В течение всего года | Администрация района, редакция газеты «Мглинские вести» (по согласованию) |
| 3.2. | Проведение спортивных соревнований, посвященных 70-летию освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков | В течение всего года | Администрация района, районный отдел образования. |
| 3.3. | Выставки-просмотры в библиотеках города и района | В течение всего года | МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| 3.4. | Рекомендательные списки литературы | январь – сентябрь | МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| 3.5. | Конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество» | февраль | Районный отдел образования |
| 3.6. | Экскурсии по местам, исторически связанным с подвигами российских воинов в Великой Отечественной войне | апрель-сентябрь | Районный отдел образования |
| 3.7. | Обеспечить подготовку и направление поздравлений с Днем Победы, с 70-летием освобождения Мглинского района от немецко-фашистских захватчиков ветеранам Великой Отечественной войны | апрель, сентябрь | Организационно-контрольный отдел администрации района |
| 3.8. | Акция «Георгиевская ленточка» | май - сентябрь | Администрация района |
| 3.9. | Акции «Забота», «Поздравление» для ветеранов Великой Отечественной войны | май, сентябрь | Районный отдел образования |
| 3.10. | Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны | май-сентябрь | Районный отдел образования, руководители школ. |
| 3.11. | Урок мужества «Их подвиг жив, неповторим и вечен» | май | МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| 3.12. | Час истории «Земляки – участники войны» | май | МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| 3.13. | Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» | май | МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| 3.14. | Торжественный митинг, посвященный Дню Победы | 9.05.2013 | Администрация района, районный отдел культуры. |
| 3.15. | Провести акцию «Зажги свечу», посвященную Дню памяти и скорби | 22.06.2013г. | Администрация района, районный отдел образования. |
| 3.16. | Час истории «Шли на битву партизаны», посвященный Дню партизан и подпольщиков | июнь | МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| 3.17. | Выездное мероприятие в урочище Чагодай, посвященное Дню партизан и подпольщиков | июнь | Администрация района, районный отдел культуры. |
| 3.18. | Оформление выставки в музее на основе фотографий, документов военных лет, писем, книг о войне, журналов о начале партизанского движения на Брянщине | август | Районный отдел культуры, краеведческий музей. |
| 3.19. | Акция по благоустройству воинских захоронений «Обелиск». | сентябрь | Районный отдел образования, руководители школ. |
| 3.20. | Литературно-музыкальная композиция «Шумел сурово Брянский лес» | сентябрь | МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| 3.21. | Проведение экскурсий в школьных музеях | сентябрь | Районный отдел образования, руководители школ. |
| 3.22. | Месячник краеведческой книги «О подвиге расскажет книга» | сентябрь | МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |
| 3.23. | Проведение тематических мероприятий (классных часов, уроков мужества, внеклассных мероприятий) в школах района | сентябрь | Районный отдел образования, руководители школ. |
| 3.24. | Вечер фронтовой песни « За край родной» | сентябрь | Районный отдел культуры |
| 3.25. | Проведение конкурсов рисунков, плакатов, сочинений. | сентябрь | Районный отдел образования, руководители школ. |
| 3.26. | Торжественные линейки в школах района, посвященные 70-летию освобождения Мглинского района от немецко-фашистских захватчиков | 19.09.2013 | Районный отдел образования, руководители школ. |
| 3.27. | Проведение митингов, посвященных 70-летию освобождения Мглинского района от немецко-фашистских захватчиков в сельских поселениях района | 20 - 21.09.2013 | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3.28 | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в администрации района | 22.09.2013 | Администрация района, районный Совет ветеранов (по согласованию) |
| 3.29 | Торжественный митинг на городской площади, посвященный 70-летию освобождения Мглинского района от немецко-фашистских захватчиков | 22.09. 2013 | Администрация района, районный отдел культуры. |