РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2012 г. №336

г. Мглин

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных    программ  Мглинского района

В соответствии с Постановлением администрации области от 01 июня

2011 года №494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности государственных программ    Брянской области",  с целью внедрения    программно-целевых    принципов    организации    бюджетного

процесса, повышения ответственности органов местного самоуправления за

результаты деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мглинского района.

2.	Признать утратившими силу постановления администрации
Мглинского района:

от 19.09.2008 г. № 576 «Об утверждении Порядка принятия решений  о разработке,    долгосрочных    целевых    программ,    их    формирования    и  реализации»;

от 31.05.2011 г. № 475 «О порядке оценки эффективности реализации долгосрочных     целевых     программ,     изменения     (корректировки)     или . досрочного    прекращения    данных    программ    с    учетом    фактических результатов их реализации»;

от   31.05.2011   г.   №   495   «О   внесении   изменений   в   постановление администрации района от  19 сентября 2008 г. № 576 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы администрации, начальника финансового отдела
Казеко Л.И.

Глава администрации района                                        Н.Н. Кондрат

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мглинского района

I. Общие положения

1.	Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о
разработке    муниципальных    программ    Мглинского    района    (далее    -

муниципальные программы), долгосрочных целевых программ Мглинского района (далее - долгосрочные целевые программы), их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, а также контроля за ходом их реализации.

2.	Муниципальной программой является система мероприятий
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и
инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций
органов местного самоуправления достижение приоритетов и целей в сфере
социально-экономического развития

- Муниципальная программа включает в себя долгосрочные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов местного самоуправления (далее - подпрограммы).

- Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на создание (обеспечение) условий для реализации муниципальной программы.

5.	В настоящем Порядке применяются следующие термины и
определения:

подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

долгосрочная целевая программа - взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям, согласованный комплекс мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального характера, направленный на решение приоритетных проблем развития Мглинского района;

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

основные   параметры   муниципальной    программы   -   цели,   задачи,

основные   мероприятия,   показатели   (индикаторы),   конечные   результаты

реализации   муниципальной   программы,   сроки   их   достижения,   объем

ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения

целей муниципальной программы;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым   (целевым)   и   текущим   (действительным)   состоянием   сферы  реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-

экономического     развития     посредством     реализации     муниципальной

программы (подпрограммы, долгосрочной целевой программы), достигаемый

период ее реализации;

задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на

достижение     цели     (целей)     реализации     муниципальной     программы

подпрограммы, долгосрочной целевой программы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных решение соответствующей задачи;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы, муниципальной программы, долгосрочной целевой программы,  подпрограммы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика

достижения. цели или решения задачи;

конечный    результат    -    характеризуемое    количественными    и/или

качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-

экономического    развития,    которое    отражает    выгоды    от    реализации

программы (подпрограммы, долгосрочной целевой программы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы, .долгосрочной целевой программы);

участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальном программы.:

ответственный исполнитель муниципальной программы - структурные

подразделения     администрации     Мглинского     района,      определенные

ответственными в соответствии с перечнем муниципальных программ (далее

перечень),   утвержденным  постановлением  администрации   Мглинского

района,    и    обладающие    полномочиями,    установленными    настоящим

Порядком;

соисполнители     муниципальной	программы    -   структурные

подразделения    администрации    Мглинского    района,    участвующие    в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы . определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в перечне:

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры    муниципальной    программы    (подпрограммы,    долгосрочной - целевой программы);

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров ,  и муниципальной программы.

6.	Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из
принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического    развития    и    показателей    (индикаторов)    их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных на федеральном, областном и районном уровнях;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований   бюджета Мглинского муниципального   района далее бюджета района);

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных и непосредственных результатов);

интеграции	регулятивных	(правоустанавливающих,

правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных) мер для достижения целей;  муниципальной программы;

определения ответственного за реализацию муниципальной программы достижение конечных результатов);

наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей  муниципальной программы;

проведения   регулярной   оценки   результативности   и   эффективности

реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки

ли    досрочного    прекращения,    а    также    установления    персональной

ответственности  должностных  лиц   в  случае  неэффективной  реализации

муниципальных программ.

7.	Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется
структурным     подразделением     администрации     Мглинского     района,

определенным      администрацией      Мглинского      района      в      качестве  ответственного     исполнителя     муниципальной     программы     (далее ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной

программы.

8.	Муниципальные программы утверждаются постановлением
администрации Мглинского района.

Внесение изменений в подпрограммы, долгосрочные целевые программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

9.	Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений
посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию,
посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике,
отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, стратегий (концепций, программ) долгосрочного
социально-экономического    развития    Брянской    области,    долгосрочной

бюджетной стратегии Брянской области, стратегий  (концепций, программ) социально-экономического развития Мглинского района.

10. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме таблицы 1 (приложение к порядку);

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Мглинского района, значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы минимум за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы;

в) приоритеты и цели в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень и описание целей и задач муниципальной программы;

г)	сроки реализации муниципальной программы в целом, при
необходимости - контрольные этапы и сроки их реализации с указанием
межуточных значений целевых показателей (индикаторов);

д)	информацию по ресурсному обеспечению (с расшифровкой по
главным   распорядителям   (распорядителям)   средств   бюджета   района,

источникам финансирования, мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальных программ;

е)	информацию по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета
района (с расшифровкой по главным распорядителям (распорядителям)
средств бюджета района, мероприятиям подпрограмм, годам реализации

муниципальной    программы),    источником    которых    являются    целевые межбюджетные   трансферты   из   других   бюджетов   бюджетной   системы Российской Федерации;

ж)	основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные    на   достижение    цели    и    (или)    конечных    результатов

муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков - принятия необходимых нормативных правовых актов;

з)	описание состава муниципальной программы: перечень долгосрочных
целевых программ, подпрограмм совместно с паспортами по формам таблиц 2-3 соответственно (приложение к Порядку);

и) подпрограммы, а также долгосрочные целевые программы в случае принятия в установленном порядке решения об утверждении долгосрочных целевых программ;

к) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации во взаимосвязи мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы;

л) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер  муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их  влияния на достижение целей муниципальной программы, в том числе качественную и по возможности количественную оценку факторов риска;

м)   перечень   основных   мероприятий   муниципальной   программы   с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в составе плана реализации муниципальной программы.

11.	Помимо информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка,
муниципальная программа содержит:

а)	в случае оказания муниципальными учреждениями Мглинского
района муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам
выполнения работ) - прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам  реализации муниципальной  программы по форме таблицы 4 . приложение к Порядку);

б)	в случае использования налоговых, кредитных, имущественных и
иных инструментов - обоснование необходимости их применения для
достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с

финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в)	в случае участия в реализации муниципальной программы
хозяйственных обществ с государственным и муниципальным участием,

имущественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

12.	В составе муниципальных программ могут утверждаться
долгосрочные целевые программы.

Долгосрочные целевые программы утверждаются в виде приложений к муниципальной программе совместно с паспортами долгосрочных  целевых программ.      Планы     реализации     долгосрочных     целевых     программ утверждаются в составе плана реализации муниципальной программы.

13.	Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны
количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и
достижение  целей муниципальной  программы.  Показатели  (индикаторы)

муниципальной      программы      должны      соответствовать      следующим требованиям:

а)	отражать специфику развития конкретной сферы деятельности,
проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной
программы;

б)	иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по
утвержденным в программе методикам;

в)	по возможности определяться на основе данных статистического
наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности

полученной информации;

г)	непосредственно зависеть от решения задач муниципальной
программы ответственным исполнителем (соисполнителями) и быть
указанными с планом реализации муниципальной программы.

В  случае  если реализация мероприятия  муниципальной  программы предусматривает получение прибыли, в качестве показателя (индикатора) рекомендуется      использовать      показатели      экономического      эффекта –(экономической эффективности) от реализации мероприятия.

Не допускается использование в качестве показателей (индикаторов) плановых и фактических значений бюджетных расходов и объемов вложенных в проект (мероприятие) средств за счет других источников.

Не допускается использование в муниципальной программе показателей (индикаторов), достижение целевых значений которых зависит от f совместной деятельности нескольких структурных подразделений администрации района, органов местного самоуправления, органов государственной власти Брянской области, федеральных органов государственной власти.

В случае использования показателя (индикатора), определяемого на основе данных статистического наблюдения, в муниципальной программе должна быть приведена ссылка на соответствующий пункт Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) должна содержать ссылки на открытые источники информации, содержащие исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов) за прошедшие периоды (за исключением исходных данных, составляющих государственную тайну).

В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость целей и задач муниципальной программы, целей и задач подпрограмм и их взаимная увязка с показателями (индикаторами) муниципальной программы и подпрограмм.

14.	Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в
целом с распределением по долгосрочным целевым программам,
подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм.

В составе муниципальной программы отражаются также расходы, осуществляемые в рамках реализации федеральных, областных целевых программ. Указанные расходы не включаются в подпрограммы муниципальной программы.

15.	В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено
предоставление субсидий из бюджета района бюджетам поселений. В этом
случае муниципальная программа также содержит методику распределения
субсидий, включающую цели и условия предоставления и расходования
субсидий бюджетам поселений из бюджета района, критерии отбора
поселений для предоставления указанных субсидий.

III. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

- Разработка долгосрочных целевых программ осуществляется структурными подразделениями администрации Мглинского района на срок не менее 3 лет.

- Предложения о разработке долгосрочных целевых программ, реализация которых предполагается начиная с очередного финансового года, ежегодно в срок до 1 февраля направляются структурными подразделениями администрации Мглинского района (далее - инициаторы) в отдел экономики и финансовый отдел администрации района.

Предложения должны включать:

наименование инициатора;

список предполагаемых исполнителей долгосрочной целевой программы;

обоснование необходимости разработки долгосрочной целевой программы (невозможности реализации планируемых мероприятий в рамках действующих муниципальных программ);

содержание проблемы, на решение которой направлена долгосрочная целевая программа, и анализ причин ее возникновения;

цели, задачи долгосрочной целевой программы и сроки ее реализации;

перечень планируемых мероприятий долгосрочной целевой программы;

предварительную потребность в средствах бюджета района на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы по годам реализации долгосрочной целевой программы;

ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы по годам ее реализации.

18.	Финансовый отдел администрации района в двухнедельный срок
рассматривает предложения о разработке долгосрочной целевой программы,
готовит заключение о возможности ее финансового обеспечения,
соответствии предложения приоритетам бюджетной политики, а также об
ожидаемой результативности бюджетных расходов и представляет
заключение в отдел экономики администрации района.

19.	Отдел экономики администрации района в срок до 1 марта:
осуществляет    оценку    соответствия    заявленных    целей    и    задач

долгосрочных целевых программ стратегии социально-экономического развития Мглинского района, программе социально-экономического развития Мглинского района, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами полномочиям Мглинского района и в случае выявления несоответствия готовит заключение о необходимости доработки предложения о разработке долгосрочной целевой программы;

проводит анализ целей, задач, мероприятий, показателей (индикаторов) долгосрочных целевых программ на предмет соответствия аналогичным целям, задачам, мероприятиям, показателям (индикаторам) утвержденных муниципальных программ, долгосрочных целевых программ и в случае выявления соответствия готовит заключение о необходимости доработки предложения о разработке долгосрочной целевой программы;

готовит проект постановления администрации района о разработке долгосрочных целевых программ и представляет проект на подпись главе администрации Мглинского района.

20.	Постановление администрации Мглинского района о разработке
долгосрочной целевой программы является основанием для ее разработки.

Постановление   администрации    Мглинского   района    о   разработке долгосрочной   целевой   программы   должно   содержать   предельный   срок. разработки и представления на согласование проекта долгосрочной целевой программы.

Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в составе муниципальных программ не позднее 15 октября текущего финансового года.

Постановление о разработке долгосрочной целевой программы, принятие которой рекомендовано норматив) [ми правовыми актами Президента и (или) Правительства Российской Федерации, Брянской Областной Думы, администрации Брянской области может быть отдано главой администрации района без проведения оценки целесообразности ее разработки.

21.	Разработчиком и ответственным исполнителем долгосрочной
целевой программы является структурное подразделение администрации
района - инициатор разработки долгосрочной целевой программы.

Структурные   подразделения    администрации   района,   участвующие с» уместно   с   ответственным   исполнителем   в   реализации   долгосрочной  целевой   программы,   являются   соисполнителями   долгосрочной   целевой программы.

22.	Проект долгосрочной целевой программы подлежит обязательному
согласованию с финансовым отделом и отделом экономики администрации
района.

На согласование направляется проект долгосрочной целевой программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект долгосрочной целевой программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются замечания соисполнителей.

Срок рассмотрения проектов долгосрочных целевых программ, проектов и изменений в долгосрочные целевые программы финансовым отделом администрации района, отделом экономики администрации района составляет 10 рабочих дней с момента представления проектов на  рассмотрение.

23.	Проект долгосрочной целевой программы должен содержать:

а)	паспорт долгосрочной целевой программы по форме таблицы 2
(приложение к Порядку);

б)	анализ проблем социально-экономического развития Мглинского
района, на решение которых направлена долгосрочная целевая программа,
причин их возникновения, значения целевых показателей (индикаторов)
долгосрочной целевой программы минимум за два года, предшествующих
году начала ее реализации;

в)	перечень и описание целей и задач долгосрочной целевой программы;

г)	сроки реализации долгосрочной целевой программы в целом, при
необходимости - .контрольные этапы и сроки их реализации с указанием

промежуточных значений целевых показателей (индикаторов);

д)	информацию по ресурсному обеспечению (с расшифровкой по
главным   распорядителям   (распорядителями)   средств   бюджета   района,

источникам     финансирования,     мероприятиям     долгосрочной     целевой программы, а также по годам ее реализации);

е)	прогноз конечных результатов долгосрочной целевой программы,
характеризующих   целевое   состояние   (изменение   состояния)   уровня   и

качества    жизни    населения,    социальной    сферы,    экономики,    степени

реализации  других  общественно  значимых  интересов  и  потребностей  в

соответствующей     сфере,     а    также     перечень    целевых     показателей

(индикаторов) долгосрочной целевой программы с расшифровкой плановых

значений по годам ее реализации во взаимосвязи   мероприятий   с целевым показателями (индикаторами) долгосрочной целевой программы. Показатели (индикаторы) долгосрочной  целевой программы должны ;. соответствовать требованиям, установленным для показателей (индикаторов) муниципальных программ;

ж)	перечень мероприятий долгосрочной целевой программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов;

з)	подпрограммы      долгосрочной      целевой      программы      (при
необходимости).

24.	К   проекту   долгосрочной   целевой   программы   должны   быть
приложены:

сопроводительное письмо на имя главы администрации района;

пояснительная записка;

проект    постановления    администрации    района    об    утверждении

долгосрочной  целевой  программы   в  составе  муниципальной  программы

Мглинского     района,     предусматривающий     внесение     изменений     в

постановление  администрации района  об  утверждении  соответствующей

муниципальной программы;

лист согласования к постановлению администрации района;

финансово-экономическое обоснование потребностей финансирования  каждого мероприятия и необходимости его проведения для достижения запланированных количественно измеримых значений целевых показателей индикаторов). По всем запланированным мероприятиям представляются подробные расчеты и обоснования объемов заявленных средств и цен, подтверждающие заявленные расходы,

25.	Финансовый отдел, отдел экономики администрации района вправе
требовать от разработчика конкретизировать цели, задачи, мероприятия
долгосрочной целевой программы, целевые показатели (индикаторы),
дополнительные обоснования значений целевых  показателей (индикаторов),

планируемых     объемов     бюджетных     ассигнований     на     реализацию долгосрочной целевой программы.

26.	Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных
целевых программ утверждается Решением Мглинского районного Совета
народных депутатов о бюджете Мглинского муниципального района на
соответствующий финансовый год и плановый период.

27.	Ответственный исполнитель долгосрочной целевой программы:

с учетом ежегодно выделяемых на реализацию долгосрочной целевой программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию долгосрочной целевой программы;

осуществляет подготовку документов и материалов, необходимых для проведения оценки эффективности долгосрочной целевой программы.

28.	В случае утверждения нормаи мм и прав» выми актами Брянской
области, предусматривающими предоставление бюджетам муниципальных
образований межбюджетных трансфертов, нормативными актами
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Брянской области требований к структуре и составу долгосрочных
целевых программ  долгосрочные целевые программы могут формироваться

с учетом указанных требований по согласованию с финансовым отделом и отделом экономики администрации района.

IV. Основание и этапы разработки

муниципальной программы

29.	Разработка муниципальных программ осуществляется на основании
перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением
администрации Мглинского района.

Проект перечня формируется отделом экономики совместно с финансовым отделом администрации района на основании положений федеральных законов, законов Брянской области,. решений Мглинского районного Совета народных депутатов, нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений органов местного самоуправления Мглинского района.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится на основании предложений отдела экономики, финансового отдела администрации района постановлением администрации Мглинского района. .

30.	Перечень муниципальных программ содержит:

а)	наименования муниципальных программ и периоды их реализации;

б)	наименования ответственных исполнителей и соисполнителей
муниципальных программ и подпрограмм.

- Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

- Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с финансовым отделом и отделом экономики администрации района.

Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы, включает:

проект постановления администрации района об утверждении муниципальной программы;

подробное финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию, за исключением мероприятий \ утвержденных долгосрочных целевых программ, а также объектов капитального строительства;

в случае необходимости по решению ответственного исполнителя -оценку степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) по форме таблицы 5 (приложение к Порядку);

перечень стратегических документов, утвержденных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, действующих в сфере реализаций муниципальной программы.

В финансовый отдел, отдел экономики администрации района направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае, если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.

Срок   рассмотрения   проектов муниципальных программ,     проектов

изменений в муниципальные программы финансовым отделом, отделом экономики администрации района составляет 10 рабочих дней с момента представления проектов на рассмотрение.

Муниципальные программы, финансирование которых предполагается начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации Мглинского района не позднее 15 октября текущего  финансового года.

33.	Основные параметры утвержденных муниципальных программ
подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития
Мглинского района.

V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Мглинского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета района (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением Мглинского районного Совета народных депутатов о бюджете Мглинского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

- Финансирование долгосрочных целевых программ, включенных в состав муниципальных программ, осуществляется за счет средств, которые предусмотрены соответственно для долгосрочных целевых программ.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией района.

36.	Планирование бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета
района и планирование бюджетных ассигнований.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию новых муниципальных, долгосрочных целевых программ, а также действующих муниципальных, долгосрочных целевых программ (в части увеличения начиная с очередного финансового года расходов на их реализацию) осуществляется с учетом результатов конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств, осуществляемого в порядке, установленном постановлением администрации района.

VII. Управление и контроль реализации муниципальной программы

37.	Реализация муниципальной программы осуществляется в
соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план
реализации),   содержащим  перечень  мероприятий  долгосрочных   целевых

программ, подпрограмм,  а также информацию о бюджетных ассигнованиях,  и иных источниках финансирования.

План реализации разрабатывается по форме таблицы 6 (приложение к Порядку).

38.	В процессе реализации муниципальной программы ответственный
исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, отделом
экономики и финансовым отделом администрации района принимать
решения о внесении изменений в план мероприятий, а также в соответствии с
законодательством Российской Федерации,	Брянской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Мглинского района в объемы бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы в целом.

39.	Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года,
следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики и финансовый
отдел администрации района.

40.	Годовой отчет содержит:

а)	конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б)	перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;

в)	анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы;

г)	данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий;

д)	информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу.

41.	Форма годового отчета утверждается постановлением
администрации района.

42.	Отдел экономики администрации района ежегодно до 1 апреля года,
следующего за отчетным, разрабатывает и представляет главе
администрации района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Мглинского района, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ::,

при необходимости - предложения об изменении форм и методов. управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, долгосрочных целевых программ, подпрограмм, или муниципальных программ, в целом.

43. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте а администрации Мглинского района в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте а администрации Мглинского района в сети Интернет.

44. В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономики администрации района на постоянной основе 1 раз в год осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, долгосрочных целевых программ, подпрограмм, и основных мероприятий муниципальной программы.

В целях осуществления мониторинга отдел экономики администрации района    направляет    ответственному    исполнителю    и    соисполнителям муниципальной   программы   запросы   с   указанием   срока   исполнения   и 1 приложением формы, формата и порядка представления сведений.

- Финансовый отдел администраций района представляет в отдел экономики информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

- Результаты мониторинга реализации муниципальных программ в срок не позднее 15 августа направляются главе администрации района.

47.	По   результатам   мониторинга   отдел   экономики   совместно   с

Финансовым   отделом   администрации   района   готовят   предложения   о

сокращении  или  перераспределении  между участниками муниципальной

программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных

ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации

как     отдельных     мероприятий     муниципальной     программы,     так     и муниципальной программы в целом.

48.	Внесение изменений в долгосрочные целевые программы,
п од программы, осуществляется по мере необходимости ответственными
исполнителями  и (или) соисполнителями с одновременным внесением
изменений в муниципальную программу, в составе которой они утверждены.

49.	Внесение, иных изменений в муниципальную программу,
оказывающих     влияние     на     параметры     муниципальной     программы,

осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо по результатам мониторинга реализации муниципальной программы в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

VII. Оценка результативности и эффективности муниципальных программ

50.	Процедура оценки результативности и эффективности реализации
муниципальных  программ  применяется   при   оценке  результативности   и эффективности реализации муниципальных программ в целом, долгосрочных

целевых   программ,   подпрограмм   (далее   -   оценка   результативности   и эффективности).

51.	Процедура оценки результативности и эффективности, приведенная в
настоящем     Порядке,     применяется     при     оценке     эффективности     и
результативности    муниципальных    программ,    долгосрочных    целевых   
программ, подпрограмм, за 2012 и последующие годы.

52.	Оценка результативности и эффективности осуществляется
ответственными исполнителями в срок до 1 марта года, следующего за
01 четным, и представляется в отдел экономики администрации района.

53.	Пакет документов по оценке результативности и эффективности
должен содержать:

сопроводительное письмо на имя начальника отдела экономики администрации района;

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

анализ результативности муниципальной программы, долгосрочных целевых программ, подпрограмм, в соответствии с таблицами 7, 8, 9 приложение к Порядку).

54.	Оценка индикаторов результативности и эффективности основана на
балльном принципе и отражает степень достижения результата при
тактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый
год).

Оценка состояния каждого индикатора (в баллах) определяется с учетом результатов таблицы 7 по форме таблицы 8.

55.	Оценка состояния индикатора результативности и эффективности
производится путем установления соответствия между:

уровнем расходов, направленных на достижение установленного назначения индикатора в отчетном периоде;

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки заносятся и суммируются по всем индикаторам результативности по форме таблицы 9.

56.	На основании полученного итога устанавливается результативность
исполнения муниципальной программы и делается вывод о степени
эффективности  расходов   бюджета   на   ее   реализацию.   Сводная   оценка

эффективности бюджетных расходов осуществляется по форме таблицы 10 приложение к Порядку).

57.	Результаты проведенной оценки результативности и эффективности
реализации муниципальной программы выносятся на рассмотрение
коллегиального органа (совета), уполномоченного осуществлять оценку результативности и эффективности муниципальных, бюджетных целевых

программ (далее - совет).

58.	По результатам проведенной оценки эффективности и
результативности с учетом решения совета может быть проведена
корректировка предоставляемых ответственным исполнителям бюджетных

средств.

59.	Критериями принятия решений об изменении (корректировке) или
прекращении реализации муниципальной программы, долгосрочной целевой

программы, подпрограммы,  являются варианты, представленные в таблице 1 (приложение к Порядку).

60.	В    случае   выявления   фактов   нецелевого   и   неэффективного
использования     бюджетных     средств,     выделенных     на     реализацию муниципальной программы вносится предложение о принятии одного из
следующих вариантов решений:

подготовка изменений в бюджет района на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) в части уменьшения
спланированных        бюджетных	ассигнований	соответствующего

ответственного исполнителя на реализацию муниципальной программы;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы путем внесения изменений в бюджет района на текущий финансовый год (текущий Финансовый год и плановый период) по исключению финансирования о муниципальной программы в части, возможной для оптимизации расходов.

61.	Предложения по корректировке бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы формируются с учетом динамики
кредиторской задолженности по контрактам (договорам) на выполнение

программных мероприятий, фактически осуществленных (необходимых к о л чате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижение плановых значений индикаторов результативности и эффективности.

62.	На основе критериев принятия решений об изменении
корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы
финансовый   отдел   администрации   района   вносит   предложения   главе

администрации района о внесении изменений в бюджет района на текущий Финансовый год и на плановый период.

VIII. Полномочия структурных подразделений администрации района при разработке и реализации программ

63.	Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование;

организует    реализацию     муниципальной     программы,     формирует

предложения   о   внесении   изменений   в   муниципальную   программу   в

соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет

ответственность   за   достижение    целевых    индикаторов    и    показателей

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономики и финансового отдела администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для :подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансового отдела администрации района;

проводит   оценку   результативности   и   эффективности   реализации  муниципальной программы, долгосрочных целевых программ, подпрограмм; запрашивает    у    соисполнителей    информацию,    необходимую    для проведения оценки результативности и эффективности, подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономики администрации района.

64.	Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансового отдела администрации района, а также отчет о коде реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую зля проведения оценки результативности и эффективности муниципальной подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство ко горых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным -антрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

IX. Иные положения

65.	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления об
утверждении    муниципальных    программ,    о    внесении    изменений    в

действующие    муниципальные    программы    подлежат    размещению    на муниципальном сайте администрации Мглинского района в сети Интернет.

Размещение в сети Интернет проектов нормативных актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в действующие муниципальные программы, с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется в порядке, установленном законодательством.

66.	Положения настоящего Порядка в части конкурсного распределения
бюджета принимаемых обязательств на реализацию новых долгосрочных

целевых программ, а также действующих долгосрочных   целевых программ

в части увеличения начиная с очередного финансового года расходов на их

реализацию)     распространяются     на     правоотношения,     связанные     с

санированием   бюджетных   ассигнований   бюджета   района   на   2013   и

последующие    годы,    в    части    конкурсного    распределения    бюджета

принимаемых обязательств на реализацию новых муниципальных программ,

также   действующих   муниципальных   программ   (в   части   увеличения

начиная с очередного финансового года расходов на их реализацию) - на

правоотношения,   связанные   с   планированием   бюджетных   ассигнований

бюджета района на 2013 и последующие годы.

Приложение

к Порядку разработки,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Мглинского района

Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы Мглинского района

| наименование | .. |
| --- | --- |
| муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель |  |
| программы |  |
| Соисполнители программы | соисполнитель 1; |
|  | соисполнитель 2; |
|  | соисполнитель N |
| перечень долгосрочных | долгосрочная целевая программа 1; |
| цeлевых программ | долгосрочная целевая программа 2; |
|  | долгосрочная целевая программа N |
| перечень подпрограмм | подпрограмма 1; |
|  | подпрограмма 2; |
|  | подпрограммам |
| Цели муниципальной программы |  |
| задачи муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации |  |
| Муниципальной программы |  |
| объемы бюджетных | общий объем средств, предусмотренных |
| ассигнований на | на реализацию муниципальной |
| реализацию | программы, -... тыс. рублей, в том числе: |
| муниципальной программы | период I -... тыс. рублей; |
|  | период 2 -... тыс. рублей; |
|  | период N -... тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты | наименование целевого индикатора |
| реализации | (показателя) 1: |
| муниципальной программы | период 1 - значение; |
|  | период 2 - значение; |
|  | период N--значение; |
|  | наименование целевого индикатора |
|  | (показателя) 2: |
|  | наименование целевого индикатора |
|  | (показателя) N: ... |

Таблица 2

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

муниципальной программы Мглинского района

(наименование муниципальной программы)

| Наименование долгосрочной целевой программы | .«=-.. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| соисполнители программы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; соисполнитель N |
| перечень подпрограмм, включенных в долгосрочную -целевую программу | подпрограмма 1; подпрограмма 2; подпрограмма N |
| Цели программы |  |
| задачи программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы, -... тыс. рублей, в том числе: период 1 -... тыс. рублей; период 2 -... тыс. рублей; период N -... тыс. рублей |
| ожидаемые результаты реализации программы | наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: наименование целевого индикатора (показателя) N: |

Таблица 3

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы Мглинского района

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| соисполнители подпрограммы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; соисполнитель N |
| Цели подпрограммы (если есть) |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, -... тыс. рублей, в том числе: период 1 -... тыс. рублей; период 2-... тыс. рублей; период N -... тыс, рублей |
| ожидаемые результаты реализации подпрограммы | наименование целевого индикатора (показателя) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; период N - значение; наименование целевого индикатора (показателя) 2: наименование целевого индикатора (показателя) N: |

|  |  | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по этапам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование - | Значение показателя |  |  |  |  | Расходы бюджета района |  |  |  |  |
|  | муниципальной услуги (работы), показателя | объема услуги |  |  |  |  | оказание муниципальной (выполнение работы), |  |  |  |  |
|  |  | очередной | первый | второй | ... |  | очередной | первый |  |  |  |
|  | объема услуги, долгосрочной целевой программы, подпрограммы | год | год планового периода | год планового периода |  |  | год | год планового периода |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Наименование . муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Долгосрочная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Долгосрочная целевая программа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ...;■■" / ■ ' ;' . ■ ■ '..' ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Долгосрочная целевая программа N |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка степени влияния выделения

дополнительных объемов ресурсов

на показатели (индикаторы) муниципальной программы,

долгосрочной целевой программы, подпрограммы

(наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы)

| Наименован ие показателя (индикатора) | Единица измерения , | Дополнительный объем ресурсов, тыс. рублей | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  | очередной год |  | первый год планового периода |  | второй г планово периода |  |  |  |
|  |  |  | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, основного мероприятия, мероприятий, . реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной год, тыс. рублей | первый год планового периода, тыс. рублей | второй год планового периода тыс. рубле |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | б |  |  |
| 1. | Долгосрочная целевая программа |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |

|  | программы |  | средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы долгосрочной целевой программы |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие долгосрочной целевой программы |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселении |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 5' |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие подпрограммы |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |
| . | Мероприятие | H¦H¦H¦HH | средства ПОЛИСТНОГО |  |  |  |  |  |  |

Итого по муниципальной

программе

средства бюджетов

поселений

внебюджетные

источники

итого по

мероприятию

за счет

средств

областного

бюджета

за счет

средств

бюджета

района   ______

за счет средств

бюджетов

поселений

за счет

внебюджетных

источников

итого по

муниципальной

программе

Анализ результативности муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы

(наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения 3 | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | расходов рубле |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  |  |
|  |  |  |  | Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |
| 1. | .Мероприятие 1 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор N |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .с. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Состояние индикатора результативности

| наименование | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| индикатора |  | при | при | при |
| результативности |  | росте | сохранении | снижении |
|  |  | расходов | уровня | уровня |
|  |  |  | расходов | расходов |
| индикатор | положительная | 1 | 2 | 3 |
| результативности | динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 ; | 2 |
|  | отрицательная динамика | 0 | 0 | 1 |
|  | значения индикатора |  |  |  |

Таблица 9

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы)

| наименование индикатора г'лктативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 2 | состояние индикатора |
| индикатор результативности 3 | состояние индикатора |
| индикатор результативности 4 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности | состояние индикатора |
| Индикатор результативности N | состояние индикатора |
| Итоговая оценка состояния (R) | сумма баллов по строкам. |

Таблица 10

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы

(наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, подпрограммы)

| Вывод об эффективности реализации - муниципалыюпрограммы | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| эффективность выше плановой | R>N |
| плановая эффективность | R = N- |
| эффективность ниже плановой | N>R>=0,75N |
| Программа неэффективна | r<o,75:n |

N - число индикаторов результативности.

Таблица 11

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы,

долгосрочной целевой программы, подпрограммы

|  | Вариант решения |
| --- | --- |
| эффективность выше плановой | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| плановая - эффективность | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| эффективность ниже плановой | реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет района в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств на реализацию мероприятий |
| программа неэффективна | реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет района по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый период к данному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |