РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2011 г. № 475

г. Мглин

порядке оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации

В целях упорядочения разработки, мониторинга эффективности долгосрочных целевых программ, изменения или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки)
или    досрочного    прекращения   данных   программ    с    учетом    фактических

результатов их реализации.

2.	Признать утратившим силу постановление администрации района от 23
декабря   2008   года   N   764   "Об   утверждении   Порядка   ежегодной   оценки

эффективности реализации долгосрочных целевых программ".

3.	Контроль   за   исполнением  настоящего   постановления   возложить   на
заместителя главы  администрации района,     начальника  финансового  отдела

Казеко Л.И. и начальника  отдела экономики Грибахо СИ.

Глава администрации района	                   Н.Н.Кондрат

Утвержден постановлением администрации Мглинского района от 31.05.2011 г. №475

ПОРЯДОК

оценки эффективности реализации долгосрочных

целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного

прекращения данных программ с учетом фактических

результатов их реализации

1. Общие положения

- Настоящий Порядок устанавливает процедуру оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее - ДЦП) и процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации.

- Оценка эффективности реализации ДЦП производится субъектами бюджетного планирования, ответственными за разработку и реализацию программ, в соответствии с установленным  порядком  оценки в срок до  1   февраля года,  следующего за отчетным,

предоставляется в отдел экономики администрации Мглинского района.

1.3.	Пакет документов по оценке эффективности ДЦП должен содержать:
сопроводительное письмо;

пояснительную записку, содержащую обоснование представленных расчетов эффективности ДЦП:

анализ результативности ДЦП по форме в соответствии с таблицами 1, 3, 4 настоящего порядка.

2. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ

2.1.	Подготовка индикаторов результативности ДЦП.

Уровень  реализации  ДЦП     определяется  при  помощи  использования  индикаторов

результативности    исполнения    бюджетных    целевых    программ    (далее    -    индикаторы результативности), утвержденных соответствующими программами. Подготовка индикаторов результативности осуществляется субъектами бюджетного планирования, ответственными за разработку  и реализацию программы.

Индикаторы результативности должны отвечать следующим критериям:

не допускать неоднозначной трактовки относительно того, о чем свидетельствует высокое или низкое значение индикатора (не рекомендуется использовать индикаторы, измеряемые в единицах. рублях);

являться расчетными, иметь однозначный минимум и максимум.

В случае, если реализация программного мероприятия предусматривает получение прибыли, в качестве индикатора результативности должны также выступать показатели  экономической эффективности от реализации мероприятия.

Не допускается использовать в качестве индикаторов результативности плановые и фактические значения бюджетных расходов.

2.2.	Анализ результативности ДЦП.

Проведение анализа результативности ДЦП осуществляется путем заполнения следующей формы таблицы 1.

Таблица 1 Анализ результативности ДЦП

(наименование целевой программы)

| наименование | Срок | Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| задачи, | испол- |  |  |  |  |  | расходов, тыс. |  |  |
| мероприятия | нения |  |  |  |  |  | рублей |  |  |
|  |  | наиме- | единица | „пла- | факти- | откло- | плано- | факти- | откло- |
|  |  | нование | измере- | новое | ческое | нение | вое | ческое | нение |
|  |  | показа- | ния | зна- | значе- | (-/+, | значе- | значе- | (-/+, |
|  |  | теля |  | чение | ние | %) | ние | ние | %) |

| мероприятие 1 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| мерооприятие 3 |  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Оценка индикаторов результативности ДЦП.

Оценка индикаторов результативности основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый

Оценка состояния каждого индикатора (в баллах) определяется с учетом результатов таблицы 1 следующей форме таблицы 2.

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

| наименование | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| индикатора результативности |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Оценка состояния индикатора результативности производится путем установления соответствия

уровнем   расходов,   направленных  на  достижение  установленного   значения  индикатора  в  отчетном периоде:

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Полученные оценки заносятся и суммируются по всем индикаторам результативности по форме

таблицы 3.

Таблица 3 Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

(наименование целевой программы)

| наименование индикатора >ътативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| индикатор результативности 1 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 2 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 3 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 4 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности | состояние индикатора |
| Индикатор результативности N | состояние индикатора |
| Итоговая оценка состояния (R) | Сумма баллов по строкам |

2.4. Оценка эффективности реализации ДЦП

На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения ДЦП и делается вывод о степени эффективности расходов бюджета на реализацию программы. Сводная  оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется по форме таблицы 4.

Таблица 4

Оценка эффективности реализации ДЦП

(наименование целевой программы)

| Вывод об эффективности реализации ДЦП | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R>N |
| Плановая эффективность | R = N |
| эффективность Ниже плановой | N>R>=0,75N |
| Программа неэффективна | R < 0,75N |

N - число индикаторов результативности программы.

результаты проведенной оценки эффективности реализации ДЦП   выносятся на рассмотрение ответа  о определению оценки эффективности реализации бюджетных Целевых программ.

3. Процедура изменения (корректировки) или досрочного прекращения ДЦП с учетом фактических результатов их реализации

3.1. Корректировка предоставляемых бюджетных средств основана на результатах проведенной оценки эффективности реализации ДЦП с учетом решения совета по определению оценки эффективности реализации целевых программ.

3.2. Предложения по изменению (корректировке) объема запланированных бюджетных средств, формирует финансовый отдел администрации Мглинского района на основании решения совета.

3.3 Критериями принятия решений об изменении (корректировке) или прекращение реализации  являются следующие варианты, представленные в таблице 5.

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации ДЦП

| Выв0Д | Вариант решения |
| --- | --- |
| эффективность выше плановой | реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий программы путем дополнительного выделения денежных средств |
| плановая эффективность | реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| эффективность ниже плановой | реализация программы признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований на реализацию данной программы |
| программа неэффективна | реализация программы признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации данной программы путем внесения изменений в бюджет по исключению финансирования данной программы в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |

3.4. В случае выявления фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств выделенных на реализацию ДЦП, органами финансового контроля вносится предложение о

принятии одного из следующих вариантов решений:  подготовка   изменений   в   бюджет   на   текущий   финансовый   год   в   части   уменьшения

запланированных бюджетных ассигнований на реализацию данной ДЦП; досрочное прекращение реализации данной ДЦП путем внесения изменений в бюджет на

текущий финансовый год по исключению финансирования данной ДЦП   в части, возможной для  оптимизации расходов.

3.5.   Предложения   по   корректировке   бюджетных   ассигнований   на   реализацию   ДЦП

формируются  с  учетом динамики  кредиторской задолженности по  контрактам  (договорам)  на выполнение   программных  мероприятий,   фактически   осуществленных  (необходимых  к  оплате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижение плановых значений индикаторов результативности.

3. 6. На основе критериев принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации ДЦП финансовый отдел администрации Мглинского района вносит предложения главе  администрации района о внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и на плановый период.

3.7. Внесение изменений в действующие ДЦП, предусматривающих корректировку бюджетных ассигнований, осуществляется соответствующими структурными подразделениями администрации района  согласно  действующим  нормативным правовым  актам,   регламентирующим разработку, утверждение и реализацию ДЦП.