Информация по подготовке жилого фонда г. Мглина

к осенне - зимнему периоду  2016-2017 годов

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во планируемых работ |  | Срок исполнения |  |  | Выполнено фактически. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка жилого фонда | Дом/тыс.м2 | 35/21277,35 |  | Май-Сентябрь 2016г. |  |  |  |
| 2 | Ремонт шиферной кровли многоквартирных жилых домов | Дом/м2 | 11/116 |  | Август – Сентябрь 2016 г. |  |  | 3/40 |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | Шт. | 87 |  | Май-Июль 2016 г. |  |  | 87 |
| 4 | Ремонт теплоизоляция трубопроводов | м. пог. | 250 |  | Июль –Август 2016 г. |  |  | 120 |
| 5 | Остекление оконных блоков подвальных помещений | М2 | 36 |  | Сентябрь 2016 г. |  |  |  |
| 6 | Остекление и ремонт слуховых окон | Шт. | 8 |  | Сентябрь 2016 г. |  | 2 |  |
| 7 | Утепление и ремонт дверных блоков подвальных помещений | Шт. | 12 |  | Сентябрь-Октябрь 2016 г. |  |  |  |
| 8 | Замена вентилей, задвижек | Шт. | 14 |  | Июнь-Июль 2016 г. |  | 12 |  |
| 9 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов | Шт. | 221/529 |  | Июнь-Август 2016 |  | 30/52 |  |
| 10 | Подготовка паспортов готовности | Шт. | 35 |  | Сентябрь -Октябрь 2016г. |  |  |  |
| 11 | Поверка приборов и оборудования, узла учета теплоэнергии | уз.ком. | 2 | Май-Июнь 2016 г. |  | 2 |  |  |
| 12 | Поверка Маномертов,термометров | шт. | 60 | Май 2016г. |  | 60 |  |  |
| 13 | Промывка и испытание труботпроводов системы теплоснабжения Ж/Д | ж/д | 26 | Июль-Август 2016 г. |  | 4 |  |  |

Инженер по жилью                                                                                   В.Н.Гамков