Приложение №1

к Постановлению администрации

Мглинского района

от _30.08.2017_ №___542__

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации

МБОУ «Вельжичская СОШ»

- Постоялко Олег Анатольевич – руководитель ликвидационной

комиссии

2. Горбова Галина Анатольевна  – председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом

Мглинского района, заместитель

руководителя комиссии

(по согласованию)

- Пивачева Светлана Ефимовна – методист Мглинского РОО, секретарь

комиссии

Члены комиссии:

4. Белохон Елена Александровна – главный бухгалтер Мглинского РОО

5. Обозная Валентина Николаевна – заместитель главного бухгалтера

Мглинского РОО

6. Груздов Виктор Иванович – глава Вельжичского сельского поселения

(по согласованию)

Приложение №2

к Постановлению администрации

Мглинского района

от __________________ №_____

СРОКИ И ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ (ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ)

МБОУ «Вельжичская СОШ»

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение в налоговые органы о принятии решения ликвидации, направление уведомления о внесении в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации. Опубликование в издании «Вестник государственной регистрации» публикации о ликвидации учреждения и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. | В течение трех дней с момента принятия Постановления администрации Мглинского района. | Постоялко О.А. Белохон Е. А. |
| 2. | Сообщение службе занятости о предстоящем высвобождении работников (по каждому конкретному работнику с указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий оплаты труда, указанием кредитором какой очереди является - по месту жительства каждого работника). Осуществление комплекса мероприятий по предупреждению работников об увольнении в связи с ликвидацией учреждения. | Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае массового увольнения - не позднее, чем за три месяца; письменное предупреждение -не позднее, чем за 2 месяца до фактической даты увольнения. | Постоялко О. А. Белохон Е. А. Ковалева Л. В. |
| 3. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств учреждения. | В течение 10 дней с момента вынесения постановления о ликвидации | Постоялко О.А. Белохон Е. А. |
| 4. | Составление списка кредиторов учреждения. Письменное уведомление каждого кредитора о ликвидации учреждения. | В течение 10 дней с момента вынесения постановления о ликвидации. В течение 3 дней с момента выхода публикации о ликвидации. | Постоялко О.А. Белохон Е. А. |
| 5. | Подготовка сведений о размерах и составе активов (характеристика, состояние, степень ликвидности). | В течение месяца от даты вынесения постановления о ликвидации. | Постоялко О.А. Белохон Е. А. |
| 6. | Анализ, оценка дебиторской задолженности, разработка мероприятий по ее взысканию (группировка по степени возможности и срокам взыскания, реализации) | В течение месяца от даты внесения постановления о ликвидации. | Белохон Е. А. |
| 7. | Анализ, характеристика кредиторской задолженности, подготовка решения по каждому долгу. | В течение месяца от даты внесения постановления о ликвидации. | Постоялко О.А. Белохон Е. А. |
| 8. | Обработка и регистрация полученных от кредиторов требований. | В сроки, установленные законодательством РФ. | Постоялко О.А. Белохон Е.А. |
| 9. | Составление, утверждение, подача в налоговые органы промежуточного ликвидационного баланса учреждения. | В сроки, установленные законодательством РФ, не ранее двух месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации учреждения, но не позднее трех дней с момента утверждения. | Постоялко О.А. Белохон Е. А. |
| 10. | Предложение порядка расчета с кредиторами. | В течение месяца от даты окончания приемки заявлений кредиторов. | Постоялко О.А. Белохон Е.А. |
| 11. | Предложение порядка передачи денежных средств и имущества, имеющегося после удовлетворения требований кредиторов. | В течение 10 дней после удовлетворения всех требований кредиторов учреждения. | Постоялко О.А. Белохон Е.А. |
| 12. | Проведение мероприятий по расчетам с кредиторами учреждения в порядке, установленном законодательством РФ. | В сроки, установленные законодательством РФ. | Белохон Е. А. |
| 13. | Осуществление комплекса мероприятий по закрытию банковских счетов, сообщение в налоговые органы. | В сроки, установленные законодательством РФ. | Белохон Е. А. |
| 14. | Передача имущества (при его наличии) ликвидируемого учреждения собственнику. | В сроки, установленные законодательством РФ. | Постоялко О.А. Белохон Е.А. |
| 15. | Составление, утверждение, подача в налоговые органы ликвидационного баланса. | В сроки, установленные законодательством РФ, не ранее двух месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации учреждения, но не позднее трех дней с момента утверждения. | Постоялко О.А. Белохон Е. А. |
| 16. | Сдача соответствующих документов ликвидированного учреждения в архив по личному составу, в комитет по управлению имуществом - после получения свидетельств налоговых органов. | В сроки, установленные законодательством РФ. | Постоялко О.А. Белохон Е. А. |
| 17. | Исключение учреждения из реестра муниципальной собственности, уничтожение печати и штампа. | В сроки, установленные законодательством РФ. | Постоялко О.А. Белохон Е. А. |
| 18. | Срок работы ликвидационной комиссии | В сроки, установленные законодательством РФ с 29. 08. 2017 г. по 01. 07. 2018 г. | Постоялко О.А. Белохон Е. А. |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         30.08.2017          №____542__

г. Мглин

О ликвидации муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения

«Вельжичская средняя общеобразовательная

школа» Мглинского района Брянской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Мглинского района от 20 июня 2016 года № 450 «О создании   комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью  Мглинского района, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки указанной комиссией заключений», на основании  протокола схода  граждан села Вельжичи от 23 июня 2017 года,  а также в целях рационального использования учебно-материальной базы образовательных учреждений, экономии бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Ликвидировать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Вельжичская  средняя общеобразовательная  школа» Мглинского района Брянской области.

- Утвердить состав ликвидационной комиссии согласно приложению №1.

- Утвердить сроки и порядок ликвидации (план ликвидации) согласно приложению №2.

- Назначить руководителем ликвидационной комиссии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вельжичская  средняя общеобразовательная  школа» Мглинского района Брянской области, начальника районного отдела образования Постоялко Олега Анатольевича.

- Руководителю ликвидационной комиссии (Постоялко О. А.) осуществить ликвидацию данного учреждения в соответствии с требованиями статей 61- 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Комитету по управлению муниципальным имуществом Мглинского района (Горбова Г. А.) принять меры по использованию освободившихся помещений ликвидируемых учреждений.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Жогину В. П.

Глава администрации района                               А. А. Пущиенко

Исп. Постоялко О. А.                                                                                              Направить:

Тел. 2-14-53                                                                                                              1. В дело

2. Жогиной В. П.

3. Горбовой Г. А.

4. РОО

5. МБОУ «Вельжичская СОШ»

Согласовано:

Заместитель главы администрации района                                                   В. П. Жогина

Председатель комитета по                                                                               Г. А. Горбова

управлению муниципальным

имуществом  Мглинского района

Управляющий делами (руководитель аппарата)                                           А. В. Полоник