РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2010 № 229

г. Мглин

Об утверждении Плана работы по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Мглинского района

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2010 №296-р, письмом Министерства финансов Российской Федерации от 16.02.2010 № 02-03-10/545, распоряжением администрации Брянской области от 5 апреля 2010 г, № 220-р, в целях реализации на территории района мероприятий, связанных с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить прилагаемый План работы по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Мглинского района.

2.	Органам местного самоуправления Мглинского района обеспечить исполнение
мероприятий прилагаемого Плана в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Н.В. Воликову, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом В.И. Шадькова, начальника финансового отдела администрации района Л.И. Казеко.

Глава администрации района

Шадьков В.И. 2-16-49

Согласовано:

Зам. главы администрации райoнa

Начальник финансового отдела администрации района

Начальник правового отдела

Руководитель аппарата, управляющий делами

Н.В. Воликова

Л.И. Казеко

T.A. Потрашкова

А.Ф. Деревянко

Н.Н.Кондрат

Направить: 1. В дело

- Комитет по имуществу

- Финансовый отдел.

- Правовой отдел

Утвержден постановлением администрации Мглинского района от 15 апреля 2010 года № 229

План работы

по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Мглинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в постановление администрации Мглинского района об утверждении условий и порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения этого задания бюджетными учреждениями | До 15.07.2010 | Финансовый отдел администрации Мглинского района |
| 2. | Внесение изменений в постановление администрации Мглинского района о порядке определения видов особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений | До 15.06.2010 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мглинского района |
| 3. | Разработка постановления администрации Мглинского района о создании бюджетного и казенного учреждения в результате его учреждения, реорганизации и ликвидации | До 15.06.2010 | Правовой отдел администрации Мглинского района, Финансовый отдел администрации Мглинского района |
| 4. | Разработка постановления администрации Мглинского района о порядке утверждения устава бюджетного и казенного учреждения и о порядке внесения изменений в него | До 15.08.2010 | Правовой отдел администрации Мглинского района, Контрольно-организационный отдел администрации Мглинского района |
| 5. | Разработка постановления администрации | До 15.06.2010 | Финансовый отдел администрации |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мглинского района о порядке изменения типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, а также изменения типа казенного учреждения в целях создания бюджетного |  | Мглинского района |
| 6. | Разработка постановления администрации Мглинского района, устанавливающего перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах муниципальных учреждений об их деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества | До 15.08.2010 | Финансовый отдел администрации Мглинского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мглинского района |
| 7. | Разработка постановления администрации Мглинского района о порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального района бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг, выполнением работ | До 15.08.2010 | Финансовый отдел администрации Мглинского района |
| 8. | Разработка постановления администрации Мглинского района о порядке осуществления бюджетным учреждением полномочий исполнительного органа местного самоуправления Мглинского района по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения выполнения осуществления бюджетными учреждениями полномочий органа исполнительной власти местного | До 15.07.2010 | Финансовый отдел администрации Мглинского района |
| 9. | Разработка постановления о структуре, компетенции, | До 15.08.2010 | Правовой отдел администрации |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | порядке формирования и сроке полномочий органов управления некоммерческой организацией, порядке принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации в отношении казенного или бюджетного учреждения |  | Мглинского района |
| 10. | Разработка постановления администрации Мглинского района о порядке контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений | До 15.08.2010 | Правовой отдел администрации Мглинского района, Финансовый отдел администрации Мглинского района |
| 11. | Принятие ведомственных нормативных актов о порядке определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением на платной основе | До 15.09.2010 | Органы исполнительной власти Мглинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителей |
| 12. | Принятие ведомственных нормативных актов о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения | До 15.09.2010 | Органы исполнительной власти Мглинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителей |
| 13. | Принятие порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений | До 15.09.2010 | Органы исполнительной власти Мглинского района, осуществляющие функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств |
| 14. | Принятие приказа Финансового отдела администрации Мглинского района о порядке санкционирования расходов бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78 | До 30.11.2010 | Финансовый отдел администрации Мглинского района |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |
| 15. | Принятие приказа Финансового отдела администрации Мглинского района о порядке учета и хранении использованных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений и иных документов, связанных с их исполнением | До 15.11.2010 | Финансовый отдел администрации Мглинского района |
| 16. | Принятие предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которых влечет расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с руководителем бюджетного учреждения | До 15.11.2010 | Органы исполнительной власти Мглинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителей |
| 17. | Принятие приказа Финансового отдела администрации Мглинского района о порядке осуществления финансовым органом операций со средствами бюджетных учреждений | До 01.12.2010 | Финансовый отдел администрации Мглинского района |
| 18. | Разработка постановления администрации Мглинского района о создании казенных учреждений путем изменения типа бюджетных учреждений, действующих на дату принятия постановления. Данное постановление должно содержать перечень казенных учреждений | До 10.07.2010 | Финансовый отдел администрации Мглинского района, Правовой отдел администрации Мглинского района |
| 19. | Формирование перечня автономных учреждений, которые будут созданы путем изменения типа бюджетных учреждений, действующих на дату подготовки перечня | До 15.06.2010 | Финансовый отдел администрации Мглинского района |
| 20. | Утверждение перечня недвижимого имущества, | До 15.08.2010 | Комитет по управлению |

| № п/п 15. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | закрепленного за бюджетными учреждениями учредителем или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества |  | муниципальным имуществом администрации Мглинского района Органы исполнительной власти |
| 21. | Утверждение перечня особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений | До 01.11.2010 | Мглинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителей |
| 22. | Внесение изменений в уставы подведомственных бюджетных и казенных учреждений | До 10.07.2011 | Правовой отдел администрации Мглинского района, органы исполнительной власти Мглинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителей |
| 23. | Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальными учреждениями | До 20.12.2010 | Органы исполнительной власти Мглинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителей |
|  | При заключении трудового договора с руководителем бюджетного учреждения предусматриваются в нем: |  |  |
| 24. | 1) права и обязанности руководителя; 2) показатели оценки эффективности и результативности его деятельности; 3) условия оплаты труда руководителя; 4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен учредительными документами бюджетного учреждения; | До 20.12.2010 | Органы исполнительной власти Мглинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителей |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя |  |  |