Утвержден

постановлением администрации

Мглинского района

от  «    »                 2014 г.     № _____

ПЛАН

мероприятий, направленных на  повышение эффективности сферы культуры  Мглинского района

I. Цели разработки плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры района

Целями плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры  Мглинского района (далее - «дорожная карта») являются:

создание благоприятных условий для устойчивого развития культурных составляющих качества жизни населения  Мглинского района;

обеспечение равного доступа к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан;

сохранение культурного и исторического наследия Российской Федерации, Брянской области и Мглинского района;

создание условий для творческого и нравственного совершенствования каждой личности;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими  муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, привлечение молодых специалистов для работы в сфере культуры района;

разработка и внедрение системы оценки качества учреждений  дополнительного образования детей, реализующих программы в области культуры и искусства;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению по специальностям культуры и искусства.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра  муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев);

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация района в культурно-туристическом пространстве.

Ш. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1)  увеличение   количества  библиографических  записей   в  электронных  базах  данных   МБУ МЦБС  района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек  России (по сравнению с предыдущим годом):	      																	(тысяч записей)

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем библиографических баз данных, тыс. записей (с нарастанием) | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7,4 | 8,6 |

2) увеличение количества общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Мглинского района (по сравнению с предыдущим годом): 								(процентов)

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % (по сравнению с предыдущим годом) |  | - | 4,2 | 4,2 | 8,3 | 8,3 | 8,4 |

3) увеличение посещаемости  Мглинского районного краеведческого музея:

(количество посещений  в год, тыс. чел.)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7,3 | 7,6 | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 |

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий  (по сравнению с предыдущим годом):

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310206 | 310440 | 310680 | 310900 | 311150 | 311400 | 311710 |

5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию  в  творческих мероприятиях,  в  общем  числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детской музыкальной школе):																							(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,4 | 14,6 | 14,9 |

6) увеличение доли детей, 	охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,2 | 13,4 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,9 |

7) увеличение  количества выставок, проводимых в Мглинском районном краеведческом музее:

(единиц)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |

8)  создание сайта  Мглинского районного краеведческого музея  в сети Интернет:

(единиц в год)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  |

9)  увеличение посещаемости учреждений культуры:

(в процентах к предыдущему году)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,2 | 3,2 | 5,7 | 6,1 | 5,8 | 6,2 |

10)  увеличение доходов учреждений культуры от предоставления услуг на платной основе:

(в процентах к предыдущему году)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 6,9 | 10,1 | 7,5 | 10,2 | 9,4 |

11)   оптимизация  численности персонала учреждений культуры:

(в процентах к штатной численности)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3 | 21,0 | 1,5 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | 2,7 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания  муниципальных услуг;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Брянской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,  Указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013г. № 123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013-2018 годы»,  постановлением администрации Мглинского района от 18 апреля 2013 года № 226 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Мглинского района на 2013-2018 годы» и настоящим постановлением;

- обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры;

- оптимизация неэффективных расходов учреждений сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры   Мглинского района

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры района, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться культурно-досуговые учреждения, библиотеки и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься  с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями  (индикаторами),  характеризующими  эффективность  мероприятий  по  совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:

1) динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Брянской области:											                                             (процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69,6 | 73,6 | 80,2 | 88,3 | 100 | 100 |

2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры Мглинского района:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10602,58 | 11770 | 14830 | 18538 | 22500 | 24100 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления в Мглинском районе показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного художественного образования, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | Постановление администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры | ежегодно |
| 2. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Мглинского района | Правовые акты администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры | Ежегодно, до 1 июля |
| 3. | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Мглинского района | Нормативные акты муниципальных учреждений культуры, дополнительные соглашения к трудовым договорам (100%) | Руководители муниципальных учреждений культуры | 2014-2015 годы |
| 4. | Проведение оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Мглинского района и их руководителей | Правовые акты администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры | Ежегодно |
| 5. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет сокращения неэффективных расходов муниципальных учреждений сферы культуры и органов местного самоуправления, а также по привлечению учреждениями сферы культуры средств от приносящей доход деятельности | Информация отдела культуры, муниципальных учреждений культуры | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района, муниципальные учреждения культуры | Ежегодно, до 1 сентября |
| 6. | Обеспечение максимального использования учреждениями культуры закрепленных площадей, имущества; расширение перечня платных услуг; повышение доступности информации об услугах учреждений | Договора, правовые акты администрации Мглинского района | муниципальные учреждения культуры | Ежегодно |
| 7. | Разработка предложений по поэтапной оптимизации штатной численности подведомственных муниципальных учреждений культуры на основе разработанных Министерством культуры Российской Федерации типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры и рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики | Планы мероприятий учреждений | Мглинский районный отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 2014-2017 годы |
| 8. | Разработка по согласованию с департаментом культуры Брянской области программы поэтапной реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры с частичным сокращением штатов в соответствие с разработанными Министерством культуры России нормативами обеспеченности населения учреждениями культуры | Постановление администрации Мглинского района, локальные акты муниципальных учреждений культуры | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района, муниципальные учреждения культуры | 2014-2017 годы |
| 9. | Утверждение «дорожных карт» в отношении подведомственных муниципальных учреждений и соответствующих категорий работников и дальнейшая их корректировка | Приказы Мглинского районного отдела культуры | Мглинский районный отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | II квартал 2013 года, далее ежегодно |
| 10. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Мглинским районным отделом культуры) и дальнейшая их корректировка | Локальные акты Учреждений | муниципальные учреждения культуры | 2013 г., далее ежегодно |
| 11. | Утверждение органами местного самоуправления в Мглинском районе «дорожных карт», содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597, и средней заработной платы по муниципальному образованию в 2012-2018 годах и их дальнейшая корректировка | Правовые акты администрации Мглинского района | органы местного самоуправления Мглинского района | II квартал 2013 г., далее ежегодно |
| 12. | Внесение необходимых изменений (утвердить в новой редакции) в отраслевое Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Мглинского района, работников образовательных учреждений культуры, включив условия осуществления выплат стимулирующего характера с учетом утвержденных показателей и критериев оценки эффективности труда работников | Постановление администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района, муниципальные учреждения культуры | До 1 января 2015 года |
| 13. | Внесение изменений в положение об оплате труда муниципальных учреждений культуры Мглинского района и в коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда | Локальные нормативные акты муниципальных учреждений культуры | Руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно |
| 14. | Обеспечение организации ведения государственного статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры | Формы статистической отчетности ЗП-культура, ЗП-образование | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | Ежемесячно |
| 15. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований, необходимых для достижения показателей (по годам) средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Нормативные правовые акты о местных бюджетах | Мглинский районный отдел культуры, финансовый отдел администрации района, органы местного самоуправления Мглинского района, муниципальные учреждения культуры | Ежегодно, в сроки, установленные для формирования районного и местных бюджетов |
| 16. | Обеспечение проведения анализа и уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реструктуризации сети, оптимизации неэффективных расходов и штатной численности, а также средств от приносящей доход деятельности. | Информация Мглинского районного отдела культуры в департамент культуры Брянской области и управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Мглинский районный отдел культуры, финансовое управление, органы местного самоуправления Мглинского района | Ежегодно |
| 17. | Обеспечение мероприятий по внедрению системы нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | Приказ Мглинского районного отдела культуры | Мглинский районный отдел культуры | 2015 – 2017 годы |
| 18. | Обеспечение мероприятий по внедрению систем нормирования труда муниципальных учреждений культуры с учётом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утверждённых приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 г. №504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях | Правовые акты администрации Мглинского района, локальные акты муниципальных учреждений культуры | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района, руководители муниципальных учреждений культуры | С 2014 г. по 2018 г. |
| 19. | Обеспечение мероприятий по внедрению утверждённых типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учётом необходимости качественного оказания муниципальных услуг, выполнения работ | Правовые акты администрации Мглинского района, локальные акты муниципальных учреждений культуры | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района, руководители муниципальных учреждений культуры | 2015-2018 годы (после разработки и утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти) |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры в части представления ежегодно, начиная с 1 января 2013 года, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителем учреждения (100 %) | Мглинский районный отдел культуры | 1 квартал 2013 г. |
| 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по приведению трудовых договоров руководителей муниципальных учреждений культуры в соответствие с типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | Принятие дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителем учреждения (100 %), сохранение достигнутого показателя | Мглинский районный отдел культуры | Ежегодно |
| 2. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры, включая предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги и несовершеннолетних детей и размещение их в сети Интернет | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителем учреждения (100 %), размещение в сети Интернет (100 %) | Мглинский районный отдел культуры | Ежегодно в сроки, установленные для представления сведений |
| 3. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | Акты проверок | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | Ежегодно |
| 4. | Установление в качестве показателя эффективной работы руководителя учреждения культуры и соответствующего критерия премирования «рост средней заработной платы» специалистов в отчетном году по сравнению с предыдущим | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями учреждений | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | До 15 июля 2013 года, далее - ежегодно |
| 5. | Установление предельного уровня соотношения заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры и средней заработной платы специалистов учреждений в кратности от 1 до 8 | Постановление администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | До 1 августа 2013 года, далее - ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений сферы культуры Мглинского района |  |  |  |  |
| 1. | Установление предельной доли административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений культуры Мглинского района до 40 %. | Штатные расписания муниципальных учреждений культуры | Мглинский районный отдел культуры | 3 кв. 2013 года, далее - ежегодно |
| 2. | Обеспечение мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в деятельность работников муниципальных учреждений культуры Мглинского района | Правовые акты администрации Мглинского района, должностные инструкции работников учреждений культуры | Руководители муниципальных учреждений культуры | 2014-2015 годы |
| 3. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры до 1:0,7-1:0,5 с учетом типа учреждения | Локальные нормативные акты муниципальных учреждений культуры, поддержание установленного уровня соотношения | Мглинский районный отдел культуры, руководители муниципальных учреждений культуры | С 2015 года ежегодно |
| 4. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципальных учреждений культуры Мглинского района обновлённым квалификационным требованиям, в том числе на основе участия в мероприятиях по повышению квалификации и переподготовки | Локальные акты муниципальных учреждений культуры | Руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно |
| 5. | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг | Информация в департамент культуры Брянской области | Мглинский районный отдел культуры | Ежегодно |
| 6. | Внедрение системы нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда и типовых отраслевых норм труда на основании приказа Минтруда Российской Федерации от 30.09.2013 №504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | Нормативные акты органов местного самоуправления Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры | 2014-2017 годы |
| 7. | Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | Правовые акты органов местного самоуправления Мглинского района, локальные акты учреждений культуры | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района, руководители муниципальных учреждений культуры | 2015-2018 годы после разработки и утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти |
| 8. | Разработка примерного положения о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры | Примерное положение о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры | Мглинский районный отдел культуры | 2014 год |
| 9. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективные контракты» в соответствии с рекомендациями, утверждёнными приказом Минтруда Российской Федерации от 26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении «эффективного контракта» | Локальные нормативные акты, акты заседаний аттестационной комиссии | Мглинский районный отдел культуры, руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно, начиная с 2014 года |

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников,

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы Мглинского районного отдела культуры по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и оценке результатов реализации «дорожной карты» | Протоколы заседаний рабочей группы | Мглинский районный отдел культуры | С 2013 года ежегодно |
| 2. | Проведение предварительного анализа и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Информация Мглинского районного отдела культуры в департамент культуры Брянской области | Мглинский районный отдел культуры | Ежеквартально |
| 3. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Мглинского района в соответствии с Указом от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Правовые акты представительного органа Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | Ежегодно |
| 4. | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Формы федерального статистического наблюдения | Мглинский районный отдел культуры | Ежеквартально, в установленные сроки |
| 5. | Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Информация в Департамент культуры Брянской области | Мглинский районный отдел культуры | В установленные сроки |
| 6. | Мониторинг реализации органами местного самоуправления Мглинского района Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р | Информация в Департамент культуры Брянской области | Мглинский районный отдел культуры | В установленные сроки |
| 7. | Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Правовой акт администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры | 2013-2014 годы |
| 8. | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Информация Мглинского районного отдела культуры в Департамент культуры Брянской области | Мглинский районный отдел культуры | Ежеквартально |
| 9. | Информационное сопровождение «дорожной карты», проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры Мглинского района с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной карты» | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района, руководители учреждений, профсоюзные организации (по согласованию) | Ежегодно |
| 10. | Обсуждение хода реализации районной «дорожной карты» на заседаниях трехсторонней комиссии | Протокол, соглашение | Межведомственная районная 3х сторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений | 1 раз в полугодие |
| Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | Правовой акт администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | Ежегодно |
| 2. | Обеспечение координации работы по реализации в районе независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | Правовой акт администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | Ежегодно |
| 3. | Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов | Создание общественного совета | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | 2014 год |
| 4. | Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета | Правовой акт администрации Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | Ежегодно |
| 5. | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры Мглинского района | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | 2015 год |
| 6. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений культуры | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры | Руководители муниципальных учреждений культуры | 2016 год |
| 7. | Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | Ежегодно |
| 8. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет о функционировании независимой оценки качества учреждений культуры | Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | Руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно |
| 9. | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | Отчет о реализации независимой системы в Департамент культуры Брянской области, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234 а | Мглинский районный отдел культуры, органы местного самоуправления Мглинского района | Ежегодно |

Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Мглинского района (2013-2018 годы)» приведены в таблице согласно приложению.

Увеличение посещаемости учреждений культуры:

(в процентах к предыдущему году)

| Наименование учреждения | 2012 | 2013 | % к 2012 | 2014 | % к 2013 | 2015 | % к 2014 | 2016 | % к 2015 | 2017 | % к 2016 | 2018 | % к 2017 | % за 5 лет к 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Музей | 6864 | 7474 | 8,9 | 7900 | 5,7 | 8300 | 5,1 | 8800 | 6,0 | 9300 | 5,7 | 9800 | 5,4 | 31 |
| МЦБС | 82195 | 82042 | 0 | 82050 | 0,01 | 88207 | 7,5 | 94365 | 7,0 | 100520 | 6,5 | 106680 | 6,1 | 30 |
| МЦКС | 310206 | 310440 | 0,8 | 323000 | 4,0 | 340000 | 5,3 | 360000 | 5,9 | 380000 | 5,6 | 403500 | 6,2 | 30 |
| ИТОГО | 399265 | 399956 | 0,2 | 412950 | 3,2 | 436507 | 5,7 | 463165 | 6,1 | 489820 | 5,8 | 519980 | 6,2 | 30 |

Увеличение доходов учреждений культуры  от предоставления платных услуг:

(в процентах к предыдущему году)

| Наименование учреждения | 2012 | 2013 | % к 2012 | 2014 | % к 2013 | 2015 | % к 2014 | 2016 | % к 2015 | 2017 | % к 2016 | 2018 | % к 2017 | % за 5 лет к 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Музей | 1000 | 1300 | 30 | 1800 | 38 | 2300 | 28 | 2800 | 22 | 3300 | 18 | 4000 | 21 |  |
| МЦБС | 13000 | 15000 | 15 | 10000 | 0 | 16000 | 6,7 | 17000 | 6,3 | 18000 | 5,9 | 19500 | 8,3 | 30 |
| МЦКС | 269692 | 228550 | 0 | 250000 | 9,4 | 270000 | 8,0 | 290000 | 7,4 | 320000 | 10,3 | 350000 | 9,4 | 53 |
| ИТОГО | 283692 | 244850 | 0 | 261800 | 6,9 | 288300 | 10,1 | 309800 | 7,5 | 341300 | 10,2 | 373500 | 9,4 | 52,5 |

Оптимизация численности персонала учреждений культуры:

(в процентах к штатной численности)

| Наименование учреждения | 2012 | 2013 | % к 2012 | 2014 | % к 2013 | 2015 | % к 2014 | 2016 | % к 2015 | 2017 | % к 2016 | 2018 | % к 2017 | % за 5 лет к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Музей | 2,5 | 2 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| МЦБС | 38,63 | 32 | 17,2 | 31,5 | 1,56 | 30,25 | 3,97 | 29,75 | 1,7 | 29,5 | 0,8 | 29 | 1,7 | 9,4 |
| МЦКС | 85,5 | 66 | 22,8 | 65 | 1,56 | 64 | 1,54 | 63 | 1,6 | 61 | 3,2 | 59 | 3,3 | 10,6 |
| ИТОГО | 126,63 | 100,0 | 21,0 | 98,5 | 1,5 | 96,25 | 2,3 | 94,75 | 1,6 | 92,5 | 2,4 | 90,0 | 2,7 | 10,0 |