## 17.1
Приложение №1 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 1 к краткосрочному (2014 - 2015 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Беловодское сельское поселение» Мглинского района
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [8 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего (СТАРАЯ ЦИФРА): | Всего: |  |  |  | в том числе:
[13 empty] | Подрядные | ПСД | Технадзор | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Муниципальное образование: "Беловодское сельское поселение" Мглинского района |  | Х | Х | Х | Х | Х | [16 empty] | 1.6576 | 3.5714 | 8.569 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
61 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 450.4 | 427.1 | 427.1 | 24 | 892296.3 | 893530.95 | 865505.13 | 18557.62 | 9468.2 | 539067.22 | 250188.67 | 104275.06 | 0 | 2089.1976 | 6426 | 12.2015 | 1.6576 | 3.5714 | 8.569 | 60.4135 | 28.0387 | 11.6861
62 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 351 | 311 | 311 | 24 | 762269.37 | 763465.48 | 736314.66 | 17978.23 | 9172.59 | 460598.72 | 213770.33 | 89096.43 | 0 | 2451.0269 | 6426 | 12.2015 | 1.6576 | 3.5714 | 8.569 | 60.4247 | 28.0439 | 11.6883
Итого по муниципальному образованию: "Беловодское сельское поселение" Мглинского района |  | Х | Х | Х | Х | Х | 801.4 | 738.1 | 738.1 | 48 | 1654565.67 | 1656996.43 |  |  |  | 999665.94 | 463959 | 193371.49 | 0 | 2241.6552 | 6426 |  | 1.6576 | 3.5714 | 8.569 | 60.4186 | 28.0411 | 11.6871

## 17.2
Приложение №2 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 2 к краткосрочному (2014 - 2015 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Беловодское сельское поселение» Мглинского района
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости работ(услуг) по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | утепление фасадов | пер-во невент. крыши на вент. крышу, устр-во выходов на кровлю | установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Муниципальному образованию: "Беловодское сельское поселение" Мглинского района на 2014 - 2015 г. |  | 1656996.43 | 0 | 0 | 0 | 964.3 | 1656996.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 893530.95 | 0 | 0 | 0 | 485.8 | 893530.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 763465.48 | 0 | 0 | 0 | 478.5 | 763465.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17.3
Приложение №3 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 3 к краткосрочному (2014 - 2015 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Беловодское сельское поселение» Мглинского района
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
16 | Муниципальное образование: "Беловодское сельское поселение" Мглинского района | 801.4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1656996.43 | 1656996.43