Приложение 2

к постановлению «О внесении изменений

в муниципальную программу

«Управление муниципальными финансами

Мглинского района (2013-2016 годы)»»

от «___»_____________ 2013 года №_____

Приложение 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

Мглинского района  (2013-2016 годы)»

План

реализации муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами Мглинского района (2013 – 2016 годы) "

| N п/п | Наименование подпрограмм и мероприятий включенных в подпрограмму | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего | Объемы финансирования, рублей |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма "Управление в сфере муниципальных финансов (2013 - 2016 годы) " | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет |  |  |  |  |  | сокращен. объема муниципального внутреннего долга; недопущение образования просроченной кредиторской задолженности бюджета района |
|  |  |  | Местный бюджет | 12 427 626 | 3 243 711 | 3 061 305 | 3 061 305 | 3 061 305 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме | 12 427 626 | 3 243 711 | 3 061 305 | 3 061 305 | 3 061 305 |  |
| 1.1 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации Мглинского района | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет |  |  |  |  |  | эффективная реализация полномочий финансового отдела администрации Мглинского района; достижение целей и решение задач муниципальной программы |
|  |  |  | Местный бюджет | 12 397 626 | 3 213 711 | 3 061 305 | 3 061 305 | 3 061 305 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию | 12 397 626 | 3 213 711 | 3 061 305 | 3 061 305 | 3 061 305 |  |
| 1.2. | Обслуживание государственного и муниципального долга | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет |  |  |  |  |  | недопущение образования кредиторской задолженности по заемным средствам |
|  |  |  | Местный бюджет | 30 000 | 30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию | 30 000 | 30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями (2013 -2016 годы) " | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет * | 143 712 673 | 32 411 973 | 35 031 900 | 38 134 400 | 38 134 400 | создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления поселений; повышение уровня бюджетной обеспеченности поселений |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме | 143 712 673 | 32 711 973 | 35 031 900 | 38 134 400 | 38 134 400 |  |
| 2.1 | Предоставление субвенции бюджету городского поселения (за исключением городских округов) для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет* | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 2.2. | Расчет, распределение и предоставление субвенции городс- кому и сельским поселениям на осуществление полномочий по первичному воинс-кому учету на терри- ториях, где отсутст- вуют военные комиссариаты | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет* | 3 519 773 | 863 873 | 884 100 | 885 900 | 885 900 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию | 3 519 773 | 863 873 | 884 100 | 885 900 | 885 900 |  |
| 2.3. | Расчет, распределение и предоставление субсидий городскому и сельским поселениям на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области в 2013 - 2018 годах" | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет* | 349 200 | 349 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию | 349 200 | 349 200 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Расчет, распределение и предоставление субсидий городскому и сельским поселениям на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет* | 29 034 100 | 5 462 500 | 6 773 400 | 8 399 100 | 8 399 100 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию | 29 034 100 | 5 462 500 | 6 773 400 | 8 399 100 | 8 399 100 |  |
| 2.5. | Расчет, распределе- ние и предоставле -ние субвенций поселениям (за исключением городских округов) на оказание мер социальной поддер- жки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сель- ской местности или поселках городского типа на территории Брянской области городского типа на территории Брянской области | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет* | 508 800 | 127 200 | 127 200 | 127 200 | 127 200 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию | 508 800 | 127 200 | 127 200 | 127 200 | 127 200 |  |
| 2.6. | Расчет, распределение и предоставление поселениям дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет* | 36 939 000 | 8 462 000 | 8 885 000 | 9 796 000 | 9 796 000 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию | 36 939 000 | 8 462 000 | 8 885 000 | 9 796 000 | 9 796 000 |  |
| 2.7. | Расчет, распределение и предоставление дотаций поселениям на обеспечение сбалансированности бюджетов | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Областной бюджет* | 73 361 000 | 17 147 000 | 18 362 000 | 18 926 000 | 18 926 000 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию | 73 361 000 | 17 147 000 | 18 362 000 | 18 926 000 | 18 926 000 |  |
|  | ИТОГО |  | Областной бюджет* | 143 712 673 | 32 411 973 | 35 031 900 | 38 134 400 | 38 134 400 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 12 427 626 | 3 243 711 | 3 061 305 | 3 061 305 | 3 061 305 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме | 156 140 299 | 35 655 684 | 38 093 205 | 41 195 705 | 41 195 705 |  |

* Средства областного бюджета передаваемые в бюджет муниципального района в форме межбюджетных трансфертов

и субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий.