## Лист1
Приложение 1 к решению Мглинского районного Совета народных депутатов от «12» декабря 2013 года №4-605
Приложение №3
к долгосрочной районной целевой программе
"Энергосбережение в Мглинском районе Брянской области на 2011-2015 годы"
Основные мероприятия по реализации
долгосрочной районной целевой программы "Энергосбережение в Мглинском районе Брянской области на 2011 - 2015 годы"
№ пп | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Объем финансирования (в ценах 2010 года), | [6 empty] | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации мероприятия
тыс. рублей
|  |  | всего |  | в том числе по годам
[5 empty] | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год
I. Организационные мероприятия
1. | Ежегодное формирование контрольных параметров повышения энергоэффективности для органов исполнительной власти Мглинского района | без финансиро-вания | - |  | - | - | - | - | - | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области (по согласованию), Брянский региональный фонд энергосбережения (по согласованию), Приокский филиал ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окском регионе» Минэнерго России (по согласованию) | повышение энерго- эффективности, экономия бюджетных расходов на энергоресурсы
2. | Ежегодное формирование рейтинга энергоэффективности муниципальных образований Мглинского района | без финансиро-вания | - |  | - | - | - | - | - | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области (по согласованию), Брянский региональный фонд энергосбережения (по согласованию) Приокский филиал ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окском регионе» Минэнерго России (по согласованию) | активизация мер по повышению энергоэффективности на муниципальном уровне
3. | Ежегодная подготовка требований по энергетической эффективности к товарам, работам, услугам, закупаемым для муниципальных нужд | без финансиро-вания | - |  | - | - | - | - | - | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области (по согласованию), Брянский региональный фонд энергосбережения (по согласованию) Приокский филиал ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окском регионе» Минэнерго России (по согласованию) | снижение потребления энергоресурсов за счет использования энергоэффективных товаров
4. | Ежегодное формирование и ведение единого информационного реестра энергетических паспортов организаций бюджетной сферы, в том числе энергетических паспортов зданий, строений и сооружений с присвоением класса энергоэффективности. Мониторинг и анализ динамики энергоэффективности организаций бюджетной сферы | без финансиро-вания | - |  | - | - | - | - | - | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области (по согласованию), Брянский региональный фонд энергосбережения (по согласованию) | мониторинг и анализ динамики энергоэффективности организаций бюджетной сферы
Приокский филиал ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окском регионе» Минэнерго России (по согласованию)
II. Технические мероприятия
5. | Проведение обязательных энергетических обследований | районный бюджет | 1486 | 0 |  | 386 | 200 | 450 | 450 | районный отдел образования | анализ энергоэффективности организаций бюджетной сферы, проведение 100 обследований учреждений бюджетной сферы
управление лесами Брянской области.**
|  |  | 850 | 0 |  | 150 | 0 | 350 | 350 | районный отдел культуры
УВД по Брянской области (по согласованию)**
|  | бюджеты поселений | 270 | 90 |  | 180 | 0 | 0 | 0 | горсельадминистрации (по согласованию)
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | приокский филиал ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окском регионе» Минэнерго России (по согласованию
6. | Переоборудование осветительного оборудования(включая замену ламп накаливания на энергосберегающие) в бюджетных учреждениях с заменой неэффективного на энергосберегающее | районный бюджет | 150 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 50 | районный отдел образования | снижение расходов на электрическую энергию до 20 процентов
Управление лесами Брянской области.**
|  |  | 150 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 50 | районный отдел культуры
УВД по Брянской области (по согласованию)**
|  | бюджеты поселений | 100 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | горсельадминистрации (по согласованию)
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области, организации энергетического комплекса области (по согласованию)
7. | Реконструкция котельных с установкой котлов с высокими показателями энергоэффективности и энергосберегающего оборудования(циркуляционные насосы, электроприборы и др.), установка приборов регулирования энергоносителя | районный бюджет | 707 | 93 |  | 164 | 150 | 150 | 150 | районный отдел образования, | снижение расходов на энергоресурсы в котельных до 20 процентов
|  |  | 535 | 137 |  | 100 | 98 | 100 | 100 | районный отдел культуры
|  | бюджеты поселений | 100 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | горсельадминистрации (по согласованию)
|  | внебюджетные источники | 1000 | 0 |  | 0 | 200 | 200 | 600 | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, предприятия ЖКХ (по согласованию)
8. | Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых домов | районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | горсельадминистрации (по согласованию)
|  | внебюджетные источники | 800 | 0 |  | 400 | 400 | 0 | 0 | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, предприятия ЖКХ (по согласованию)
9. | Реконструкция и модернизация коммунальных тепловых сетей | внебюджетные источники | 1900 | 200 |  | 300 | 400 | 500 | 500 | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района , предприятия ЖКХ (по согласованию) | снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до потребителей до 20 процентов
10. | Выявление и регистрация бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) | бюджеты поселений | 150 | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | горсельадминистрации (по согласованию) | стимулирование сетевых организаций к снижению издержек, повышение надежности энергоснабжения
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, предприятия ЖКХ (по согласованию)
11. | Внедрение устройств компенсации реактивной мощности на предприятиях различной форм собственности | внебюджетные источники | 500 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию) | снижение потребности в электроэнергии до 20 процентов
12. | Внедрение эффективных систем освещения населенных пунктов и промышленных предприятий | бюджеты поселений | 400 | 50 |  | 50 | 100 | 100 | 100 | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района , горсельадминистрации (по согласованию) | снижение потребления электроэнергии до 15 процентов
|  | внебюджетные источники | 100 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, предприятия ЖКХ(по согласованию)
13. | Модернизация зданий (замена оконных и дверных блоков на энергосберегающие) | районный бюджет | 740 | 240 |  | 0 | 0 | 250 | 250 | районный отдел образования | снижение потерь тепловой энергии до 5 процентов, сокращение расхода природного газа до 20 процентов
|  |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | районный отдел культуры
|  | бюджеты поселений | 400 | 50 |  | 50 | 100 | 100 | 100 | отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации района, горсельадминистрации (по согласованию)
| Всего по программе: |  | 10588 | 1070 |  | 2140 | 1858 | 2560 | 2960
| в т.ч. | Районный бюджет, всего | 4818 | 470 |  | 900 | 448 | 1500 | 1500
| из них | Районный отдел образования | 3083 | 333 |  | 600 | 350 | 900 | 900
|  | Районный отдел культуры | 1735 | 137 |  | 300 | 98 | 600 | 600
|  | бюджеты поселений | 1470 | 280 |  | 420 | 290 | 240 | 240
|  | внебюджетные источники | 4300 | 320 |  | 820 | 1120 | 820 | 1220