Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Мглинского района за 2024 год

Внедрение методов программно-целевого планирования бюджета одна из важнейших задач по совершенствованию технологий формирования и исполнения бюджета.

Во исполнение постановлений администрации Мглинского района от 29 сентября 2023 года № 460 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мглинского  муниципального района Брянской области», от 29 сентября 2023 года №461 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Мглинского района, подлежащих разработке и реализации структурными подразделениями администрации Мглинского района на  2024 и последующие годы» и на основании годовых отчетов предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации финансового отдела администрации района об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ результативности 11 муниципальных программ: «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Мглинского района», «Строительство и архитектура в Мглинском районе», «Устойчивое развитие сельских территорий Мглинского района Брянской области», «Обеспечение правопорядка на территории Мглинского района, «Управление муниципальной собственностью Мглинского района, «Развитие образования Мглинского района, «Развитие культуры и культурного наследия Мглинского района, «Управление муниципальными финансами Мглинского района», МП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района», МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мглинском районе», МП «Строительство, реконструкция, модернизация объектов питьевого водоснабжения Мглинского района в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода».

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований районного бюджета.

1.   МП «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа

Мглинского района»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы:

результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута эффективность выше плановой. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

2. МП «Строительство и архитектура в Мглинском районе»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Анализ целевых индикаторов показал, что показатели в целом выполнены.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы:

результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута эффективность выше плановой. Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности данная муниципальная программа признана эффективной, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

3. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Мглинского района Брянской области»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Анализ целевых индикаторов показал, что показатели в целом выполнены

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы:

результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута плановая эффективность. Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности данная муниципальная программа признана эффективной, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

4. МП «Обеспечение правопорядка на территории Мглинского района»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Анализ целевых индикаторов показал, что показатели в целом выполнены. Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы:

результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута эффективность выше плановой. Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности данная муниципальная программа признана эффективной, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

5. МП «Управление муниципальной собственностью Мглинского района»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Анализ целевых индикаторов показал, что показатели в целом выполнены.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы:

результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута  плановая эффективность. Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности данная муниципальная программа признана эффективной, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

6. МП «Развитие образования Мглинского района»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Анализ целевых индикаторов показал, что показатели в целом выполнены.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы:

результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута эффективность выше плановой. Поскольку данная программа признана эффективной, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

7. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Анализ целевых индикаторов показал, что показатели в целом выполнены.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы: результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута плановая эффективность. Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности данная муниципальная программа признана эффективной, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

8. МП «Управление муниципальными финансами Мглинского района»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Анализ целевых индикаторов показал, что показатели в целом выполнены.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы:

результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута  эффективность выше плановой. Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности данная муниципальная программа признана эффективной, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

9. МП Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Анализ целевых индикаторов показал, что показатели в целом выполнены.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы:

результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута плановая эффективность. Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности данная муниципальная программа признана эффективной, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

10. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мглинском районе»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Анализ целевых индикаторов показал, что показатели в целом выполнены.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы:

результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута плановая эффективность. Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности данная муниципальная программа признана эффективной, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

11. МП «Строительство, реконструкция, модернизация объектов питьевого водоснабжения Мглинского района в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии утвержденными программными мероприятиями.

Анализ целевых индикаторов показал, что показатели в целом выполнены.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей программы:

результат проведенной оценки эффективности реализации программы показал, что достигнута плановая эффективность. Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности данная муниципальная программа признана эффективной, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Проведенный анализ результативности шести муниципальных программ и оценки расходов бюджета на реализацию программных мероприятий показал, что эффективность использования бюджетных средств муниципальных программ выше плановой.

Достижение показателей результативности по муниципальным программам Мглинского района в целом считать удовлетворительными.

Все программы по итогам 2024 года эффективны, признаются целесообразными и продолжается финансирование мероприятий.

Реализация муниципальных программ позволила главным распорядителям средств районного бюджета (администрация Мглинского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мглинского района, отдел образования администрации Мглинского района, отдел культуры администрации Мглинского района, финансовый отдел администрации Мглинского района) достичь определенных положительных результатов, сэкономить бюджетные ресурсы за счет целенаправленного и планомерного их расходования.

Сводный годовой доклад разместить на официальном сайте  муниципального образования Мглинский район.

Исполнитель:

главный специалист

отдела экономического развития администрации района                               О.А. Токунова